**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

č. objednatele: 26/MAJ/2017 č. zhotovitele:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města,

finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370 ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

**Zhotovitel: HAVI s.r.o.**

jednající/zastoupen: Ing. Zdeňek Vilt – jednatel společnosti

sídlo: Novosedlická 2888, 415 01 Teplice

IČ: 402 32 981

DIČ: CZ 402 32 981

bankovní spojení: UCB CR a.s. 401772001/2700

e-mail: zdenek.vilt@havi.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Z. Vilt

ve věcech technických: Ing. M. Sádovský

ve věcech realizace a předání díla: Ing. M. Sádovský

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1620

**Předmět díla**

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem **„ MŠ J. Ressla – rekonstrukce venkovních teras „** dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).

**Článek III. - Cena za dílo**

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 737 255,92 Kč

Celková cena víceprací bez DPH 174 718,51 Kč

Celková cena méněprací bez DPH 101 654,34 Kč

Zvýšení oproti původní ceně dle SoD o 73 064,17 Kč

Celková cena bez DPH 810 320,09 Kč

DPH (21 %) 170 167,21 Kč

**Celková cena včetně DPH 980 487,- Kč**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.
5. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 15.9. 2017 V Teplicích dne 15.9.2017

................................................... ......................................................

za zhotovitele: za objednatele:

Ing. Z. Vilt Zdeňka Popelková

jednatel vedoucí oddělení majetku města