**Dodatek č.2**

**ke smlouvě o dílo** **č. KT/9191/17**

na realizaci stavby

**„B 1611 Modernizace vzduchotechniky 3.ZŠ, Podkrušnohorská 1589, Litvínov“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

uzavřená podle § **2586** a násl. zákona č. **89/2012** Sb. v platném znění

( dále jen **Občanský** **zákoník, nebo „OZ“** )

**I.**

**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**

 Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

 IČ : 002 66 027

 DIČ : CZ 00266027

 Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov

 č.ú. : 0000921491 / 0100

 datová schránka : 8TYBQZK

 (dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.**

 Sídlo : Gorkého 1613, 436 01 Litvínov

IČ : 286 83 218

DIČ : CZ28683218

bankovní spojení : xxxxxxxxx

č. účtu : xxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za uchazeče: Zdeněk Hába- jednatel společnosti

kontaktní osoba : xxxxxxxx

datová schránka : uuppr64

kontaktní tel : xxxxxxxxxxxx

kontaktní e-mail : xxxxxxxxxxx

 (dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/9191/17 na realizaci stavby **„B 1611 Modernizace vzduchotechniky 3.ZŠ, Podkrušnohorská 1589, Litvínov“** dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle dod. č.1 SoD 1 748 033,62 Kč

Vícepráce – ZL č.2 439 299,56 Kč

Méněpráce – ZL č.3 - 608 185,64 Kč

**Cena díla celkem bez DPH 1 579 147,54 Kč**

Dále se tímto dodatkem mění čl. IV. Doba plnění takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III. v délce 8 týdnů od zahájení běhu lhůty díla **se prodlužuje o 5 dní**.

**III.**

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem

Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

 tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne ........................ V Litvínově dne ...................................

Za objednatele : Za zhotovitele :

........................................................ .............................................................

 Mgr. Kamila Bláhová Zdeněk Hába

 starostka města jednatel společnosti