# DODATEK Č. 1

**ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 5. 2017, č. j. NPÚ-450/35637/2017**

**evidenční číslo smlouvy zhotovitele: /**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

 IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333

 se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

 jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

 **kterou zastupuje:**

 **Územní památková správa v Kroměříži**

 **se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

 **jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem**

 **zástupce pro věcná jednání:**

**vedoucí správy/kastelánka paní Bc. Martina Rudolfová**

**zástupce pro věci technické (TDS): Mgr. Miroslav Lanc**

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel:** **TEKOSTAV, spol. s r. o.**

se sídlem Zámecká 599, 679 71 Lysice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

odd. C, vložka 31968

IČ: 25545671, DIČ: CZ 25545671

Jednající: Stanislav Tejkal

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx., pobočka Brno, č. ú.: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel“)**

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**DODATEK č. 1** ke Smlouvě od dílo na zhotovení díla s názvem:

**„SZ Lysice – nátěry venkovních oken na jižní fasádě a lokální oprava fasády pod římsami“**

**II.**

1. Stavební firma započala práce postavením lešení a vysazením okenních křídel jihozápadní fasády. V průběhu oprav omítek se přišlo na to, že je rozsah jejich poškození u této části větší než se předpokládalo a že by vysprávky bez nátěru rušily celkový výraz architektury.

Oproti původnímu předpokladu je nutné provést práce, které jsou vyjmenovány v rozpočtu. Jde o celoplošný nátěr jihozápadní fasády. Neprovedením těchto prací dojde k zásadnímu poškození architektonických kvalit zámku.

1. Na tyto dodatečné stavební práce – více práce zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou položkového rozpočtu zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasil, a která je přílohou č. 1 k této smlouvě. **Cena těchto víceprací je vyčíslena na částku 84.432,00 Kč bez DPH, tj. 102.163,00 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.**
2. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 5 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota dodatečných stavebních prací veřejné zakázky je po započtení absolutní hodnoty změn (tj. 84.432,00 Kč bez DPH – více práce) 13,49 %. Celkový cenový nárůst související s výše uvedenou změnou při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány s ohledem na tyto změn, tedy nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.
3. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí více prací dle tohoto dodatku zvýšena na částku **710.482,00 Kč bez DPH**. Cena s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku činí **859.683,00 Kč.**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
4. Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

V Lysicích dne ………………… V Kroměříži dne …………………

Za zhotovitele: Za objednatele:

…………………………………….. ……………………………………

 **Stanislav Tejkal Ing. Jan Slezák**

jednatel ředitel