**Dodatek ke smlouvě o dílo**

která byla uzavřena mezi

**Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Jičín, Pod Koželuhy 100**

a

**firmou Restav HK s.r.o.**

dne 11. 5. 2017 na zakázku **„Oprava sociálního zařízení Pod Koželuhy 100“.**

Článek 6

**Cena díla**

6.4 Z ceny díla budou odečteny náklady na neprovedené práce dle přiloženého položkového rozpočtu v celkové hodnotě 34 941,- Kč

6.5 Cena díla bude navýšena o vícepráce dle přiloženého položkového rozpočtu v celkové hodnotě 168 646,- Kč.

V Jičíně dne 17. 8. 2017 V Jičíně dne 17. 8. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………. ……………………………

VOŠ a SPŠ, Jičín Restav HK s.r.o.

Ing. Alena Žalská, ředitelka Stanislav Petrů, jednatel