Číslo dodatku objednatele: 971-2014-16212/1

Číslo dodatku zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 25. 9. 2014 pod č. j. objednatele 971-2014-16212 a č. j. zhotovitele O-24/2014 podle ustanovení § 2586 a násl., ve spojení s ustanovením § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

(dále jen „Dodatek“)

Dne 25. 9. 2014 byla mezi smluvními stranami

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Sídlo:		Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Zastoupená:	Ing. Jiřím Johnem, ředitelem Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů

IČ:		00020478

DIČ:		CZ00020478

jako objednatelem na straně jedné a

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Sídlo:		Strnady 136, 252 02 Jíloviště

Zastoupený:	Doc. RNDr. Bohumírem Lomský, CSc., ředitelem

IČ:		00020702

DIČ:		CZ00020702

jako zhotovitelem na straně druhé

uzavřena smlouva o dílo, č. j. objednatele 971-2014-16212, č. j. zhotovitele O-24/2014, jejímž předmětem je zajištění Lesní ochranné služby pro období 2014-2017 (dále jen „Smlouva“).

I.

1.	Tento Dodatek je uzavírán na základě čl. X. odst. 3. Smlouvy.

2.	Důvodem uzavření tohoto Dodatku je mimořádná situace v lesním hospodářství v České republice, způsobená jak napadením jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České republiky podkorním hmyzem, jehož rozsah dosahuje intenzity kalamit, tak větrnou kalamitou v srpnu tohoto roku. V důsledku této situace, nastalé nezávisle na vůli smluvních stran, je nezbytné zajistit kontinuální plnění podle Smlouvy i v posledním čtvrtletí roku 2017.

3.	Uzavření tohoto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ“).

II.

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4, písm. b), bod 1 ve spojení s ustanovením § 273 odst. 6 ZZVZ, ve spojení s ustanovením § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

1. 	V čl. II. Předmět a účel smlouvy, odst. 2 odst. bod 2.12 se text „zpracování závěrečných písemných zpráv za roky 2014-2016 v termínu do 10. 12. každého roku, za rok 2017 ke dni ukončení plnění“ mění na text „zpracování závěrečných písemných zpráv za roky 2014-2016 v termínu do 10. 12 každého roku a za rok 2017 zpracování čtvrtletní písemné zprávy a závěrečné písemné zprávy ve smyslu předání díla bez vad nejpozději do 5. 12. 2017. Prodlením zhotovitele s předáním kteréhokoliv z výše uvedených děl vzniká povinnost zhotoviteli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.“.

2.	V čl. IV. Doba a způsob plnění, termín předání a převzetí díla, odst. 1 zní:

„1.	Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017.“.

3.	V čl. VI. Cena díla, se tabulka v odst. 2 nahrazuje touto tabulkou:

| Cena v Kč za: | Cena v Kč bez DPH | DPH 21 % Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| rok 2014 + 2017 (do 25. 9. 2017) | 6 608 800,-- | 1 387 848,-- | 7 996 648,-- |
| rok 2015 | 6 708 800,-- | 1 408 848,-- | 8 117 648,-- |
| rok 2016 | 6 608 800,-- | 1 387 848,-- | 7 996 648,-- |
| Celkem 2014-2017 (do 25. 9. 2017): | 19 926 400,-- | 4 184 544,-- | 24 110 944,-- |

4.	Čl. VI. Cena díla, se doplňuje o nový odstavec 4:

„4.	Cena plnění za období od 26. září do 5. prosince 2017, poskytnutého zhotovitelem objednateli na základě uzavřeného Dodatku č. 1, činí 1.991.000,- Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 418.110,- Kč. Celková cena vč. DPH činí 2.409.110,- Kč. Tato cena je cenou maximální, a to za poskytnutí prací v předmětném období a za použití položkového ocenění jednotlivých činností ve smyslu přílohy č. 1 ke Smlouvě. Celková cena díla za celé smluvní období tak činí částku:

| Cena v Kč za: | Cena v Kč bez DPH | DPH 21 % Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem 2014-2017: | 21 917 400,-- | 4 602 654,-- | 26 520 054,-- |

“

5.	V čl. VII. Platební podmínky a fakturace, odst. 1, 4. řádek tabulky zní:

| Číslo dílčí platby | Termín vystavení daňového dokladu do |
| --- | --- |
| 4 | 10. 12. 2014, 2015, 2016 a 2017 |

6.   V čl. VII. Platební podmínky a fakturace, odst. 4 zůstává text v platnosti pro námitková/předávací řízení pro předložení čtvrtletních zpráv za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 pro první, druhé a třetí čtvrtletí a závěrečných zpráv za kalendářní roky 2014, 2015 a 2016. Ohledně čtvrtletní zprávy za čtvrté čtvrtletí 2017 a závěrečné zprávy za kalendářní rok 2017 se text čl. VII. odst. 4 mění následovně: „Zhotovitel je povinen předložit čtvrtletní zprávu za čtvrté čtvrtletí 2017 a závěrečnou zprávu za kalendářní rok 2017 objednateli nejpozději do 5. 12. 2017 a to bez jakýchkoliv vad. Objednatel má právo po dobu maximálně 5 kalendářních dnů k posouzení, zda je dílo bez vad a toto uvést do protokolu, případně uvést, že dílo je vadné a jaké vady obsahuje. Faktura za plnění může být objednatelem vystavena pouze za předpokladu, že dílo je bez vad. Současně přílohou vystavené faktury bude i protokol o předání díla potvrzující oprávněnou osobou objednatele, že dílo je bez vad“.

III.

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2.	Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto Dodatku včetně dokumentů s ním souvisejících v rozsahu čl. III. odst. 4 Dodatku v registru smluv.

3.	Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností prvopisu, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4.	Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz Dodatku a dalších dokumentů od tohoto Dodatku odvozených, stejně jako obraz Smlouvy, od níž je tento Dodatek odvozen, a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů, od Smlouvy odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tímto ustanovením není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.

5.	Smluvní strany tímto prohlašují a svými podpisy stvrzují, že tento Dodatek nebyl uzavřen pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Současně svými podpisy potvrzují, že si jeho obsah řádně přečetly a že je jim znám jeho obsah.

V………………….. dne …………………..	V Praze dne ……………………..

Zhotovitel:					Objednatel:

…………………………………………….	………………………….……………………..

Výzkumný ústav lesního		Česká republika – Ministerstvo zemědělství

hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Doc. Ing. Bohumír Lomský, CSc.	                Ing. Petr Bureš

ředitel			ředitel Odboru hospodářské úpravy

a ochrany lesů