Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943

se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

jako „objednatel“

a

MgA. Jakub Kouřil, IČ: 88814726

Milady Horákové 846/94, Praha 7, 170 00

jako „zhotovitel“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 22.07.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Videospot pro projekt Czechia 2026 – čestné hostování Česka na Frankfurtském knižním veletrhu 2026“.

- Smlouva uvedená v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku byla uzavřena na základě zadávacího řízení (zakázka malého rozsahu) formou otevřeného řízení přes NEN. Do zadávacího řízení tak mohla podat nabídku jakákoliv osoba a nabídku podalo 28 osob.

- Objednatel na začátku roku 2026 navázal partnerskou spolupráci s Českou televizí, která má zájem videospot provedený zhotovitelem odvysílat pro podporu propagace projektu Příprava čestného hostování České republiky na Frankfurtském knižním veletrhu 2026 (účelu, pro které bylo dílo zhotovitele provedeno). Pro toto odvysílání je nutné, aby videospot (dílo zhotovitele) splňoval technické parametry spotu požadované Českou televizí. Tyto technické parametry ČT však dílo zhotovitele nesplňuje.

- Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

II.

      - Čl. I. odst. 5 smlouvy o dílo se doplňuje o bod i) který zní:

i)  technická úprava videospotu pro vysílání v České televizi dle technických parametrů ČT předaných zhotoviteli e-mailem Ing. Mgr. Jiřím Sedlákem (Jiri.Sedlak@mzk.cz).

      - Čl. II. odst. 4 (dokončení do 30.9.2025) se vztahuje na rozsah díla uvedený ve smlouvě o dílo kromě části díla uvedeného v čl. I. odst. 5 bod i).

      - Čl. II. se doplňuje o odstavec 8, který zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit část díla dle čl. I. odst. 5 písm. i) technická úprava videospotu pro vysílání v České televizi do 15.04.2026.

      - Čl. III. odst. 1 první věta se mění takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla dle čl. I. smlouvy ve výši 274.500,- Kč.

      - Čl. III. odst. 2 se doplňuje o další odrážku:

- technická úprava videospotu pro vysílání v České televizi dle čl. I. odst. 5 písm. i) - smlouvy o dílo (předmět dodatku) – 11.000,- Kč

      - Čl. IV. odst. 1 se nadále nevztahuje na rozsah předmětu díla uvedeného ve smlouvě o dílo kromě části díla uvedeného v čl. I. odst. 5 bod i).

      - Čl. IV. se doplňuje o odstavec 5 (dosavadní odstavce 5-11 se označují 6-12):

Cena za technickou úpravu videospotu pro vysílání v České televizi dle čl. I. odst. 5 písm. i) smlouvy o dílo (předmět tohoto dodatku) bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení této části díla. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí této části díla bez vad podepsaný objednatelem.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Tento dodatek objednatel zveřejní v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb..

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne

....................................................				.................................................

za objednatele							za zhotovitele

PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D.						MgA. Jakub Kouřil

generální ředitel