
	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL039-OZ-024
	
Datum předložení:

	25. 2. 2026

	Ev. č.
	OZ-24, PV/33, PPV-33
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Oprava položek dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 4200 Čerpací stanice směsného kalu – ASŘ, 
SO 4402 Plynojem - ASŘ

	Specifikace změny:
Revize výkazu výměr pro objekty SO 4200 a SO 4402 – doplnění chybějících položek ve skladbách střech a fasád.

	Zdůvodnění změny:
Zhotovitel vydal Oznámení ev. č. OZ-24 dne 9. 9. 2025, které se týká nesouladu mezi DPS, RDS a VV objektu SO 4200 Čerpací stanice směsného kalu a objektu SO 4402 Plynojem, části ASŘ.
Tyto nesoulady se týkají zejména nutnosti doplnění chybějících položek ve skladbách střech a fasád.
Pro správné a spravedlivé vypořádání rozsahu činností, jak byly v oznámení Zhotovitele OZ-24 předloženy, jakož i pro řádné sestavení a vypořádání změnového listu dle § 222 ZZVZ, Zhotovitel navrhnul opravu smluvního oceněného výkazu výměr, tedy přílohy (h) SOD o položky nutné pro provedení Díla dle DPS (viz kalkulace ZL) a Správce stavby dne 30. 9. 2025 pod ev. č. PV/33 vydal pokyn k Variaci.
Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 2. 10. 2025.
Změnový list tímto vypořádává nesoulady, nepřesnosti či opomenuté položky výkazu výměr v části ASŘ podle skutečných rozsahů a činností, nutných pro řádné provedení předmětné části Díla.

	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do odstavce 6 neboť: 
-	potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
-	skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení,
-	změna nemění povahu veřejné zakázky.

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

226 517,97 Kč (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:              226 517,97 Kč
            hodnota méněprací:                            0 Kč


	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím



	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím



	Podklady:
	1. Kalkulace ZL – změnový rozpočet 
2. RDS



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 17.3.2026
	Datum: 16.3.2026

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 16.3.2026
	Datum: 18.3.2026

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno:  XXX

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 19.3.2026


xx) nehodící se škrtněte
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