Dodatek č.6

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 0404/2023/OI

(dále jen „dodatek“)

1. Město Aš

se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČ: 00253901

DIČ: CZ00253901

bankovní spojení: ČSOB a.s. Aš

číslo účtu: ***********

zastoupen: Vítězslav Kokoř, MBA

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Stavební společnost VARO, s.r.o.

sídlo: Cheb, Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb

IČ: 263 56 503

DIČ: CZ26356503

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: ************

zastoupen: Václav Frolík

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 15072

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Komunitní centrum Aš“

- Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č. 6 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o změnu v termínu dokončení stavebních prací, která je nutná ke zdárnému dokončení díla a které byla způsobena okolnostmi, které nebylo možno předvídat ani ovlivnit. Mezi tyto důvody patří zejména:

- Změna technologie stropů v 1. NP a nutnost úpravy projektové dokumentace.

- Odstranění akrylátových maleb na základě požadavku památkové péče.

- Objev původních zazděných oken v severní stěně, požadavek památkové péče na jejich obnovu a následná úprava projektu.

- Dodatečná revize projektu zvukové a světelné techniky velkého sálu iniciovaná objednatelem, která zpozdila dokončení podlah.

- Obsah dodatku

Tento dodatek č. 6 upravuje článek IV. odst. 4. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku IV odst. 4. 1. nově zní:

  - Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště				do	26.06.2023

Zahájení stavebních prací					26.06.2023

Dokončení stavebních prací					30.06.2026

Předání a převzetí stavby					30.06.2026

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

  - Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 132/26 ze dne 9.3.2026

  - Dodatek je vyhotoven elektronicky a je opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

V Chebu dne:                                                        V Aši dne:

____________________________________ 	 	_________________________________

Za Zhotovitele				                     Za Objednatele             		           Václav Frolík				  	 Vítězslav Kokoř, MBA

jednatel společnosti				       starosta města Aš