# Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

# org. č. 687

# uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno	: Vodohospodářské sdružení Turnov

Sídlo			: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Zastoupený		: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

IČ			: 49295934

DIČ			: CZ49295934

Bankovní spojení	:

Kontakt			:

Oprávněný k jednání

ve věcech technických	:

Tel.			:

E-mail			:

TDS 			: Ing. Hana Uhlířová, Horní Rokytnice nad Jizerou 449

:

Koordinátor BOZP	: Martin Kotšmíd

:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel:

Obchodní jméno	: MIZERA-STAVBY, a.s.

Sídlo			: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Zastoupený		: Miloslavem Mizerou, předsedou představenstva

IČ			: 28762070

DIČ			: CZ 28762070

Bankovní spojení	:

Zástupce pro věci smluvní: Miloslav Mizera – předseda představenstva společnosti

Telefon:

e-mail:

Zástupce pro věci technické:

Telefon:

e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Název akce:

„Benešov u Semil – odkanalizování obce, I. etapa“

- Předmět dodatku

  - Tento dodatek se uzavírá z důvodu navýšení rezervy díla, vzhledem o objemu víceprací v první stavební sezoně. Jde zejména o:

- zahloubení výtlaku z důvodu kolize se stávajícími propustky DN 1000,

- větší rozsah a změna konstrukce vozovky KSSLK,

- přeložka kabelu veřejného osvětlení.

  - Veškeré vícepráce a méněpráce jsou evidované ve změnové knize

  - Tímto dodatkem se mění pouze bod č. 5 původní smlouvy o dílo, ostatní body zůstávají bez změny.

- Cena o dílo

  - Cena díla dle výsledku veřejné poptávky bez rezervy		61 371 595,- Kč bez DPH

  - Povinná rezerva díla 						  2 000 000,- Kč bez DPH

  - Cena díla dle výsledku veřejné poptávky vč. rezervy		63 371 595,- Kč bez DPH

  - Cena díla dle dodatku č. 2 bez rezervy				61 371 595,- Kč bez DPH

  - Povinná rezerva díla dle dodatku č. 2		 		 8 500 000,- Kč bez DPH

  - Cena díla dle dodatku č. 2 včetně rezervy	69 871 595,- Kč bez DPH

- Závěrečná ustanovení

  - Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno Radou sdružení VHS Turnov, dne 26.3.2026.

# V Turnově dne:	27.3.2026			V Lomnici nad Popelkou dne: 27.3.2026

za objednatele:	      					za zhotovitele:

…………………………………………...			……………………………………..

Ing. Milan Hejduk						Miloslav Mizera

ředitel svazku                                                      předseda představenstva společnosti