**Návrh časového harmonogramu - Z444 - Modernizace hřišť v areálu ZŠ Fryčovická**



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | | | | | |
| Předpoklad plnění v kalendářních týdnech | **34.** | **35.** | **36.** | **37.** | **38.** | **39.** |
| Převzetí staveniště |  |  |  |  |  |  |
| Zařízení staveniště, přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž oplocení |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce |  |  |  |  |  |  |
| Podkladní vrstvy |  |  |  |  |  |  |
| Beachvolejbalové hřiště včetně sport.vybavení |  |  |  |  |  |  |
| Zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  |
| Povrch hokejbalového hřiště |  |  |  |  |  |  |
| D+M mantinelu |  |  |  |  |  |  |
| D+M mobiliáře |  |  |  |  |  |  |
| D+M oplocení |  |  |  |  |  |  |
| Povrch dětského hřiště |  |  |  |  |  |  |
| Retoping povrchu atletického oválu |  |  |  |  |  |  |
| Opravy, výměna sportovního vybavení atletického oválu |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce, terénní úpravy |  |  |  |  |  |  |
| Dokončení a předání díla |  |  |  |  |  |  |

Předpokládané zahájení prací: Dokončení díla:

*28.8.2017*

*do 40-ti dnů od předání staveniště*

………………………………………………..

V Plzni dne 8. 8. 2017 **Jaroslav Karásek, jednatel**

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Návrh časového harmonogramu - Rekonstrukce školního hřiště SOŠ pro administrativu Evropské unie



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předpoklad plnění v kalendářních dnech | **27.9.** | **28.9.** | **29.9.** | **30.8.** | **1.10.** | **2.10.** | **3.10.** | **4.10.** | **5.10.** | **6.10.** | **7.10.** | **8.10.** | **9.10.** | **10.1** | **11.1** | **12.1** | **13.10.** | **14.10.** | **15.10.** | **16.10.** | **17.10.** | **18.10.** | **19.10.** | **20.10.** | **21.10.** | **22.10.** |
| Převzetí staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařízení staveniště, přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oprava sloupků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstranění stávajícího povrchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| čištění podkladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| penetrace podkladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| provedení nové vrstvy EPDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lajnování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| osazení herních prvků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| demontáž stávajícího chodníku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odkopávky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| osazení obrub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nové provedení zámkové dlažby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce, terénní úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončení a předání díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Předpokládané zahájení prací: Dokončení díla:

V Plzni dne 21. 9. 2017

**Jaroslav Karásek, jednatel**

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

