Cenová  nabídka	Strana  1/1

Dokument: 260-004-CN Datum:	16.03.2026

Objednatel:

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Sekce vnějších vztahů / kancelář technické produkce

Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2, CZ xxx

Počet stran: 3 Počet příloh:0

Kontakt:	xxx

C	E	N	O	V	Á	N	A	B	Í	D	K	A

## Předmět plnění

Předmětem  plnění  je  zpracování  studie  proveditelnosti  záměru realiace

„CAMP TEMP v Holešovické tržnici, hala č. 17.“

Podrobný popis plnění je v zadání jež je přílohou    této  nabídky

## Termíny plnění

Termíny plenění

studie : 2 měsíc po objednání prací, započetí je možné nejdříve od  1.4.2026

## Cena a fakturace

Nabídková cena za všechny činnosti uvedené v zadání je 248 900,- Kč bez DPH Tato cena vychází z odhadu pracnosti na 262 hodin, při cena 950Kč/hod Fakturace bude provedena po odevzdání  studie.

Splatnost faktur je 30 dní.

## Spolupůsobení objednatele

Pro započetí prací na díle a k jeho zdárnému dokončení je třeba ze strany objednatele  zajistit:

  - Zajištění dostupných pokladů (stavební dokumentace objektů)

  - Zajištění podkladů pro areálových inženýrských sítí

  - Zajištění příst

Za TETRAKTYS s.r.o., v Pardubicích dne 16.03.2026

IDDS: c54yq2b	projekce@tetraktys.pro

IČO: 090 65 296	www.tetraktys.pro

CAMP TEMP – Hala 17 (Pražská tržnice) [prověřovací studie]

# Zadání: Prověřovací studie provozní způsobilosti / Due diligence technických rizik

- Kontext a účel

CAMP v souvislosti s rekonstrukcí areálu Emauzy přeruší od června 2026 svůj stávající provoz a musí se dočasně přesunout. Záměrem je zprovoznit náhradní působiště v Hale 17 – ideálně v co nejkratším čase, nejpozději do 12 měsíců. Hala 17 je stávající objekt s historickou kolaudací (prodejna). PBŘ pro plánované užívání není k dispozici. Cílem této zakázky je rychle a věcně ověřit technická rizika pro zamýšlený provoz CAMP TEMP a připravit variantní koncepci minimálních zásahů jako podklad pro rozhodnutí investora a následný postup (jednání s dotčenými orgány / příprava povolovacích podkladů).

Součástí úvah je i možnost provizorního provozu s omezeními a následné realizace vybraných úprav v rámci plánované odstávky (např. letní odstávka 2027).

Hlavní cíl: zjistit reálný stav (skryté konstrukce a instalace), identiﬁkovat rizika a navrhnout proveditelné varianty technického řešení včetně doporučení kritické cesty.

# Předpokládané provozní scénáře (pro posouzení)

Dodavatel bude pracovat minimálně se dvěma scénáři:

S1 – výstavní provoz (denní)

S2 – akce / přednášky (špičkové zatížení, večerní režim)

Investor upřesní orientační kapacity, režimy a časový harmonogram užívání v úvodním kick-oﬀu.

# Rozsah prací

- Stavebně-technické prověření (STP) + sondy

Prohlídka objektu, zhodnocení klíčových parametrů (výšky, průchody, únikové trasy, dveře, šířky).

Sondy do konstrukcí v typových místech (min. 6–10 sond, upřesní se) za účelem zjištění: skladeb (střecha/stěny/podhled), vedení instalací a prostupů

stavu rozvodů a provizorií předpokladů pro vedení nových tras

potenciálních požárních rizik (prostupy, ucpávky, materiály) Fotodokumentace

Mapa rizik

- Požárně-bezpečnostní koncept (pre-PBŘ)

Koncepční posouzení požární bezpečnosti pro scénáře S1/S2.

Identiﬁkace „hard stop“ bodů (kapacita, úniky, délky cest, požární úseky, chráněné/nechráněné cesty, požární uzávěry, odvětrání/odkouření, požární signalizace / nouzové osvětlení – rámcově).

Doporučení principu řešení (bez ambice nahradit PBŘ pro povolovací řízení).

- Koncepce TZB – VZT + Elektro + ZTI

Návrh min. 2 variant: „low cost“ a „kompromis“ (minimální stavební zásahy).

VZT: princip větrání dle režimů S1/S2, umístění zařízení, trasy, hlavní prostupy, hluková rizika.

Elektro: orientační bilance příkonu (zejm. AV/světla/provoz), koncept rozvodů a rozvaděčů, rámec pro nouzové osvětlení a případně EPS dle požárního konceptu.

ZTI: rámcové prověření napojení, hygienické minimum dle scénářů, základní zásahy.

- Koordinace a kompletace studie

Kick-oﬀ + 1–2 koordinační schůzky (prezenčně/online). Koordinace profesí do jednoho výstupu.

# Požadované výstupy

Dodavatel odevzdá:

- Závěrečnou zprávu obsahující:

shrnutí zjištění (STP), fotodokumentaci a mapu rizik seznam nejasností a doporučených doplňujících průzkumů

požárně-bezpečnostní koncept (pre-PBŘ), vyhodnocení limitů

TZB koncepci ve 2 variantách (VZT/EI/ZTI) s komentářem proveditelnosti

kritickou cestu (co je nutné udělat jako první, co blokuje povolení/provoz)

- Přílohy: schematické výkresy / skici tras, tabulka rizik a doporučení, seznam předpokladů.

# Vymezení rozsahu

Tato zakázka nezahrnuje:

plnohodnotné PBŘ pro povolovací řízení

statický posudek (pouze doporučení, kde je nutný) dokumentaci DSP/DPS TZB (dimenzování a výkresy v detailu) PENB / energetický posudek

# Termín a součinnost

zpracování do 2 měsíců od objednávky, dílčí výstupy případně poskytnout k dispozici s předstihem

Objednatel zajistí přístup do objektu, možnost provádět sondy a dostupné podklady (archivní dokumentace, revize, pasporty, pokud existují).

Podklady:

Zaměření - dosupné podklady provozovatele areálu LiDAR 3D scan objektu

Provozní scénáře/návštěvnické kapacity draft spaceplan využití prostoru haly 17