DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (dále jen „Smlouva“)                                                            PEO a výsadba zeleně v k.ú. Plumlov, Soběsuky u Plumlova a Krumsín

č. 739-2025-521203 ze dne 08.10.2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov

Pobočka Prostějov

Adresa:	Aloise Krále 4, 7960 1 Prostějov

Tel.:	+420 606 683 401

E-mail:	prostejov.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Sídlo: 							Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený:                                             		Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Tel.:							xxxxx

E-mail:		xxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx

Tel.:							xxxxx

E-mail:							xxxxx

Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:						27-3948420257/0100

IČO:							26230470

DIČ:							CZ26230470 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala 
v průběhu provádění stavebních prací. Změna spočívá ve změně lhůt pro provedení díla.

Dodatkem se mění lhůty provedení díla uvedené v čl. V – Doba plnění, odst. 4) a 5) takto:

- Dílo bude provedeno v následujících lhůtách

Lhůta pro dokončení stavebních prací: 		27.06.2026

Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: 28.07.2026

- Uzlové body – definované etapy výstavby díla či jen objektu:

Uzlový bod č. 1 - Dokončení hrubých zemních prací u stavebních objektů PEO 6, PEO 7, PEO13 a PM7 - lhůta pro plnění do: 30.04.2026

- Uvedené změny se promítly do závazného harmonogramu postupu prací. Upravený harmonogram je přílohou tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Ke změně lhůt dochází z důvodu přerušení stavebních prací na základě ustanovení ČI. V Doba plnění, odst. 3. (tzv. zimní přestávka). Zimní přestávka trvala v období od 06.01.2026 do 04.03.2026, a to na základě podepsaných písemných protokolů o zahájení a ukončení zimní přestávky mezi objednatelem a zhotovitelem.

Po dobu zimní přestávky byl přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. Po ukončení zimní přestávky provedl objednatel přepočet lhůty pro dokončení a předání stavby. Práce byly přerušeny na 58 dnů. Lhůta pro dokončení stavebních prací byla dle SoD stanovena na 30.04.2026. Po ukončení zimní přestávky (04.03.2026) bylo těchto 58 dnů připočteno a byl stanoven nový termín pro dokončení stavebních prací na 27.06.2026.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu termínů plnění je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením stavebních prací není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

V Olomouci dne 31.03.2026	                 V Bystřici nad Pernštejnem dne 30.03.2026

...................................................	...................................................

Objednatel	Zhotovitel

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Radek Pospíšil

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		       jednatel SPH stavby s.r.o.