DODATEK  č.  7

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

- Komplexní pozemkové úpravy Městec,

- č. zhotovitele 40/2019, č. objednatele 792-2019-544101 ze dne 3. 10. 2019

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		      Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ

- V technických záležitostech zastoupený:       Ing. Lukášem Čapkem, Pobočka Chrudim

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 966 745

E-mail: 	pardubicky.kraj@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

- (dále jen „Objednatel č. 1“)

- Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390

Ve smluvních záležitostech zastoupený:  Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Hanou Jarolímovou, vedoucí úseku výstavby

Adresa pro doručování:		   Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxx

E-mail: 	xxxx

ID datové schránky: 	zjq4rhz

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 				    20001-15937031/0710

DIČ: 					    CZ65993390

(dále jen „Objednatel č. 2“)

(společně dále také jako „objednatelé“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Janou Švábovou, jednatelem

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Janou Švábovou, jednatelem

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Janou Švábovou, jednatelem

Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                           xxxx

E-mail:                                                       xxxx

ID datové schránky:                                  	pb5jxk5

Bankovní spojení: 		ČSOB Praha 4

Číslo účtu:                                                      	31405/0300

DIČ:                                                                	CZ48110141

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. | Aktualizace PSZ – vícepráce dle dodatku č. 6 | 31.03.2026 | 30.06.2026 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.03.2026 | 30.06.2026 |
|  | Aktualizace návrhu – vícepráce dle dodatku č. 6 | 31.03.2026 | 30.06.2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky bylo zjištěno, že Správa železnic připravuje projekt na železničním koridoru Choceň – Zámrsk. V tomto projektu dojde ke zrušení některých přejezdů, k rozšíření železničních pozemků a k výstavbě nadjezdu nad tratí. K nadjezdu bude zapotřebí dodat podklady pro stanovení průběhu vlastnické hranice v místě křížení nadjezdu D35 a drážního tělesa. Výše uvedené změny mají dopad do projednávaného návrhu nového uspořádání pozemků a do plánu společných zařízení. Změny se dotýkají území o rozloze cca 9,8 ha a 32 LV. Z důvodu těchto změn dojde ke změně návrhu nového uspořádání pozemků a ke změně umístění navržených cest v plánu společných zařízení.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Změna termínu dílčích částí 3.5.1 a 3.5.2. je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel č. 1						Zhotovitel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Místo: Pardubice		Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu 1.4.2026	Datum: dle elektronického podpisu 17.3.2026

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Miroslav Kučera	Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ	Funkce: jednatel společnosti

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Místo: Pardubice

Datum: dle elektronického podpisu 31.3.2026

________________________________

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice ŘSD s. p.

Za správnost: Lenka Špalková