Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2025
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I. Smluvní strany
Objednatel:
Střední odborná škola a střední odborné učiliště technické, Sportovní 322
Sídlo: Sportovní 322, Třemošnice 538 43
IČ: 15052796
Zastoupena: Mgr. Ing. Helenou Vančurovou, ředitelkou školy
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Lenka Sobotková
Bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 14830531/0100
Zhotovitel:
Karel Travnička
Sídlo: Žďárec u Seče 82, 538 07 Seč
IČ: 72934751
Zastoupen: Karel Travnička
Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 1630308143/0800
II. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu neočekávané dlouhodobé pracovní neschopnosti zhotovitele způsobené vážným úrazem.
III. Změna smlouvy
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené a plně funkční dílo nejpozději do 30. 6. 2026. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
IV. Závěrečná ustanovení
Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

V Třemošnici dne …………………					


Za objednatele:							Za zhotovitele:


Mgr. Ing. Helena Vančurová					Karel Travnička
Ředitelka školy


