Písek – Horkovod Východ

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5-2017 (S170024)

Smluvní strany

objednatel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | Teplárna Písek, a.s. |
| se sídlem | Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01  |
| zapsaný v oddílu B, vložce 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích |
| jednající | Karel Vodička, předseda představenstvaJUDr. Ondřej Veselý, člen představenstva |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:  |
| smluvních | Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s. |
| technických | Ing. Josef Smolar, Vedoucí ROTMichal Kápl, Vedoucí provozu |
| IČ / DIČ | 608 26 801 / CZ60826801 |
| Bankovní spojení:  | ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300 |

a

zhotovitel .

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | TENZA, a.s. |
| se sídlem | Brno, Svatopetrská 35/7, PSČ 617 00, Česká republika |
| zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 3023 |
| jednající | Ing. Michal Hrubý, předseda představenstvaIng. František Paulík, místopředseda představenstva |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:  |
| smluvních | xxxxx |
| technických | xxxxx |
| adresa obchodního styku:  | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, Česká republika |
| IČ / DIČ | 25570722 / CZ 25570722 |
| Bankovní spojení: | ČOB, a.s., č.ú. 17319173/0300, KB, a.s., č.ú. 743541641/0100UCB CZ, č.ú. 39188004/2700 |

Tímto dodatkem č. 1 se z důvodu nepředvídatelné kolize trasy horkovodu s vn kabeláží na ulici 17. Listopadu ( Etapa I) viz příloha č. 1 mění odstavec č. 10.1. článku č. 10 - TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA Smlouvy č, 5-2017 (S170024). Veškerá další ustanovení Smlouvy včetně jejich dodatků a doplňků zůstávají v platnosti v původníém znění.

10. Termíny provedení díla

10.1 zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Aktualizace Časového harmonogramu realizace díla v souladu s odstavcem 22.2 smlouvy | Do patnácti (15) dnů od obdržení souhlasu objednatele v souladu s odst. 42.1.1 smlouvy. |
| b) Předání projektové dokumentace pro provádění stavby díla (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) smlouvy. | V termínech uvedených pro jednotlivé etapy díla v Příloze 5 smlouvy, nejpozději do 31. 05. 2017 |
| c) Předání ostatní dokumentace díla dle Přílohy 1 smlouvy | V termínech uvedených pro jednotlivé etapy díla v Příloze 5 smlouvy |
| d) Předání staveniště pro jednotlivé etapy díla | etapa 1 01. 03. 2017etapa 2.1 06. 03. 2017etapa 2.2 06. 03. 2018etapa 3 01. 03. 2018a to za podmínky, že do 31. 05. příslušného roku musí být zachovány dodávky tepla. |
| e) Školení personálu objednatele pro provoz a údržbu  | Nejpozději 14 dnů před uvedením do provozu příslušné etapy díla  |
| **f) uvedení do provozu etapy 1 díla**  | **25. 09. 2017 16:00 hod** |
| g) uvedení do provozu etapy 2.1 díla  | 31. 08. 2017 |
| h) uvedení do provozu etapy 2.2 díla  | 31. 08. 2018 |
| i) uvedení do provozu etapy 3 díla  | 31. 08. 2018 |
| **j) ověřovací provoz etapy 1 díla včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků** | **od 26. 09. do 30. 10. 2017** |
| k) ověřovací provoz etapy 2.1 díla včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků | od 01. 09. do 30. 10. 2017 |
| l) ověřovací provoz etapy 2.2 díla včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků | od 01. 09. do 30. 10. 2018 |
| m) ověřovací provoz etapy 3 díla včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků | od 01. 09. do 30. 10. 2018 |
| n) předběžné převzetí etapy 1 díla  | 31. 10. 2017 |
| o) předběžné převzetí etapy 2.1 díla  | 31. 10. 2017 |
| p) předběžné převzetí etapy 2.2 díla  | 31. 10. 2018 |
| q) předběžné převzetí etapy 3 díla  | 31. 10. 2018 |
| r) konečné převzetí příslušné etapy díla | Šedesát (60) měsíců od data předběžného převzetí příslušné etapy díla při splnění podmínek smlouvy. |

|  |  |
| --- | --- |
| V Písku, dne 29.8.2017 za objednatele: | V Brně dne 29.8.2017za zhotovitele: |
| ............................................................Karel Vodičkapředseda představenstva Teplárna Písek, a.s. | ............................................................Ing. Michal Hrubýpředseda představenstva TENZA, a.s. |
| ............................................................JUDr. Ondřej Veselýčlen představenstvaTeplárna Písek, a.s. | ............................................................Ing. František Paulíkmístopředseda představenstvaTENZA,, a.s. |