Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„ERDF KVALITA ZČU - Vybudování kolaborativních prostor pro studenty ve 3.NP a 5.NP v budově ES“

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000265

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0605/25

číslo smlouvy zhotovitele: 25/227

Spolufinancováno z OP JAK

| Název projektu: | ERDF KVALITA ZČU |
| --- | --- |
| Reg. číslo projektu: | CZ.02.02.01/00/23_023/0008982 |

Smluvní strany:

Objednatel: 	Západočeská univerzita v Plzni

veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

sídlo:		Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:		49777513	DIČ:	CZ49777513

jednající:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xx, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel: 	FortiFox Technologies, a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27684 vedenou u Městského soudu v Praze

se sídlem:	Kolbenova 1021/9, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupený:	Milošem Vrábelem, předsedou správní rady

Ing. Ondřejem Rolníkem, členem správní rady

IČO:		176 62 087		DIČ: 	CZ17662087

datová schránka:	d3v7k55

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xx, tel. +xxx, e-mail: xxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

    - mezi smluvními stranami byla dne 06.11.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ERDF KVALITA ZČU - Vybudování kolaborativních prostor pro studenty ve 3.NP a 5.NP v budově ES“ (dále jen „SOD“),

    - v průběhu realizace došlo k nepředvídatelné technické události – prasknutí skleněných výplní prosklené fasády,

    - výměnu prasklých skel nelze provést v původním termínu pro provedení díla (jde o nestandardní skla s dlouhou dodací dobou),

    - tato skutečnost má přímý vliv na dokončení požárních předělů mezi podlažími a zároveň znemožňuje instalaci předepsaných fólií z vnější strany fasády,když tyto práce je možné provést až po kompletní výměně prasklých skel,

    - úspěšná kolaudace stavby je podmíněna provedením výměny skel a dokončením souvisejících prací, jež je možné realizovat až po výměně skel,

    - ostatní části díla nejsou touto překážkou dotčeny a mohou být dokončeny v původním termínu

se Smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

- Změna SOD

  - Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem nemění.

  - Termín pro provedení díla se mění, a to do 31.05.2026. Termín se prodlužuje výhradně za účelem dokončení následujících částí či činností nezbytných k provedení díla:

    - výměna popraskaných skleněných výplní prosklené fasády,

    - dokončení souvisejích požárních předělů mezi podlažími,

    - instalace požadovaných fólií z vnější strany fasády a

    - zajištění kolaudačního řízení.

  - Smluvní strany se dohodly, že zbývající části či činnosti nezbytné k provedení díla (dále jen „Část díla nedotčená prodloužením“) budou zhotovitelem dokončeny v původním smluvním termínu pro provedení díla. Smluvní strany si dokončení Části díla nedotčené prodloužením potvrdí protokolárně. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Části díla nedotčené prodloužením platí čl. 7.1 SOD obdobně.

- Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Objednatel: 													Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).				Dne ………………….. (případně viz el. podpis).

……………………												…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni							FortiFox Technologies, a.s.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.						Miloš Vrábel, předseda správní rady

rektor																Ing. Ondřej Rolník, člen správní rady