**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice**

**Adresa: Haltravská 438, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice**

|  |  |
| --- | --- |
| Naše značka: SPU 495548/2016  Spisová zn.: 2RP4265/2016-504202  Vyřizuje: Ing. Dorota Šandová  Tel: 724269137  E-mail: d.sandova@spucr.cz  ID DS: z49per3 |  |

DATUM: 26. 9. 2016

**Písemný záznam o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněpráce)**

**Smlouva o dílo:** č.34/2016-504202

**Předmět smlouvy: Realizace polní cesty VPC 3.3 v k.ú. Hájek u Všerub**

1.1 Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice**

Se sídlem: **Haltravská 438, 344 01 Domažlice**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky**

Tel: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení:xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: **01312774**

DIČ: **CZ01312774**

1.2 Zhotovitel:

**Silnice Klatovy a.s.**

Se sídlem: **Vídeňská 190/I, 339 01 klatovy**

Zastoupený: **Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s**

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek

IČO: 453 57 307

DIČ: CZ 45357307

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221.

**Písemný záznam o uplatnění méněpráce**

Objekt:

**446-15-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Předmětem tohoto záznamu je odpočet měrných jednotek u objektu 446-15-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady upoložky č.1/ 011002000 – Průzkumné práce – přítomnost archeologa na stavbě, z důvodu nerealizace této položky zhotovitelem stavby. Počet měrných jednotek bude u této položky snížen o **1MJ**, tudíž tato položka nebude vůbec fakturována. Snížení ceny u této položky činí **3.500,- Kč bez DPH**.

Důvodem rozhodnutí nerealizovat výše uvedené služby zhotovitelem stavby je samostatně uzavřená smlouva objednatelem o provedení ZAV při realizaci stavby Polní cesty VPC 3.3 v k.ú. Hájek u Všerub č. 20/2016-50402 ze dne 14.4.2016.

Smluvní strany se dohodly, že shora uvedené změny budou ošetřeny dodatkem ke smlouvě, jehož přílohou bude upravený nabídkový rozpočet.

V Domažlicích dne 26.9.2016

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

………………………………….. …………………………

|  |  |
| --- | --- |
| Ing. Jan Kaiser  vedoucí Pobočky Domažlice  Státní pozemkový úřad | Miroslav Kubík  výrobní náměstek |
|  |  |