ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE:	ORM – 0015/16

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE:	07/2016

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 		Město Moravská Třebová

Sídlo: 		nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

IČ:						002 77 037

DIČ:   						CZ00277037

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	JUDr. Miloš Izák, starosta města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 					Stavební vodohospodářská, s.r.o.

Sídlo:          		Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová

IČ:	       					28771346

DIČ:	       					CZ28771346

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Binka - jednatel

Tel.: 	+420 461 612 805

E-mail: 	p.binka@stavho.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

Sídlo: 	Olomoucká 139/4, Moravská Třebová

(dále jen „Zhotovitel“)

  - Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

  - Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.

  - Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

  - Porušení povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému k odstoupení od této Smlouvy.

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

  - Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby  	:	Výměna kanalizace a vodovodu v ul. K. Čapka,

Moravská Třebová

Stavební povolení	:	č.j. MUMT 08414/2016 ze dne 23. 3. 2016, odbor životního prostředí

Místo stavby  	: 	Město Moravská Třebová, ulice K. Čapka

Projektová dokumentace	„Výměna kanalizace ulice K. Čapka Moravská Třebová“, zhotovitel Helena Dobroucká, Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 765 25 864, zakázka číslo 25/2015

Autorský dozor	:	Pan Dobroucký Petr

Technický dozor stavebníka 	:

Stavbyvedoucí Zhotovitele 	:

  - Stavba „Výměna kanalizace“ není projektovou dokumentací členěna na stavební objekty, obsahuje pouze jeden stavební objekt SO 01 Výměna kanalizace

- LHŮTY A TERMÍNY

  - Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: 		24. 6. 2016

  - Termín dokončení stavebních prací se sjednává: 			nejpozději do 9. 2. 2017

  - Dílčí termíny plnění - dokončení:

Úsek 2	Lanškrounská – Lidická 				nejpozději do 29. 09. 2016

Úsek 4	Křižovatka 9. května					nejpozději do 29. 09. 2016

Úsek 3	Lidická – 9. května 					nejpozději do 27. 10. 2016

Úsek 5	9. Května – Tyršova					nejpozději do 01. 12. 2016

Úsek 6	Tyršova – Bezručova					nejpozději do 05. 01. 2017

- CENA DÍLA

  - Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se  smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

    - Cena díla bez DPH celkem		7.487.624,- Kč

    - Výše DPH					1.572.401,- Kč

    - CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 		9.060.025,- Kč

Finanční rezerva ceny díla se nesjednává.

- ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  - Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového položkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.

  - Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí 60 měsíců.

  - Záruční doba není vnitřně strukturovaná a vztahuje se na dílo jako celek.

  - Záruční doba začíná běžet dnem předání objednateli. Provádění stavby, její předání a kolaudace se předpokládá po jednotlivých ucelených etapách a v termínech shodných dle bodu  3.3. Provádění stavby na ostatních etapách nejsou časově blíže vymezeny, platí pro ně termíny uvedené v bodech 3.1 a 3.2 této smlouvy

  - Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 50% ze sjednané ceny díla bez DPH

  - Zhotovitel se zavazuje, že stavební práce pokládka kanalizace, obsyp porubí a hutnění zásypu potrubí nebude plněna subdodavatelem. Za porušení povinnosti dle věty první je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.

  - Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, v ostatním platí Článek 2 v části XXII Obchodních podmínek.

  - Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním jakéhokoliv dílčímu termínu plnění dle bodu 3.3 této smlouvy z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení u každého z dílčích termínů plnění.

- PROVÁDĚNÍ DÍLA

  - Pro provádění díla sjednávají obě smluvní strany následující závazné podmínky:

    - Pracovní doba je omezena časem maximálně od 6:00 hod do 18:00 hod v pracovní dny a od 7:00 hod do 16:00 hod v sobotu. Na stavbě nebude probíhat činnost v neděli a ve státních svátcích. Za porušení sjednané pracovní doby (provádění činností na stavbě mimo vymezenou dobu) sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové zjištění.

    - Zhotovitel je povinen zabezpečit přes staveniště bezpečný průjezd vozů rychlé lékařské pomoci, požární ochrany a policie.

    - Zhotovitel je povinen zajistit kompletní pasportizaci uliční části přilehlých objektů včetně fotodokumentace před zahájením stavebních prací pro případné následné posouzení vzniklých škod na sousedních nemovitostech. Náklady na kompletní zajištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

    - Zhotovitel musí zajistit řádné zabezpečení a osvětlení staveniště. Za každé zjištění nesplnění tohoto bodu smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

    - Zhotovitel zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

    - Ve stavbou dotčených ulicích se nachází prodejny a provozovny, se kterými bude nutná dohoda k zajištění možnosti jejich zásobování. Zhotovitel je povinen oznámit dotčeným podnikatelským i soukromým subjektům všechny okolnosti a skutečnosti mající vliv na dopravní a jiná omezení po dobu výstavby a to písemně 7 dní před počátkem veškerých těchto omezení. Za každé zjištění nesplnění tohoto bodu smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

    - Zhotovitel je povinen zajistit součinnost při svozu komunálního odpadu do jednotlivých nemovitostí zasažených stavbou tak, že bude popelnice od nemovitostí k místu nakládky přepravovat sám po staveništi.

    - Zhotovitel zabezpečí provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

    - Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky všech správců IS, které jsou uvedeny ve vyjádřeních k PD.

    - Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nadměrným hlukem a prachem.

    - Zhotovitel zajistí trvalý přístup pro pěší ke všem jednotlivým nemovitostem pomocí lávek (opatřeny zábradlím) a přejezdů. Za každé zjištění nesplnění tohoto bodu smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od její části jestliže mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla nebo pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací.

  - Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

  - Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.

  - Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

  - Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 1591/R/230516 ze dne 23. 5. 2016.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Mor. Třebové dne 22. 6. 2016                                                     V Mor. Třebové dne 22. 6. 2016

Za Objednatele:	Za Zhotovitele: