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)uzavřená dle § 2586 a dalších
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. [bookmark: bookmark1]Smluvní strany
A. Objednatel: Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 326 00 Plzeň
zastoupené 
      IČ: 00075370, DIČ CZ00075370
Bankovní spojení: 
B.  Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Sídlo: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČ: 279 67 638
DIČ: CZ27967638
Bankovní spojení: 
II. [bookmark: bookmark2]Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu „Realizace
multifunkčního hřiště s umělým povrchem a sportovním zařízením.“ dle Projektové
dokumentace, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy (dále též jen „PD“) a
závazek objednatele uhradit za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli cenu díla.

III. [bookmark: bookmark3]Doba plnění
A. Předání staveniště:	do 1.5.2026
B. Zahájení plnění díla:	od 1.5.2026
C. Předání díla bez vad a nedodělků objednateli:	do 15.7.2026
IV. [bookmark: bookmark4]Cena díla

A. Cena díla činí: 3 171 559,10,- Kč bez DPH
slovy: tři miliony jedno sto sedmdesát jedna tisíc pět set padesát devět korun a deset
haléřů bez DPH.
K takto sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši (21%).
Cena díla byla stanovena na základě výsledků zadávacího řízení provedeného
objednatelem, v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Oceněný
soupis prací z nabídky zhotovitele tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
Cena za provedení díla takto stanovená se považuje za úplnou, konečnou a
nepřekročitelnou.
B. Požádá-li písemně objednatel z objektivních důvodů
C. v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností o provedení víceprací, nebo
dojde-li z objektivních důvodů v případě zcela mimořádných nepředvídatelných
okolností dodatečně ke změně projektu, musí být před jejich provedením uzavřen
písemně dodatek této smlouvy, jehož nedílnou součástí bude i dohoda o změně ceny dle
odst. A tohoto článku. Změny v rozsahu díla a ceně díla jsou přípustné jen za podmínek
a v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
a zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění. Pro případ víceprací bude
změna ceny sjednána ve výši odpovídající rozsahu víceprací a jednotkovým cenám
uvedeným v nabídce, z níž oceněný soupis prací tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást
této smlouvy, a v případě víceprací neoceněných v nabídce z cen v místě a čase
obvyklých. Provede-li zhotovitel jakékoliv vícepráce bez předchozího písemného
dodatku této smlouvy, nemá právo na náhradu s nimi spojených nákladů.
D. Zhotovitel není oprávněn jednat bez přímé účasti nebo předchozího souhlasu
objednatele se zpracovatelem projektu o změnách a doplňcích prováděcí dokumentace.
E. Smluvní strany souhlasně konstatují, že cena díla byla určena podle rozpočtu ve smyslu
§ 2620 a násl. občanského zákoníku, když měl zhotovitel před uzavřením smlouvy
dostatek času a dostatek informací k vypracování cenové nabídky - soupisu prací
(rozpočtu), jehož úplnost garantuje.
V. [bookmark: bookmark5]Platební podmínky
A. Podkladem pro zaplacení ceny díla bude konečná faktura zhotovitele, která musí mít
náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy, nejméně však:
· označení a číslo
· identifikaci objednatele a dodavatele,
· důvod fakturace, popis fakturovaných částí díla, označení díla, datum vystavení,
uskutečněného zdanitelného plnění a splatnosti,
· označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
· částku k úhradě bez DPH,
· přílohy:
· soupisy provedených prací odsouhlasených technickým dozorem stavebníka
- zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ -
CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a
Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1 pokynu.
· kopie subdodavatelských faktur.
B. Soupis provedených prací a dodávek sestavuje zhotovitel a jednotlivé položky soupisu
řadí v návaznosti na soupis prací uvedený v nabídce a je povinen používat stejného
označení položek. Pro popis položek pak použije jen zkráceného popisu.
C. Pro ocenění se použije pevné jednotkové ceny, uvedené v soupisu prací z nabídky, který
tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
D. Cena díla bude fakturována v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek
jednorázově po předání díla bez vad a nedodělků na základě písemného předávacího
protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, nejvýše však do částky sjednané
v čl. IV odst. A této smlouvy.
E. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení objednateli.
F. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel není oprávněn jakoukoliv pohledávku
za objednatelem vzniklou z této smlouvy, a to ani její část, postoupit na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu zhotovitele, jakož ani není oprávněn jednostranně
započíst jakoukoliv pohledávku objednatele za zhotovitelem proti své pohledávce za
objednatelem vzniklé z této smlouvy. Úkon učiněný v rozporu s tímto ustanovením
bude považován za neplatný.
VI. [bookmark: bookmark6]Smluvní pokuty, náhrada škody
Smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za jednotlivá porušení smlouvy takto:
A. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli bez
vad a nedodělků ve lhůtě dle čl. III.C této smlouvy činí 0,2 % ze smluvní ceny díla bez
DPH za každý započatý den prodlení.
B. V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele podle této smlouvy je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ
a den trvání porušení této smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu nejpozději do 10 dnů
ode dne, kdy byl ke zjednání nápravy objednatelem písemně vyzván; pro tyto účely se
za výzvu považuje i zápis objednatele či jeho zástupce do stavebního deníku.
C. V případě prodlení zhotovitele s plněním příkazů objednatele v termínech dle článku
VIII. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za
každý den prodlení s plněním jednotlivého příkazu objednatele.
D. Zaplacením smluvní pokuty dle článku VI.A až VI. C této smlouvy není dotčen nárok
objednatele na náhradu škody, která se přiznává v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.
Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikaci ust. § 2050 občanského
zákoníku na tuto smlouvu.
E. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty dle shora
uvedených odstavců proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla.
VII. [bookmark: bookmark7]Práva a povinnosti objednatele
A. Touto smlouvou o dílo se objednatel zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny díla.
B. Objednatel odevzdá zhotoviteli celé staveniště ve lhůtě dle čl. III.A této smlouvy
najednou tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce podle schválené PD v termínu dle čl.
III.B. této smlouvy. O dobu prodlení zhotovitele s předáním staveniště se prodlužuje
doba dokončení díla dle čl. III.C této smlouvy, pokud takové prodlení nezavinil sám
zhotovitel, byť jen z nedbalosti.
C. Objednatel je povinen zajistit dodržování povinností stavebníka týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví na staveništi stanovené zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, zejména
musí mít na zřeteli ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí
a majetku i šetrnost k sousedství. Osoba odpovědná za dodržování BOZP na staveništi
určená objednatelem je oprávněna nařídit zhotoviteli přerušení provádění prací v
případě, že zjistí, že na staveništi dochází k porušování povinností stavebníka dle
předchozí věty, což zhotovitel podpisem této smlouvy akceptuje.
D. Objednatel kontroluje prostřednictvím osoby zajišťující autorský dozor a technický
dozor stavebníka provádění díla v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu
apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou
zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Osobu autorského dozoru a
technického dozoru stavebníka zajistí na své náklady a na svoji odpovědnost objednatel.
E. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací u jednotlivých
staveb a technologických postupů.
F. Objednatel si vyhrazuje právo provést nutné úpravy PD, případně vypustit provedení
některých prací z objektivních důvodů, které nebylo možné předem předvídat ani při
vynaložení veškeré odborné péče, jakou lze po objednateli požadovat. V takovém
případě bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek této smlouvy, jehož předmětem
bude zejména úprava rozsahu díla, termínu plnění a smluvní ceny, a to za podmínek
stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
G. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli 10 dnů předem datum předání staveniště a zajistí
účast projektanta a orgánů veřejné moci, jejichž účast je stanovena zvláštními předpisy.
VIII. [bookmark: bookmark8]Práva a povinnosti zhotovitele
A. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení požadovaného díla v souladu s PD.
Na rozpory v PD je povinen zhotovitel neprodleně objednatele upozornit a navrhnout
způsob řešení.
B. Zhotovitel je povinen provést dílo na svoji odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané
době. V době provádění díla:
· nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci až do doby jejího řádného
ukončení a předání objednateli
· je povinen zajistit staveniště a provádění prací způsobem tak, aby nebyl narušen
provoz parku, zajištěny služby a nedošlo k poškození zdraví osob.
C.  Věci a zařízení, která jsou potřebná k provedení díla, je povinen opatřit si zhotovitel
vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost.
D. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště včetně vlastního zdroje
elektrické energie a dodávek vody tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na
sousedních nemovitostech, a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu
provádění díla odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi a nese nebezpečí za
škody na zhotovované věci. Povolení k budování a užívání objektů zařízení staveniště si
zajistí zhotovitel vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.
Náklady dodávky energií a médií a na vybudování, udržování a odklizení zařízení
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
E. Zhotovitel je povinen v případě užívání veřejných komunikací v souvislosti
s prováděním díla opatřit si příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna
opatření, která příslušný silniční správní orgán nebo jiný orgán stanoví. Náklady na tato
opatření jsou zahrnuta v ceně díla.
F. Odvoz stavební suti a materiálů na skládku zajistí zhotovitel vlastním nákladem a na
vlastní odpovědnost. Cena za skládkovné je zahrnuta v celkové ceně díla. Zhotovitel
nejpozději při předání díla objednateli doloží doklad o ekologické likvidaci odpadu.
G. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za
sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za
zachování pořádku na staveništi. Je povinen plnit případné příkazy autorského dozoru
stavebníka, technického dozoru stavebníka a osoby odpovědné za dodržování BOZP
určené objednatelem ve smyslu článku VII.C.
H. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku dané
obecnými hygienickými předpisy.
I.  Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, zejména s ohledem na ustanovení § 7
odstavec 3 - práce s azbestem (jeho výskyt na stavbě se však nepředpokládá).
J. Zhotovitel je povinen před zahájením prací jmenovat své zástupce a vymezit jejich
pravomoc a rozsah, v jakém jsou oprávněni jeho jménem jednat, oznámit tyto osoby
písemně objednateli včetně telefonického kontaktu na tyto osoby.
K. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo na celé
stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.
L.  Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě
nezúčastněným, osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen
nahradit vzniklou škodu v celém rozsahu včetně ušlého zisku.
M. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv v průběhu provádění díla zhotoviteli, jakož i
autorskému dozoru a technickému dozoru stavebníka provedení kontroly provádění díla,
o čemž bude zapsán zápis do stavebního deníku. Před zakrytím prací a konstrukcí, je
zhotovitel povinen včas, (to je min. 2 pracovní dny předem) písemně vyzvat autorský
dozor a technický dozor stavebníka k provedení kontroly. V opačném případě má
objednatel právo požadovat opětovné odkrytí těchto prací či konstrukcí, a to na náklady
a odpovědnost zhotovitele. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány,
bude stanoveno předem zápisem ve stavebním deníku.
N. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník v souladu s příslušnými
obecně závaznými právními předpisy. Během pracovní doby musí být stavební deník
trvale přístupný technickému dozoru stavebníka a objednateli ke kontrole. Denní
záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací.
O. Záznamy v deníku může provádět autorský dozor stavebníka, projektant (v rámci
autorského dozoru), dozor BOZP, technický dozor stavebníka, orgány státního
stavebního dohledu, orgán státní správy, zmocnění zástupci.
P. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, je
povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s
obsahem záznamu souhlasí. Jestliže autorský dozor, technický dozor stavebníka či jiný
zástupce objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu ve stavebním deníku, je povinen
připojit k záznamu do 10 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s
obsahem zápisu souhlasí. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při
protokolárním předání díla. Originál i kopie stavebního deníku musí objednatel i
zhotovitel uchovávat 10 let od ukončení stavby.
Q. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají smlouvě, platným normám nebo
zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě.
Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
R. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda,
hradí ji zhotovitel.
S. Vyklizení a úklid staveniště do 2 dnů po odevzdání a převzetí dokončené stavby je
povinen zajistit zhotovitel. Pro případ prodlení s vyklizením staveniště a jeho uvedením
do původního stavu s přihlédnutím k běžné míře opotřebení se zavazuje zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
T. Zhotovitel opatřuje a zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární opatření.
U. Zhotovitel písemně oznámí 10 dnů předem objednateli datum dokončení díla a možnost
jeho předání objednateli. Zhotovitel spolu s předáním stavby předá Doklady
zhotovitele (vše 1 x):
· projektová dokumentace skutečného provedení (zajistí zhotovitel na vlastní
náklady - je započteno v ceně díla),
· prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
· zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize,
· doklad o ekologické likvidaci odpadu,
· stavební deník (originál s jednou kopií).
Do předání všech výše uvedených dokladů objednateli nebude dílo pro účely této
smlouvy považováno za řádně provedené.
IX. Předání díla a odpovědnost za vady
A. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán závěrečný předávací
protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na výzvu
zhotovitele v souladu s čl. VIII.U této smlouvy. Vykazuje-li dílo při jeho předání
objednateli takové vady či nedodělky, které brání jeho řádnému užívání, je objednatel
oprávněn odmítnout dílo převzít, což bude zaznamenáno v předávacím protokole.
V takovém případě je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě nejpozději 5-ti
pracovních dnů. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu ani nárok
objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení s provedením díla. Odmítne-li
zhotovitel vady či nedodělky odstranit, nebo neodstraní-li je ve lhůtě výše uvedené, je
objednatel oprávněn nechat vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele nebo od smlouvy odstoupit.
B. Drobné vady či nedodělky díla, které nebrání jeho řádnému užívání, budou
zaznamenány v předávacím protokole. Objednatel je v takovém případě oprávněn
požadovat bezplatné odstranění vad či nedodělků, nebo přiměřenou slevu z ceny díla,
která bude započtena na úhradu ceny díla.
C. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla dle předchozích ustanovení tohoto článku,
je povinen oznámit objednateli dokončení provádění oprav a dílo protokolárně předat
objednateli bez vad a nedodělků. Pokud vady či nedodělky přetrvávají, je objednatel
oprávněn nechat vady díla či jeho nedodělky odstranit třetí osobou na náklady
zhotovitele nebo od smlouvy odstoupit. Odpovědnost zhotovitele za škodu tím není
dotčena.
X. Záruka
A. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce dobu 60 měsíců počínaje
protokolárním předáním díla objednateli bez vad a nedodělků.
B. Závady zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 7 dnů, nedohodnou-li
se smluvní strany písemně jinak. Pokud tak zhotovitel v této lhůtě neučiní, má
objednatel právo zadat odstranění vad jiné osobě na náklady zhotovitele. Právní
nástupce objednatele má právo na uplatnění zjištěných závad v rámci záruční doby v
souladu s těmito podmínkami.


XI.     Odstoupení od smlouvy
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)A. Objednatel může od smlouvy odstoupit, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho
povinnosti:
a) dojde-li k bezdůvodnému zastavení stavební činnosti po dobu delší než tří dnů,
nebo opakovaně po dobu delší než 24 hodin,
b) je-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu delší 10 dní,
nebo
c) stanoví-li tak zákon nebo tato smlouva.
Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli na adresu jeho sídla zapsanou v obchodním rejstříku.
[bookmark: bookmark10]XII. Závěrečná ujednání
A. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č. 43/2026 ze dne
23.3.2026.
B. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva
objednatel.
C. Jakékoliv změny, týkající se obsahu této smlouvy, lze provádět pouze číslovanými
dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
D. Pokud není ve smlouvě dohodnuta jiná úprava, platí příslušná ustanovení Občanského
zákoníku.
E. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly,
že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru smluv
statutární město Plzeň.
F. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
okamžikem uveřejněním v registru smluv.
G. Nedílnou součástí této smlouvy je:
· příloha č. 1 - oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele
· příloha č. 2 - projektová dokumentace (samostatná příloha)
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