PŘÍLOHA

K Velké skále, rek. komunikace, P8, č. akce 1000189

verze ke dni zahájení řízení

| Název | Číslo | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Smlouva | 1.1.1 | Dokumenty, které jsou součástí Smlouvy, jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo. |
| Technická specifikace | 1.1.2 | Viz průvodní list Technické specifikace. |
| Výkresy | 1.1.3 | Viz Technická specifikace. |
| Datum zahájení prací | 1.1.7 | Datem zahájení prací je datum účinnosti Smlouvy. Objednatel předpokládá, že Zhotovitel provede přípravné práce potřebné pro zahájení stavebních prací na Staveništi (např. zajištění vydání DIR ve smyslu Technické specifikace) v době mezi Datem zahájení prací a předáním Staveniště. |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | Doba pro dokončení Díla: 35 týdnů ode data předání Staveniště (V Době pro dokončení je zahrnuta doba potřebná pro všechny práce, které jsou součástí Díla, včetně zajištění vydání DIR ve smyslu Technické specifikace.) |
| Milníky | 7.5 | Nepoužije se. |
| Sekce | 1.1.20 | Nepoužije se. |
| Záruční doba | 1.1.21 | 60 měsíců na všechny stavební práce, ostatní práce a dodávky, pokud není dále stanoveno jinak; 36 měsíců na vodorovné dopravní značení |
| CDE | 1.1.24 | Objednatel používá aplikaci Proconom. Za účelem používání CDE musí Zhotovitel na vlastní náklady zajistit: - propojení Zhotovitelem používané aplikace a aplikace Proconom prostřednictvím otevřeného API a dále přístup do Zhotovitelem používané aplikace pro personál Správce stavby v přiměřeném rozsahu včetně potřebných licencí; nebo přístup do aplikace Proconom pro Personál zhotovitele a pro personál Správce stavby v přiměřeném rozsahu včetně potřebných licencí. Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost (např. nastavení přístupových práv k dotčenému projektu). |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | Pořadí závaznosti dokumentů, které jsou součástí Smlouvy, je stanoveno ve Smlouvě o dílo. |
| Komunikace | 1.5 | Písemná komunikace zahrnující udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo jinou komunikaci předpokládanou v ustanovení Smlouvy probíhá v CDE, nebo, pokud CDE neexistuje nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné: - v listinné podobě; nebo v elektronické podobě prostřednictvím: datových schránek; nebo e-mailových adres (za použití uznávaného elektronického podpisu), které jsou uvedeny v Příloze. Ostatní písemná komunikace, zejména běžná (pravidelná, každodenní, operativní) komunikace, probíhá v elektronické podobě v CDE, nebo, pokud CDE neexistuje nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné, tak na základě pokynu Objednatele nebo s jeho souhlasem prostřednictvím CDE nebo: - vhodného nástroje pro komunikaci a sdílení dokumentů (např. Microsoft Teams); nebo e-mailových adres, které jsou uvedeny v Příloze, nebo jiných dohodnutých e-mailových adres. Komunikace související s fakturací probíhá v souladu s Pod-článkem 11.2 [Vyúčtování a fakturace]. Objednatel může pro konkrétní případ určit jiná než výše stanovená pravidla komunikace. |
|  |  | Objednatel a pověřená osoba Objednatele: korespondenční adresa: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice ID datové schránky: mivq4t3 k rukám pověřené osoby Objednatele: Technik: xxxxxxxx e-mailová adresa pověřené osoby Objednatele: xxxxxxxxxxxx e-mailová adresa pro doručení faktury: fakturace@tsk-praha.cz |
|  |  | Zástupce Objednatele (TDS): Identifikace, adresa, ID datové schránky a e-mailová adresa zástupce Objednatele (TDS) bude Zhotoviteli oznámena po uzavření Smlouvy. Do doby takového oznámení je k výkonu všech práv a povinností zástupce Objednatele (TDS) oprávněná pověřená osoba Objednatele. |
|  |  | Zhotovitel a zástupce Zhotovitele: korespondenční adresa: POHL cz, a.s., odštěpný závod Dopravní stavby Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky ID datové schránky: tbyfqgv k rukám zástupce Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odštěpného závodu Dopravních staveb e-mailová adresa zástupce Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mailová adresa pro odeslání faktury: xxxxxxxxxxxxxx |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Staveniště je veřejně přístupné. Předání Staveniště musí být provedeno do 28 dnů od Data zahájení prací. Zástupce Objednatele musí oznámit Zhotoviteli datum předání Staveniště nejméně 7 dní předem, pokud Zhotovitel nesouhlasí se zkrácením této lhůty. |
| Pověřená osoba | 3.1 | Viz údaje k Pod-článku 1.5 [Komunikace]. |
| Zástupce objednatele (TDS) | 3.2 | Viz údaje k Pod-článku 1.5 [Komunikace]. Zástupce Objednatele se označuje jako TDS (technický dozor stavebníka). Rozsah pravomoci TDS: TDS musí zastupovat Objednatele při výkonu jeho práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, pokud Objednatel nevydá jiný pokyn. TDS musí ve vztahu ke Zhotoviteli zejména: - zajistit výkon funkce stálého technického dozoru stavebníka podle právních předpisů; zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle právních předpisů (pokud Objednatel neoznámí Zhotoviteli jinou osobu); dozorovat, zda Zhotovitel postupuje v souladu se Smlouvou, zejména zda plní řádně a včas všechny své povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo vyplývající ze Smlouvy, a vyzývat jej k nápravě při neplnění; kontrolovat a připomínkovat dodržování podmínek (včetně dozorování stavebních prací prováděných pro splnění podmínek) stanovených v individuálních právních aktech orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti s Dílem, zejména podmínek stanovených v územním rozhodnutí pro Dílo a stavebním povolením pro Dílo, a podmínek stanovených ve veřejnoprávních smlouvách případně uzavřených v souvislosti s Dílem; navrhovat a dohodnout s Objednatelem a Zhotovitelem formální podobu dokumentů, jejichž zpracování předpokládá Smlouva; posuzovat, připomínkovat a případně schvalovat dokumenty předložené Zhotovitelem v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě; dozorovat projektování Zhotovitele; dozorovat inženýrskou činnost Zhotovitele; dozorovat plnění povinností Zhotovitele v oblasti dopravního inženýrství, tedy zejména povinností vyplývajících ze souvisejících DIO a DIR; dávat Zhotoviteli pokyny potřebné pro provedení Díla nebo odstranění vad Díla; vydávat Zhotoviteli potřebné souhlasy a schválení; vydávat Zhotoviteli potřebná potvrzení, zejména plateb, zkoušek, převzetí, vzorků, splnění Smlouvy; vznášet na Zhotovitele potřebné požadavky; svolávat kontrolní dny a plnit další související povinnosti vyplývající ze Smlouvy; zajišťovat potřebné úkony v souvislosti s vyúčtováním, fakturací a platbami; provést potřebné úkony v souvislosti s předáním Staveniště Zhotoviteli; dozorovat užívání Staveniště Zhotovitelem; dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se přístupových cest; dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se hospodaření s vybouraným materiálem; kontrolovat a připomínkovat vedení stavebních deníků a provádět v nich odpovídající záznamy; dozorovat kvalitu, zejména kontrolovat práce, odmítat práce pro rozpor se Smlouvou a vyzývat k nápravě; dozorovat náklady, zejména dodržování harmonogramu plateb nebo odhadů plateb, měřit relevantní část Díla (pokud existuje) a oceňovat ji pro účely plateb a oceňovat změny v souladu s aplikovatelnou metodikou; dozorovat čas, zejména poskytovat Zhotoviteli součinnost při tvorbě a aktualizaci harmonogramu, kontrolovat a připomínkovat harmonogram a jeho dodržování, oznamovat jeho nedodržování; vyzývat k akceleraci v souladu s aplikovatelnou metodikou, pokud je to potřebné; odsouhlasovat a v odůvodněných případech odmítat Zhotovitelem navržené podzhotovitele včetně ověřování jejich kvalifikace; dozorovat, zda se provádění Díla účastní příslušný personál Zhotovitele, zejména osoby jmenované ve Smlouvě nebo osoby, které je v souladu se Smlouvou krátkodobě zastupují, nebo které je nahradily; dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících sociální odpovědnosti stanovených ve Smlouvě; koordinovat přípravu, průběh a ukončení předčasného užívání Díla (nebo jeho části) a dozorovat plnění souvisejících povinností Zhotovitele; koordinovat činnost Objednatele, Zhotovitele, případných jiných dodavatelů a jiných třetích osob, které jsou nebo mohou být v souladu se Smlouvou přítomny na Staveništi nebo jejichž činnost může souviset s Dílem nebo Staveništěm; řešit nálezy na Staveništi, udílet pokyny, jak s nimi naložit, a informovat o nich příslušné orgány veřejné moci; řešit změny, zejména variace a zlepšení, v souladu s aplikovatelnou metodikou; vykonávat potřebné úkony související s jakoukoli úpravou v důsledku změn nákladů včetně výpočtu nebo ověření správnosti výpočtu takové úpravy; provést potřebné úkony související s převzetím Díla (nebo jeho části); dozorovat odstranění případných vad a nedodělků; dozorovat vyklizení Staveniště Zhotovitelem; provést potřebné úkony související s aktivací a evidencí majetku vzniklého výstavbou včetně vyčíslení jeho pořizovací hodnoty postupem podle Smlouvy o dílo; provádět potřebné úkony v souvislosti s uplatněním smluvní pokuty nebo finanční kompenzace včetně výpočtu jejich výše; zprostředkovávat dohody Objednatele a Zhotovitele (mediace); řešit claimy, zejména předcházet sporům prostřednictvím mediace a spravedlivě určovat v souladu s aplikovatelnou metodikou; dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se zajištění splnění Smlouvy; dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se pojištění; vést potřebnou smluvní korespondenci a jinou komunikaci týkající se Smlouvy a zajišťovat co nejlepší vzájemnou informovanost Objednatele a Zhotovitele; vyjasňovat rozpory nebo nesrovnalosti ve Smlouvě. Omezení pravomoci TDS: TDS musí získat schválení Objednatele, než přistoupí: - k iniciaci nebo ke schválení Variace; nebo k určení záležitosti podle Pod-článku 10.5 [Postup při variaci a při claimu], pokud zvyšují smluvní cenu. TDS nemá pravomoc měnit Smlouvu ani zbavit Objednatele nebo Zhotovitele jakýchkoli povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy. |
| Obecné povinnosti – nové hodnocení a finanční kompenzace | 4.1 | Postupy jsou specifikovány v části Přílohy [Nové hodnocení a finanční kompenzace] na konci tohoto dokumentu. |
| Zástupce zhotovitele | 4.2 | Viz údaje k Pod-článku 1.5 [Komunikace]. |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se. |
| Dokumenty nezbytné pro provoz díla a dokumenty o shodě | 4.15 | Viz Technická specifikace. |
| Sociální odpovědnost | 4.16 | V rozsahu písm. b) se nepoužije. |
| Další podmínky provádění díla | 4.17 | Nepoužije se. |
| Projektová dokumentace zhotovitele | 5.1 | Viz Technická specifikace. |
| Dokumentace skutečného provedení | 5.3 | Viz Technická specifikace. |
| Harmonogram | 7.2 | Lhůta pro předložení harmonogramu: do 14 dní od oznámení Data zahájení prací, nebo do 7 dní od Data zahájení prací, podle toho, co nastane dříve Lhůta pro předložení aktualizace harmonogramu: do 7 dní od upozornění, že harmonogram není v souladu se skutečností Harmonogram musí být zpracován přiměřeně v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC vydanou SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na: https://sfdi.gov.cz Harmonogram musí být zpracován ve 3. stupni podrobnosti a musí obsahovat řádně vyznačenou kritickou cestu. Harmonogram v elektronické formě musí být předkládán v otevřeném formátu .mpp. |
| Milníky | 7.5 | Viz údaje k tomuto Pod-článku stanovené výše v návaznosti na údaje k Pod-článku 1.1.9 [Doba pro dokončení]. |
| Oceňování variací – cenová databáze /soustava | 10.2 | Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) |
| Postup při variaci a při claimu | 10.5 | Postup při Variacích může být konkretizován Objednatelem přiměřeně v souladu s Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, která je dostupná na: https://sfdi.gov.cz V souvislosti s claimy se přiměřeně uplatní Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC v aktuálním znění a Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení v aktuálním znění, které jsou rovněž dostupné na výše uvedeném odkazu. |
| Oceňování díla | 11.1 | Smluvní cena je určena na základě oceněného Výkazu výměr a skutečně provedených a změřených prací. Postup měření a evidence navrhne Zhotovitel a projedná se Zástupcem objednatele (TDS) do 28 dní od Data zahájení prací. Na postup měření a evidence se přiměřeně použije Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC v aktuálním znění, která je dostupná na: https://sfdi.gov.cz |
| Vyúčtování a fakturace | 11.2 | Nepoužije se (platí ustanovení Smluvních podmínek bez změny). |
| Průběžné platby – sazba zádržného | 11.3 první odst. | Nepoužije se. |
| Průběžné platby – zadržení průběžné platby | 11.3 druhý odst. | Jestliže Zhotovitel: - nesplnil včas finanční závazky svému Podzhotoviteli podle Pod-článku 4.16 [Sociální odpovědnost], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; neprokázal nebo neudržuje pojištění podle Článku 14 [Pojištění], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení. Jestliže Zhotovitel ani po obdržení písemné výzvy k nápravě v čase stanoveném v takové výzvě: - nesplnil jinou než časovou podmínku stanovenou v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.9 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon jeho funkce podle Pod-článku 4.10 [Bezpečnost práce], může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; nepředložil: - počáteční harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram]; aktualizaci harmonogramu podle Pod článku 7.2 [Harmonogram], přestože stávající harmonogram není v souladu se skutečností, může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; nebo nezajistil Personál zhotovitele a Vybavení zhotovitele na Staveništi v rozsahu a počtech potřebných: - pro provádění Díla v souladu s harmonogramem podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram]; splnění milníku stanoveného v Příloze (je-li takový) ve stanovené době; nebo dokončení Díla v Době pro dokončení Díla nebo Sekce (je-li taková) v Době pro dokončení takové Sekce, může být zadržena částka až do výše 10 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení. |
| Průběžné platby – maximální možná celková výše zadržených plateb | 11.3 druhý odst. | 30 % Nabídkové ceny (bez DPH); tento limit se nijak netýká odpočtu zádržného (je-li stanoveno). |
| Platba druhé poloviny zádržného | 11.5 | Nepoužije se. |
| Zpožděná platba – úrok z prodlení | 11.8 | Použije se úrok z prodlení podle právních předpisů. |
| Smluvní pokuty | 12.5 | Jestliže Zhotovitel: - nahradil Podzhotovitele, kterým prokazoval část kvalifikace v Zadávacím řízení, v rozporu s posledním odstavcem Pod článku 4.4 [Podzhotovitelé], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové porušení zjištěno; nezajistil, aby se provádění Díla účastnila osoba podle třetího odstavce Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele], přičemž se nejedná o případy jejího dočasného zastoupení nebo dlouhodobého nahrazení v souladu se Smlouvou, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové porušení zjištěno; nedodržel lhůtu nebo jiné časové určení stanovené v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.25 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; nedodržel Dobu pro dokončení Díla podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení; nedodržel lhůtu pro odstranění omezení provozu podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ a započatou hodinu prodlení; nebo neodstranil vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení. Jestliže Zhotovitel ani po obdržení písemné výzvy k nápravě v čase stanoveném v takové výzvě: - nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon jeho funkce podle Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; jinou než časovou podmínku stanovenou v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.25 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; nebo nepředložil: - harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram]; aktualizaci harmonogramu podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram], přestože stávající harmonogram není v souladu se skutečností, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení. Pokud byla za určitý případ porušení povinnosti utvrzené smluvní pokutou zadržena průběžná platba podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby], Zhotovitel musí zaplatit takovou smluvní pokutu, pouze pokud povinnost nesplnil ani do dne uvolnění průběžné platby. Další smluvní pokuty mohou být stanoveny ve Smlouvě o dílo nebo jejích přílohách. |
| Smluvní pokuty – maximální možná celková výše smluvních pokut | 12.5 | Maximální možná celková výše smluvních pokut, které musí Zhotovitel zaplatit, je 10 % Nabídkové ceny (bez DPH); tento limit se nijak netýká finanční kompenzace podle části Přílohy [Nové hodnocení a finanční kompenzace] (je-li taková). |
| Obecné požadavky na pojištění | 14.2 | Pojištění Díla a okolního majetku Objednatele, a to za splnění následujících minimálních požadavků: - pojistná částka min. ve výši smluvní ceny; rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše smluvní ceny, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % ze smluvní ceny, minimálně však 200 tis. Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši smluvní ceny; pojištění okolního majetku Objednatele s limitem plnění min. 5 mil. Kč (za majetek Objednatele se pro tyto účely považuje i majetek akcionáře Objednatele, který Objednatel spravuje, tedy pozemní komunikace, jejich součásti a příslušenství včetně pozemků a další nemovitý majetek na území hlavního města Prahy); spoluúčast Zhotovitele max. 500 tis. Kč; počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; konec krytí nejdříve dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo dnem odstranění poslední vady uvedené v oznámení dle Pod-článku 8.2 [Oznámení o převzetí], podle toho, co nastane později. Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků: - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a podzhotovitelé; rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou; limit plnění min. 50 mil. Kč; spoluúčast Zhotovitele max. 500 tis. Kč; počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; konec krytí nejdříve dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo dnem odstranění poslední vady uvedené v oznámení dle Pod-článku 8.2 [Oznámení o převzetí], podle toho, co nastane později. |

NOVÉ HODNOCENÍ A FINANČNÍ KOMPENZACE

Úvodní ustanovení

Jestliže byla v Zadávacím řízení hodnocena ekonomická výhodnost nabídky Zhotovitele podle kritérií kvality a Zhotovitel nedodržel nebo zjevně nedodrží související nabídnuté hodnoty, musí Objednateli umožnit provedení nového hodnocení a případně zaplatit finanční kompenzaci podle následujícího postupu.

Nové hodnocení a finanční kompenzace

Zhotovitel musí bezodkladně poté, co jej k tomu vyzve Objednatel, poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost včetně předložení potřebných dokumentů k tomu, aby mohl provést hodnocení hypotetické nabídky, která odpovídá nabídce Zhotovitele při zohlednění skutečných hodnot a údajů, a to obdobně podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení pro dotčené kritérium hodnocení.

Jestliže z takového hodnocení vyplyne, že počet bodů, který by hypotetická nabídka v dotčeném kritériu hodnocení obdržela, není roven nebo vyšší počtu bodů, který obdržela Nabídka v Zadávacím řízení, Zhotovitel musí Objednateli zaplatit finanční kompenzaci ve výši určené podle dále stanovené metody.

Metoda stanovení Finanční kompenzace

Výše finanční kompenzace odpovídá rozdílu hodnoty Nabídkové ceny (bez DPH) a hodnoty nejvyšší možné výše nabídkové ceny, jakou by mohl Zhotovitel nabídnout ve své hypotetické nabídce, aby podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení při hodnocení nabídek, které by zahrnovalo takovou hypotetickou nabídku, nabídku Zhotovitele a všechny ostatní hodnocené nabídky v Zadávacím řízení (jsou-li takové), byla taková hypotetická nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Jestliže je to s ohledem na povahu skutečných hodnot a údajů relevantní, bude při určení konečné výše finanční kompenzace zohledněna též doba, po kterou Zhotovitel dodržel hodnoty a údaje uvedené v nabídce Zhotovitele pro účely jejího hodnocení, a to tak, že se od hodnoty vypočtené podle prvního odstavce dále odečte násobek takové hodnoty a podílu počtu dnů, po které Zhotovitel dodržel hodnoty a údaje uvedené v nabídce Zhotovitele pro účely jejího hodnocení, a počtu dnů Doby pro dokončení Díla stanovené ke dni uzavření Smlouvy.

Jestliže bylo v návaznosti na postup podle prvního odstavce zjištěno, že by hypotetická nabídka Zhotovitele nemohla být vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s ohledem na minimální hodnotitelnou nabídkovou cenu stanovenou v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, musí Zhotovitel Objednateli zaplatit pouze finanční kompenzaci, která odpovídá rozdílu hodnoty Nabídkové ceny (bez DPH) a hodnoty takové minimální hodnotitelné nabídkové ceny.

V případě porušení Smlouvy, které je zároveň utvrzeno smluvní pokutou podle Pod-článku 12.5 [Povinnost zaplatit smluvní pokutu], musí Zhotovitel zaplatit finanční kompenzaci pouze ve výši, v jaké převyšuje takovou smluvní pokutu.

název dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek nebo název odpovídající položky

číslo dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek

údaje konkretizující Smluvní podmínky; pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek, rozumí se tím vždy Článek/Pod-článek Smluvních podmínek

Např. v případě dlouhodobého nahrazení osoby z personálu Zhotovitele, jejíž zkušenosti byly předmětem hodnocení v Zadávacím řízení a která se podílela na provádění Díla určitou část Doby pro dokončení.