S M L O U V A    O     D Í L O

uzavřená podle § 2586 a následně dle obč. zák. č. 89/2012 Sb.

=============================================

Smluvní strany:

Objednavatel: 	Mateřská škola Větrov, Jičín, Křížíkova 1288

zastoupená ředitelkou Bc. Lenkou Vondrákovou

IČO: 75019167

Křižíkova 1288, 506 01 Jičín

Dodavatel: 		Technické služby města Jičína

zastoupené ředitel Ing. Mgr. Čeňkem Strašíkem

IČO: 64814467

Akce:			„Děti pojďme na zahradu“

Akce je spolufinancována z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, evidováno pod číslem 17ZPD05-0012

======================================

1)Předmět díla:

dle specifikace cenové nabídky, která je nedílnou součástí SOD. Jedná se o doplnění školní zahrady o nové prvky a jejich využití pro environmentální výchovu.

2)Termín plnění:

Dílo bude plněno po částech, v l. fázi bude provedena stavba pergoly a zpevněné části pod pergolovou, v 2. fázi dodán a instalován nábytek pro venkovní učebnu (stoly a lavice), a v 3. fázi bude provedena zbývající část díla.

Ukončení plnění:

Ukončení plnění:

l. fáze do 15.10.2017

2. fáze do 30.11.2017

3. fáze do 30.4.2018

Za nesplnění těchto termínů zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení.

3)Cena díla:

Celková cena díla činí:  176 227,- Kč bez DPH,   213 235,- Kč s DPH

Z toho cena za 1. fázi :    99 174,- Kč bez DPH,   120 000,- Kč s DPH

cena za 2. fázi:     24 793,-  Kč bez DPH,     30 000,- Kč s DPH

cena za 3. fázi:     52 260,-  Kč bez DPH,     63235,-  Kč s DPH

Tato cena je úplná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla dle čl. 1 této smlouvy.

4)Platební podmínky:

Zhotovitelem budou vystaveny daňové doklady po dokončení a předání jednotlivých fází díla. O předání a převzetí bude vyhotoven předávací protokol. Lhůta splatnosti daňových dokladů je 30 dní od jejich doručení objednateli.

Vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele a to formou dodatku ke smlouvě.

5)Podmínky splnění díla:

-dílo bude odpovídat platným předpisům z hlediska technického, bezpečnostního, protipožárního a hygienického

- dílo bude zhotovitelem zabezpečeno v celém rozsahu a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky a účinnými ke dni předání díla

6) Záruka na dílo:

Záruka na celé dílo je 2 roky od data převzetí poslední fáze díla. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v dohodnutém termínu, nejpozději však do 20 dnů od uplatnění vady. Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním těchto vad ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

7)Další ujednání:

Zhotovitel je povinen vystavit po ukončení díla (každé fáze) soupis prací s popisem a rozsahem provedené práce.

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené zaviněním nebo z nedbalosti na zdraví nebo na majetku třetích osob, ke kterým by došlo v přímé souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a to ať je způsobí sám nebo osoby, které se s jeho vědomím zdržují na místě provádění díla.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli.

Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění do 10 dnů po dokončení díla.

8) Závěrečná ujednání:

Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že objednavatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle neprodleně od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy mezi účastníky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně a se souhlasem obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 Specifikace cenové nabídky

V Jičíně dne:	21. 9. 2017				V Jičíně dne: 21. 9. 2017

Dodavatel:                                             	Objednavatel:

…………………………			           ……………………………

Technické služby města Jičína	Mateřská škola Větrov, Jičín, Křižíkova 1288

Ing. Mgr. Čeněk Strašík                                              Bc. Lenka Vondráková