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DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném změní (dále též „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:		Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace
Sídlo:		Čsl. armády 1360, 43401 Most
Zastoupený:		Mgr. Michalem Vavrochem, ředitelem 
E-mail/telefon:		vavroch.m@omgm.cz, tel. 
IČ:		00080730
DIČ:		CZ00080730
Obchodní rejstřík:		Pr 472 vedení u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bankovní spojení:		Komerční banka 
číslo účtu:		

Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Miluše Spurná
E-mail/telefon:		
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		ALTRYSS s.r.o.
Sídlo:		Kostelní 1465, 434 01 Most
Zastoupený:		Roman Čaj, jednatel
		Filip Nedvěd, jednatel společnosti
E-mail/ telefon:		
IČO:		63148226
DIČ:		CZ63148226 
Bankovní spojení: 		ČSOB Most
číslo účtu:          		

Kontaktní osoba pro věcná jednání: 
Roman Čaj, jednatel společnosti 
[bookmark: _GoBack]E-mail: 		


(dále jen „zhotovitel“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C sp. zn. C 9397

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 17. 2. 2026 na akci „Rekonstrukce podlah ve výstavních prostorách (1. podlaží)“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.
Předmět smlouvy a díla
1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o velikost rekonstruované plochy a s tím souvisejících úkonů, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1.

II.
Cena díla a platební podmínky

Ruší se v plném znění a nahrazuje se tímto textem:



Původní cena díla bez DPH: 			1 278 019,00 Kč  
Původní DPH 21 %:   		   		   268 383,99 Kč
Původní cena včetně DPH:  			1 546 402,99 Kč

Navýšení ceny dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:
244 700,44 Kč bez  DPH, což představuje nárůst o 19,15 %.

Celková cena díla je sjednána bez DPH: 	1 522 719,44 Kč  
Celkové DPH 21 %:   		  	   319 771,08 Kč
Celková  cena včetně DPH:  		1 842 490,52 Kč

	

III.
Ostatní ujednání
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.


	V Mostě dne 






..........................................................
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, 
         příspěvková organizace
    Mgr. Michal Vavroch, ředitel                                                            
	V Mostě dne 






.             .........................................................
                                Altryss s.r.o.
            Roman Čaj, jednatel společnosti

	
	             .........................................................
                                Altryss s.r.o.
            Filip Nedvěd, jednatel společnosti



Příloha
Příloha č. 1: Změnový list
Příloha č. 2: Úprava rozpočtu
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