Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

dále jako „dodatek č. 1“

Článek I.

Účastníci smlouvy

1. Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně

se sídlem Ponávka 139/6, Zábrdovice

602 00 Brno

zastoupená: prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

IČ: 00209813

DIČ: CZ00209813

(dále jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

JIRMAL, spol. s.r.o.

se sídlem: Veveří 365/46

602 00 Brno

zastoupená: Bc. Milan Dedík, jednatel

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

xxxxxxx

IČ: 277 32 941

DIČ: CZ27732941

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal

provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele

následující dílo: “Oprava kanalizace, plochy a zdi budovy Ponávka 4“ (dále jako „dílo“) a

Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

V průběhu realizace díla však došlo k nepředvídatelným okolnostem a skutečnostem, které

značným způsobem ovlivnily a ovlivňují řádný postup prací, jednotlivé na sebe navazující práce

a technologické postupy. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.

2.2.1 Změna ceny díla byla způsobena následujícími okolnostmi:

-

Po odkrytí povrchu bylo zjištěno, že staré vedení horizontální kanalizace neodpovídá projektu.

Nová kanalizace musí být vedena a napojena v jiných výškách a v jiných místech, než bylo

uvedeno v projektové dokumentaci.

-

-

Výška původního betonového podkladu je vyšší, než předpokládal projekt.

Z důvodu prostorového omezení není požadován okapový chodník včetně obrubníků, a naopak

bude doplněn odvodňovací žlab.

-

Dlažba bude v základním přírodním provedení.

Článek III.

Změnová ustanovení

3.1 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dodatkem č. 1 dohodly na následující změně

Smlouvy:

3

.1.1 Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky. Původně

sjednaný předmět díla se omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které

nemají být realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny ve změnovém listu č.1 s tím,

že tento změnový list tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3.1.2 V důsledku úpravy předmětu díla dle předchozího článku tohoto dodatku č. 1 se znění článku

II odst. 2 Smlouvy mění na:

Původní cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého

díla, činila:

Cena bez DPH:

973 222 Kč

204 377 Kč

1 177 599 Kč

DPH (21%):

Cena díla (včetně DPH):

Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah Díla mění a cena Díla se snižuje o položky prací

a dodávek specifikovaných ve změnových listech a zároveň se zvyšuje o položky prací a

dodávek specifikovaných ve změnových listech.

Rozdílová cena prací na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem (bez DPH): - 4 676 Kč

Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 celkem:

Cena bez DPH:

968 546 Kč

DPH (21%):

203 394,66 Kč

1 171 940,66 Kč

Cena díla (včetně DPH):

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4

4

.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

zveřejněním v registru smluv.

4.3 Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha – Změnový list č. 1

V Brně.

V Brně

Datum: 2026.04.22

2026.04.21

0

8:37:15 +02'00'

1

3:32:07 +02'00'

.

..................................................

..................................................

za Úrazová nemocnice v Brně

za JIRMAL, spol. s.r.o.

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

Bc. Milan Dedík, jednatel

Z M Ě N O V Ý L I S T č. 1

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

Oprava kanalizace, plochy a zdi budovy Ponávka 4

Popis obsahu změn

Cenová změna včetně DPH

Změnový list řeší následující změny:

Po odkrytí povrchu bylo zjištěno, že staré vedení horizontální kanalizace

neodpovídá projektu. Nová kanalizace musí být vedena a napojena v jiných

výškách a v jiných místech, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci.

Investor nepožaduje dlažbu v barevném provedení ani okapové chodníky z

kačírku.

Práce budou z důvodu napojení na stávající kanalizaci rozšířené i na část

před vstupem do oddělení rehabilitace.

Hloubky výkopů bude nižší než ve zpracovaném projektu. V části plochy

nebudou prováděny výkopy, ale bourání betonového podkladu pod dlažbou.

Výška původního betonového podkladu je vyšší, než předpokládal projekt.

splavenin.

Doprava, osazení a pronájem skladovací buňky.

Odpočty nerealizovaných prací

xxx Kč

Zemní práce včetně odvozů a uložení zeminy vyvolané menšími hloubkami

výkopů

xxx Kč

Revizní plastová šachta DN 400 mm

Okapový chodník z kačírku včetně obrubníků

Zámková dlažba v barevném provedení

xxx Kč

xxx Kč

xxx Kč

Přípočty

xxx Kč

xxx Kč

Zemní práce včetně odvozů a uložení zeminy v přidané části před vstupem do

oddělení rehabilitace

Bourání betonového podkladu pod dlažbou včetně odvozu a likvidace sutí

Náhrada okapového kačírku včetně podkladu a dlažby

Kanalizačí potrubí v přidané části před vstupem do oddělení rehabilitace

včetně podkladního lože

xxx Kč

xxx Kč

xxx Kč

Doplnění odvodňovacího žlabu včetně napojení

Úprava a doplnění stávajících střešních svodů u měněných lapačů splavenin

Naložení, přeprava a vykládka skladové buňky, pronájem

Zámková dlažba v přírodním provedení

xxx Kč

xxx Kč

xxx Kč

xxx Kč

xxx Kč

Přesuny hmot

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 CELKEM

-4 676 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:

serialNumber=QCA-71981

Date: 2026.04.20 14:23:07 +02'00'

0

2

2

1

026.04.20

5:02:22 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

UNB

Stavba:

Úrazová nemocnice Brno - příloha změnového listu č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.04.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Projektant:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-4 676,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

4 676,00

0,00

Výše daně

-982,00

0,00

DPH základní

snížená

Cena s DPH

v

CZK

-5 658,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

UNB

Stavba:

Úrazová nemocnice Brno - příloha změnového listu č.1

Místo:

Datum:

20.04.2026

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

-4 676,00

-5 658,00

ZL1

ZL1.1

ZL1.2

Změny při realizaci stavby

Odpočy nerealizovaných prací

Přípočty změn

-4 676,00

-267 537,00

262 861,00

-5 658,00

-323 720,00

318 062,00

Strana 2 z 7

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úrazová nemocnice Brno - příloha změnového listu č.1

Objekt:

Soupis:

ZL1 - Změny při realizaci stavby

Odpočy nerealizovaných prací

Místo:

Datum:

20.04.2026

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-267 537,10

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

-267 537,10

1

Zemní práce

Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

xx

xx

1

2

K

131213701

m3

m3

-6,88

xx

xx

"

v čási mezi ŠJ 32 a 33, odpočet nahrazený bouráním vrstvy

VV

-6,88

betonu v tl. 230 mm " -10,0*(3,45+2,28)/2*0,24

Hloubení šachetních jam v soudržných horninách třídy

těžitelnosti I skupiny 3 ručně

" odpočet ze základního rozpočtu " -5,12

" výkop pro šachtu ŠJ32 dle skutečnosti " 1,0*1,0*0,6

K

131213711

132212131

-3,62

xx

VV

VV

-5,12

0,60

VV

VV

" výklenky u budovy zázemí pro komunikaci " 1,5*0,3*0,5*4

0,90

Součet

-3,62

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

3

K

m3

-14,14

xx

xx

"

0

"

0

výkop mezi ŠJ35 a ŠJ34 " (26,9-18,4)*0,8*((1,35-0,5)+(1,57-

,5))/2

výkop mezi ŠJ34 a ŠJ33 " (18,4-15,5)*1,0*((1,57-0,5)+(1,69-

,5))/2

VV

VV

6,53

3,28

VV

VV

VV

VV

" výkop pro napojení do ŠJ35 " 1,0*1,0*(1,69-0,5)

" výkop pro napojení do ŠJ34 " 2,0*1,0*1,57

Součet

1,19

3,14

14,14

-14,14

" nerealizováno " -14,14

Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

4

K

132254101

m3

-11,22

xx

xx

"

0

výkop mezi ŠJ33 a ŠJ32 " (15,5-6,9)*1,0*((1,69-0,5)+(1,92-

,5))/2

VV

VV

11,22

-11,22

-62,70

" nerealizováno " -11,22

5

6

K

151101101

151101111

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do

m2

m2

xx

xx

xx

xx

K

K

-62,70

2

m

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10

m

7

162211311

m3

-35,86

-35,86

-35,86

xx

xx

VV

-(6,88+3,62+14,14+11,22)

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za

každých dalších 10 m

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m

přes 10000 m

8

9

K

K

K

162211319

162751117

162751119

m3

m3

m3

xx

xx

xx

xx

xx

xx

-35,86

10

-358,60

VV

-35,86*10 'Přepočtené koeficientem množství

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3 ručně

Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a

kamení kód odpadu 17 05 04

-358,60

-35,86

1

1

2

K

K

167111101

171201231

m3

t

xx

xx

xx

xx

1

-64,55

VV

-35,86*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

-64,55

1

3

4

K

171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

m3

m2

-35,86

xx

xx

D

5

Komunikace pozemní

Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl

xx

xx

1

K

571908111

-24,42

-24,42

xx

150 mm

"

po obvodu plochy, nebylo realizováno " -

VV

(10,0*2+4,82+3,17+1,07+7,34+3,24+9,2)*0,5

dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm

barevná

-47*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná

měrná hm přes 200 do 300 g/m2

" pod kačírek včetně vytažení " -30,0

16

M

59245005

m2

-48,41

-48,41

-30,00

-30,00

xx

xx

VV

17

K

919726122

m2

xx

xx

VV

D

8

Vedení trubní dálková a přípojná

xx

Strana 3 z 7

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

-1,00

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/200

šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600

za uříznutí šachtové roury

1

8

9

K

K

894812316.WVN

894812339

kus

kus

xx

xx

xx

xx

1

-1,00

-1,00

Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 poklop

20

K

894812377.WVN litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým

kus

xx

xx

adaptérem

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

xx

xx

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s

boční opěrou do lože z betonu prostého

21

K

916131213

m

-48,84

-48,84

xx

VV

VV

plochy u šachet ŠJ 32 AŽ 35 dle zaměření

" po obvodu plochy " -(10,0*2+4,82+3,17+1,07+7,34+3,24+9,2)

22

M

PFB.2110031

Silniční obrubníky GRANITOID ABO 100/15/25 II nat

kus

-50,31

xx

xx

VV

-48,84*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních

kostek z betonu prostého

-50,31

23

K

916991121

m3

-2,45

-2,45

xx

xx

VV

D

" pod obrubníky " -40,84*0,3*0,2

998

Přesun hmot

xx

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným na vzdálenost do 50 m

24

K

998229112

t

-9,98

xx

Strana 4 z 7

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úrazová nemocnice Brno - příloha změnového listu č.1

Objekt:

Soupis:

ZL1 - Změny při realizaci stavby

Přípočty změn

Místo:

Datum:

20.04.2026

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

262 861,10

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

243 166,20

1

Zemní práce

Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při

překopech ručně

" rozšíření u přední části " 3,55*1,25

" u zdi v přední části " (1,55+1,25)/2*3,1

Součet

xx

xx

1

2

K

113107041

m2

m3

8,78

xx

VV

VV

VV

4,44

4,34

8,78

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

K

132212131

1,58

1,58

xx

xx

"

napojení od ŠJ32 do stávající kanalizace u plochy v přední

VV

části " (4,0+0,4)*0,6*0,6

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10

m

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za

každých dalších 10 m

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3

3

4

5

6

K

162211311

162211319

162751117

162751119

m3

m3

m3

m3

1,58

1,58

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

K

K

K

1,58

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m

přes 10000 m

15,80

VV

1,58*10 'Přepočtené koeficientem množství

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3 ručně

Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a

kamení kód odpadu 17 05 04

15,80

1,58

7

8

K

K

167111101

171201231

m3

t

xx

xx

xx

2,84

xx

VV

1,58*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

2,84

9

K

K

171251201

175111101

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

m3

m3

1,58

xx

xx

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,

uloženou do 3 m

10

0,54

xx

xx

VV

" napojení odvodňovacího žlabu " 1,5*0,3*0,3

" napojení u plochy v přední části " (4,0+0,4)*0,3*0,3

Součet

0,14

0,40

0,54

VV

VV

1

1

M

58337303

štěrkopísek frakce 0/8

t

1,08

1,08

0,54

xx

xx

VV

0,54*2 'Přepočtené koeficientem množství

Příplatek na ruční hutnění obsypu potrubí

1

2

3

K

175111101R

m3

xx

xx

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

Doplnění cihelných pilířků cihlami pálenými tl do 300

mm

xx

xx

1

K

3102362410

kus

m3

3,00

xx

D

4

Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného

těženého

xx

xx

1

4

K

451572111

0,18

xx

VV

VV

VV

" napojení odvodňovacího žlabu " 1,5*0,3*0,1

" napojení u plochy v přední části " (4,0+0,4)*0,3*0,1

Součet

0,05

0,13

0,18

1

5

6

K

451572111R

Příplatek na ruční hutnění lože pod potrubí

m3

m2

0,18

xx

xx

xx

D

5

Komunikace pozemní

xx

xx

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-

1

K

564750104

16,11

32 mm plochy do 100 m2 tl 180 mm

VV

VV

VV

VV

" plocha dle zaměřené skutečnosti " 83,19

" u zdi v přední části " (1,55+1,25)/2*3,1

" odpočet plochy z výkazu výměr " -71,42

Součet

83,19

4,34

-71,42

16,11

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-

1

7

8

K

564751101

581131112

m2

m2

16,11

xx

xx

xx

63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm

1

K

Kryt cementobetonový tl 170 mm

" u zdi v přední části " (1,55+1,25)/2*3,1

Výztuž svařovanými sítěmi Kari

4,34

4,34

1,00

xx

VV

19

K

6313620210

kus

xx

xx

Strana 5 z 7

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m2

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

xx

VV

" KARI 100/100/6 mm 2x3 m " 1

1,00

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl

0 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

20

K

596212211

36,19

xx

8

"

1

plocha dle zaměřené skutečnosti " 3,3*7,75 + 4,7*3,2 +

1,3*(3,2+3,55)/2 + 3,55*1,25

VV

83,19

VV

VV

" odpočet plochy z výkazu výměr " -47,0

Součet

-47,00

36,19

dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm

přírodní

21

M

59245020

m2

85,69

xx

xx

VV

VV

" náhrada barevné dlažby " 83,19

83,19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

83,19

85,69

D

8

Vedení trubní dálková a přípojná

xx

xx

22

23

24

K

830311811

Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150

m

kus

m

4,50

1,00

1,50

xx

xx

xx

K

K

83031181R

871263121

Vybourání litinového lapače splavenin

xx

xx

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného

SN 8 z PVC-U DN 110

VV

" napojení odvodňovacího žlabu v přední ploše " 1,5

1,50

25

M

OSM.222170

KGEM troubaDN160x4,7/1000 SN8 EN 13476-2

kus

2,00

xx

xx

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného

SN 10 z polypropylenu DN 150

26

K

871310310

m

4,40

4,40

xx

xx

"

napojení od ŠJ32 do stávající kanalizace u plochy v přední

VV

části " 4,0+0,4

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN

2

7

M

28617003

m

4,47

4,47

4,40

xx

xx

150x1000mm SN10

VV

4,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného

SN 8 z PVC-U DN 200

2

8

K

871353121

m

xx

xx

VV

" napojení u plochy v přední části " 4,0+0,4

4,40

29

M

OSM.223170

KGEM troubaDN200x5,9/1000 SN8 EN 13476-2

kus

5,00

xx

xx

Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním

potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých

plnostěnných DN 100

30

K

877260341

kus

1,00

xx

xx

3

1

M

K

55244102

877310310

28611874

lapač litinový střešních splavenin DN 150

kus

kus

kus

1,00

2,00

2,00

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo

tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

3

2

33

M

koleno kanalizační PP KG SN10 110x45°

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z

betonu s boční opěrou

xx

xx

34

K

916331112

m

5,80

xx

VV

" rozšíření u přední části " 3,55+1,25

" pod dveře ve zdi " 1,0

Součet

4,80

1,00

5,80

VV

VV

35

M

59217002

obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm

m

8,46

xx

xx

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních

kostek z betonu prostého

" pod obrubníky " 5,8*0,2*0,2

Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s

krycím roštem šířky do 210 mm

" v ploše přední části " 3,0

3

6

K

916991121

m3

0,23

0,23

3,00

3,00

xx

xx

VV

37

K

935113111

m

xx

xx

VV

žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z

polymerbetonu pro vysoké zatížení š 100 mm

3

8

9

M

M

K

59227125

59227021

935923216

m

3,00

1,00

1,00

xx

xx

xx

xx

čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu

polymerbeton pozink hrana š 100 mm

3

kus

kus

Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo

polymerbetonový s krycím roštem šířky do 210 mm

4

0

xx

xx

vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným

41

M

59223081

těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální kus

1,00

xx

xx

připojení potrubí dolní díl 500x230x365 odtok DN 100

Bourání podkladů pod dlažby betonových tl do 250 mm

pl přes 4 m2

2 vrstvy podkladního betonu tl. 100+130 mm

4

2

3

K

9650434410

m3

8,99

6,88

xx

xx

VV

"

v části mezi ŠJ 32 a 33, náhrada výkopu zeminy "

VV

10,0*(3,45+2,28)/2*0,24

VV

VV

VV

" rozšíření u přední části " 3,55*1,25*0,24

" u zdi v přední části " (1,55+1,25)/2*3,1*0,24

Součet

Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených

hl do 150 mm

1,07

1,04

8,99

4

K

977311113

m

4,65

4,65

xx

xx

VV

D

" u zdi v přední části " 1,55+3,1

997

Doprava suti a vybouraných hmot

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m ručně

xx

xx

4

4

5

K

997013211

t

t

23,63

23,63

23,63

xx

xx

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

4

K

997013219

xx

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km

4

6

7

K

K

997013501

997013509

t

t

xx

xx

xx

xx

4

354,45

354,45

VV

23,63*15 'Přepočtené koeficientem množství

Strana 6 z 7

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního

odpadu směsného stavebního a demoličního kód

odpadu 17 09 04

4

8

9

K

K

997013871

997221611

t

t

23,63

xx

xx

xx

4

Nakládání suti

23,63

xx

D

998

Přesun hmot

xx

xx

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným na vzdálenost do 50 m

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

otevřený výkop do 50 m

5

0

1

K

K

998229112

t

t

31,43

xx

5

998276101

2,05

2,05

xx

xx

VV

20,28-18,23

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

xx

764

Konstrukce klempířské

Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky

spoje do 0,5 m

xx

xx

52

K

764001901

kus

5,00

xx

VV

" propojení doplňovaných svodů " 5

5,00

5

3

4

K

764004861

764508131

Demontáž svodu do suti

Montáž kruhového svodu

m

m

7,00

xx

xx

5

K

7,00

xx

xx

VV

" DN 120 " 2,0

" DN 100 " 5,0

Součet

2,00

5,00

7,00

VV

VV

5

5

6

M

55344209

55344204

764508132

55344333

764508135

55344867

svod kruhový Pz 120mm

m

2,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

xx

xx

xx

xx

xx

xx

5

M

K

svod kruhový Pz 100mm

m

5

7

Montáž objímky kruhového svodu

objímka svodu Pz 120mm trn 200mm

Montáž výtokového kolena kruhového svodu

koleno svodu Al 72° D 120mm

kus

kus

kus

kus

58

M

K

xx

xx

5

9

xx

xx

60

M

xx

xx

61

K

998764311

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční

%

51,17

xx

xx

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

xx

D

VRN9

Ostatní náklady

Ostatní náklady - naložení, přeprava a vykládka

skladové buňky

xx

xx

6

2

3

K

091002020

kpl

2,00

xx

xx

VV

" od dodavatele do ÚN " 1 + " zpět " 1

2,00

3,00

3,00

6

K

091002025

Ostatní náklady - pronájem skladové buňky

měsíc

xx

VV

" 02,03,04/2026 " 3

Strana 7 z 7