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	Název akce: 
	Organizace průzkumu dopravního chování obyvatel Pardubic.


	Změnový list č. 1
	SOD  ag.č. D/0931/25

	Popis změny:  
Ke změně dochází na základě požadavku Zhotovitele prodloužit termín dodání výstupních datových souborů. 
Dle uzavřené smlouvy mají být výstupní datové soubory předány objednateli nejpozději 2 týdny po ukončení fáze sběru dat, nejpozději však do 31.5.2026. Vzhledem k tomu, že druhá fáze sběru dat bude probíhat v měsících březen, duben a květen 2026, zhotovitel navrhuje prodloužit termín odevzdání výstupních datových souborů nejpozději do 15.6.2026.
K prodloužení termínu dodání výstupních datových souborů se přistupuje z důvodu zajištění kvality výstupů. V rámci pilotáže, která proběhla na podzim 2025, byla zjištěna nízká ochota účasti na průzkumu dopravního chování ze strany veřejnosti. Návratnost dotazníků tak byla nižší než předpokládaná návratnost, která se opírala o zkušenosti z poslední realizace průzkumu dopravního chování (2017/2018). Tento pokles ochoty účasti nebylo v době zadávání veřejné zakázky možné identifikovat. Úpravou termínu odevzdání výstupních datových souborů se umožňuje sběr dotazníků v průběhu celého května čímž se zmírňují dopady nízké návratnosti a zajišťuje se, že finální data budou reprezentativní a Statutární město Pardubice jej bude moct používat pro plánování a organizaci dopravy.

Na základě výše uvedeného dojde k úpravě termínu dokončení předmětu plnění dle čl. II odst. 2 smlouvy následovně: 
Výstupní datové soubory spolu se zprávami o kvalitě dat v požadovaném rozsahu budou Objednateli předány do dvou kalendářních týdnů od ukončení fáze sběru dat, nejpozději však do 15.6.2026.
 
Popis způsobu ocenění změny: 
Změna termínu vznikla na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Kdy obě strany vidí ve změně termínu přínos. Změna termínu dokončení a předání díla nemá vliv na cenu plnění. Na základě změnového listu č.1 bude uzavřen dodatek č.1 k SOD ag.č. D/0931/25.
                                                                                                                                                               

	Projektový manažer projektu CityWalk 2.0:  Ing. Antonín Suk

Dne :                                                                      Podpis: _________________________________         




	Stanovisko zhotovitele:    Inboox CZ, s.r.o., IČO: : 27348911
se sídlem   Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa , ve věcech smluvních:  Bc. Michaelou Tomancovou, DiS., jednatelkou
S takto navrženou změnou souhlasíme.


	Způsob finančního krytí změny: hrazeno z kapitoly 914 – KT, položka „CityWalk 2.0 (dotace + vl. zdroje)“
Podpis ekonoma KT/OHS ___________________________   Datum:

	Vyjádření vedoucího Odboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace: Ing. Hoffman Filip
S takto navrženou změnou souhlasím.



	Přílohy: 0

	Počet/listů: 2

	Souhlas vedoucího Odboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace: Ing. Hoffman Filip
Podpis:  ____________________________

Datum: 
	Podpis: Zhotovitele
Podpis: _____________________________

Datum: 
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