Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO č. 2025/00484

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „,občanský zákoník“),

mezi smluvními stranami:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo:			Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ:			445 55 601

DIČ:			CZ44555601

Zastoupená:		doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. rektor

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Ústí nad Labem

Číslo účtu:		XXX

(dále jen „Objednatel")

а

Zhotovitel

MindBridge Consulting a.s.

Zastoupený: 		Ing. Ladislav Klika, předseda představenstva

Zapsaný: 		v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13294

Sídlo: 			Geologická 2, 152 00 Praha 5

IČO: 			28211308

DIČ: 			CZ28211308

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 		XXX

Kontaktní osoba: 	Ing. Ladislav Klika, předseda představenstva

T: XXX

E: XXX

(dále jen ,,Zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 
21. 07. 2025:

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodli na zpřesnění harmonogramu plnění s tím, že původní článek V. odstavec 1:

Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo v souladu s touto smlouvou a předat dílo Objednateli do 41 týdnů od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 1. 12. 2026 (včetně vypořádaných připomínek Objednatele) v následujících dílčích částech.

- Etapa I – participace obyvatel Ústeckého kraje odevzdán nejpozději do 30. 12. 2025

- Etapa II – činnosti a postavení kulturních a paměťových institucí a subjektů Ústeckého kraje odevzdán do 41 týdnů od účinnosti smlouvy.

- Etapa III - potenciál a příležitosti tří vybraných subregionů Ústeckého kraje odevzdán do 41 týdnů od účinnosti smlouvy.

Součástí jednotlivých částí díla jsou veřejné prezentace výstupů z Etapy I-III, které proběhnou takto: v rámci Etapy I do 30. 11. 2025, v rámci Etapy II – III vždy do 39 týdnů od účinnosti smlouvy.

se mění na:

Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo v souladu s touto smlouvou a předat dílo Objednateli do 41 týdnů od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 1. 12. 2026 (včetně vypořádaných připomínek Objednatele) v následujících dílčích částech.

- Etapa I – participace obyvatel Ústeckého kraje odevzdán nejpozději do 30. 12. 2025

- Etapa II – činnosti a postavení kulturních a paměťových institucí a subjektů Ústeckého kraje odevzdán do 41 týdnů od účinnosti smlouvy.

- Etapa III - potenciál a příležitosti tří vybraných subregionů Ústeckého kraje odevzdán do 30.5.2026.

Součástí jednotlivých částí díla jsou veřejné prezentace výstupů z Etapy I-III, které proběhnou takto: v rámci Etapy III do 30. 5. 2026.

Odůvodnění:

Uvedené změny Dodatku Smlouvy a) jsou v souladu se Zadávací dokumentací zveřejněné Výzvou z 15. 4. 2025, b) uvádějí do souladu smluvní parametry s parametry vysoutěžené nabídky.

K úpravě harmonogramu Etapy I došlo z důvodu prodlení s plněním povinností dle této smlouvy na straně Objednatele. Z tohoto důvodu se v souladu s článkem V. odstavec 2. prodlužuje doba plnění o dobu, po kterou byl Objednatel v prodlení s plněním svých povinností.

V Praze dne                                                               V Praze dne

| --------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| --- | --- |
| za Objednatele | za Zhotovitele |
| doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. rektor UJEP | Ing. Ladislav Klika, předseda představenstva MindBridge Consulting a. s. |