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Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice
Dodatek č. 7
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Košetice č.: 671-2021-520203 ze dne 20.5.2021 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Janou Heřmánkovou, Pobočka Pelhřimov
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 957 213
E-mail: 		pelhrimov.pk@spucr.cz    
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 			3723001/0710
DIČ: 			CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) PROJEKCE & AREA G.K.
První společník (vedoucí společník):	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
se sídlem obec Pacov; IČO: 438 20 654
Zastoupený:	Ing. Jindřichem Jírou
Druhý společník (účastník):	AREA G.K. spol. s r.o.,
Se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha 9 – Kyje; IČO: 250 94 459				
Zastoupený:	Milanem Novým - jednatelem
Na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 4. 1. 2021 za společnost jedná Ing. Jindřich Jíra
Korespondenční adresa: obec Pelhřimov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx, xxxxx
Vedoucí týmu:	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu:	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 	xxxxx
Bankovní spojení: 	xxxxx
Číslo účtu: 	xxxxx
DIČ: 	xxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčích částí.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	36
	39
	800,00
	2 400,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	2 400,00




Hodnota změn činí 2 400,00 Kč bez DPH, (tj. 0,06 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.





snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	80
	58
	500,00
	11 000,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	11 000,00



Hodnota změn činí 11 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,28 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 8 600,00 Kč bez DPH. 
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Úpravy měrných jednotek oproti smlouvě o dílo jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem, zjištěným při vyhotovení náležitostí plánu společných zařízení. Oproti předpokladu objednatele, kvantifikovaného v zadávací dokumentaci, byly zpracovatelem vypočteny a objednatelem odsouhlaseny skutečné měrné jednotky na vyhotovení plánu společných zařízení.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn 
nepřesáhne dle § 222 odst. 4 zákona v absolutní hodnotě 10 %. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	2 089 200,00 Kč
	2 527 932,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 579 950,00 Kč
	1 911 739,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   227 800,00 Kč
	   275 638,00 Kč

	Celková cena 
	3 896 950,00 Kč
	4 715 309,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.



Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	PROJEKCE & AREA G.K.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	

V Jihlavě dne 24.4.2026	V Pelhřimově dne 24.4.2026



„elektronicky podepsáno“	

______________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Jindřich Jíra
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				vedoucí společník
Státního pozemkového úřadu				PROJEKCE & AREA G.K.




Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
……………………………..
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
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