DODATEK č. 8

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vřesovice, 
č.:  1330-2015-523101 ze dne 30. 11. 2015

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem, KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupený:          Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, vedoucím Pobočky

Břeclav

Ing. Miroslavou Lopraisovou, vyšším radou

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 702 167 656, +420 724 283 663

E-mail: 		breclav.pk@spucr.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

AGERIS s.r.o.

se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

Zastoupený:  RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	RNDr. Josefem Glosem

V technických záležitostech zastoupený: 	xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   xxxxxx

E-mail:                                                              xxxxxx

ID datové schránky:                                           zr6jqnz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:                                                          382293143/0300

DIČ:                                                                    CZ25576992, je plátce DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v dodatečných službách, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (ve změně počtu měrných jednotek) a změně termínu předání dílčí části.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termín u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 0 | 18 | 4 665,00 | 83 970,00 |

Hodnota změn činí 83 9700,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 105 | 105 | 400 | 42 000,00 |

Hodnota změn činí 42 000,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 41 970,00 Kč bez DPH. Cenový nárůst činí 2,10 % z původní hodnoty závazku, což je v souladu s ust. 222 odst. 9 zákona.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Proti rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vřesovice, č. j. SPU 104288/2023/Lo, ze dne 22. 8. 2023, vydanému podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo podáno odvolání. Odvolání bylo zamítnuto Ústředím státního pozemkového úřadu rozhodnutím, č.j. SPU 507592/2024, ze dne 14. 2. 2025. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vřesovice nabylo právní moci 3. 3. 2025. Zhotovitel na základě výzvy Objednatele provede po ukončení odvolacího řízení nezbytné práce spočívající aktualizaci návrhu, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se službami pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů.

Vytyčení pozemků po pozemkových úpravách není v současně uzavíraných smlouvách o dílo součástí těchto smluv. Proto se ruší dílčí část 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

- změna specifikace termínu předání dílčí části:

Dodatkem v návaznosti na potřebu zpracování nové dílčí části 3.2.4 se mění termín předání níže

uvedeného fakturačního celku:

|  | Fakturační celek | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Mapové dílo | do 3 měsíců nabytí PM 1.R | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6 zákona nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 6.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 982 800,00 Kč | 1 189 188,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 009 990,00 Kč | 1 222 087,90 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 101 100,00 Kč | 122 331,00 Kč |
| Celková cena | 2 093 890,00 Kč | 2 533 606,90 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

V Brně		V Brně

Datum: 27. 4. 2026	Datum: 27.4.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Pavel Zajíček	RNDr. Josef Gros

ředitel KPÚ pro JMK	jednatel společnosti

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová