DODATEK č. 1 k Objednávce

Číslo objednávky: OBJ – 0056/26

Název objednávky:

„Těžba a přiblížení dřeva“

1. Odběratel: Město Moravská Třebová

se sídlem: nám. T. G. Masaryka č. o 29, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

Zpracovatel: Michaela Hečková

(dále jen Odběratel”)

2. Dodavatel: ULRICH – ŠPLÍCHAL s. r. o.

se sídlem: Jiříkovského 247/4, Brno 602 00

IČO: 27487849

DIČ: CZ27487849

(dále jen „Dodavatel)

(Odběratel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly o změně Lhůty pro dodání či termínu dodání z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro těžbu dřeva takto:

Lhůty plnění

Ruší se text:

Termín dodání:  31.03.2026

Nahrazuje se textem:

Termín dodání: 31.12.2026

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že dodavatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči odběrateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Objednávky se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Objednávky nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Tento dodatek č. 1 Objednávky se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom stejnopise.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Objednávky k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Moravské Třebové	dne				V Moravské Třebové dne

……………………………………………….			………………………………………………………….

Odběratel						Dodavatel