Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS 811

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: XXXXXXXXX.,

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

*(dále jako „****Objednatel****“)*

2. ZHOTOVITEL: **Ing. Pavel Kallmünzer**

se sídlem: Větrušická 903/9, Praha 8-Kobylisy, 182 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl A, vložka 4776

zastoupená: Ing. Pavlem Kallmünzerem

IČ: 18634010, DIČ: CZ6010020951

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21.8.2017 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“).
2. V souladu s ujednání článku XIII. odst. 13.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku IV. odst. 4.1 smlouvy.
3. V souladu s ujednání článku XIII. odst. 13.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je prodloužení doby zhotovení díla z důvodu dodacích lhůt potřebných k výrobě předokenních žaluzií nutných ke zdárnému zhotovení díla od jejich zaměření. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o době zhotovení díla, tedy ke změně článku III. smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku IV odst. 4.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací bylo provedeno na základě změnového listu č.1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení v hodnotě 130.426,80 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany prodlužují termín dokončení do 15.10.2017

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Městská část Praha-Satalice** |  | **Ing. Pavel Kallmünzer** |

Příloha č. 1: Změnový list č. 1