Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

Č. sml. objednatele: 810-2025-521204
UID: spudms00000016616663
	     Č. sml. zhotovitele: 3093/060
DODATEK  č.  1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Projektová dokumentace pro realizaci PSZ KoPÚ Kladníky – II. etapa - vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu       
č.:  810-2025-521204 ze dne 29. 10. 2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený:		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov  
	Ing. Bc. Erik Gajdošík, Pobočka Přerov  	
      Tel.:	+420 727 957 177, +420 727 957 179		 
      E-mail:	prerov.pk@spu.gov.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:						AGPOL s.r.o.
Sídlo:						Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc 
Zastoupený:					Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem
Tel.:						+420 xxxxx
E-mail:						xxxxx 
ID DS:						ydbjhuf
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:						+420 xxxxx
E-mail:						xxxxx 
Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu:						43-5130280277/0100
IČO:						28597044 
DIČ:						CZ28597044 – je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako  „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:



Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně lhůt předání dílčích částí Díla.

Dodatkem se mění lhůty dokončení a předání níže uvedených dílčích částí Díla uvedených v Čl. III., odst. 1 Smlouvy: 

a) Projektová dokumentace: 
původní lhůta 30. 6. 2026 se mění na novou lhůtu 15. 9. 2026

b) Povolení záměru (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): 
původní lhůta 30. 9. 2026 se mění na novou lhůtu 15. 12. 2026

Odůvodnění:
V průběhu zpracování projektové dokumentace proběhla opakovaná jednání se zástupci objednatele a obce, na nichž došlo k zásadnímu upřesnění koncepčního a technického řešení vodních nádrží VN1 a VN2. Klíčovým bodem bylo zejména dořešení funkce nádrží z hlediska režimu nadržení (suchá nádrž vs. nádrž se stálou hladinou). 

Na základě požadavku obce byl u vodní nádrže VN2 změněn koncept z původně uvažované suché nádrže na nádrž se stálou hladinou nadržení, z čehož vyplývá nutnost úpravy technického řešení, hydrologických výpočtů a vodohospodářských parametrů. 

Současně byly upřesněny parametry spodních výpustí a transformační funkce nádrží, doplněny požadavky na technické řešení a podklady pro inženýrskou činnost a projednání s dotčenými subjekty. 

Uvedené změny mají zásadní vliv na koncepci návrhu vodních děl a tedy i na rozsah a časovou náročnost zpracování projektové dokumentace. 

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně lhůt dokončení a předání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



	V Olomouci dne 28. 4. 2026	V Olomouci dne 28. 4. 2026





	...................................................	...................................................
	Objednatel	Zhotovitel
	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
ředitel Krajského pozemkového úřadu	jednatel společnosti AGPOL s.r.o.
pro Olomoucký kraj



Za správnost: Bc. Silvie Johanesová
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