DODATEK  č.  1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Projektová dokumentace pro realizaci PSZ KoPÚ Kladníky – II. etapa - vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu       
č.:  810-2025-521204 ze dne 29. 10. 2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený:		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Bc. Erik Gajdošík, Pobočka Přerov

Tel.:	+420 727 957 177, +420 727 957 179

E-mail:	prerov.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:						AGPOL s.r.o.

Sídlo:						Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený:					Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Tel.:						+420 xxxxx

E-mail:						xxxxx

ID DS:						ydbjhuf

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Tel.:						+420 xxxxx

E-mail:						xxxxx

Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:						43-5130280277/0100

IČO:						28597044

DIČ:						CZ28597044 – je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako  „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

- Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně lhůt předání dílčích částí Díla.

Dodatkem se mění lhůty dokončení a předání níže uvedených dílčích částí Díla uvedených v Čl. III., odst. 1 Smlouvy:

      - Projektová dokumentace:

původní lhůta 30. 6. 2026 se mění na novou lhůtu 15. 9. 2026

      - Povolení záměru (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci):

původní lhůta 30. 9. 2026 se mění na novou lhůtu 15. 12. 2026

Odůvodnění:

V průběhu zpracování projektové dokumentace proběhla opakovaná jednání se zástupci objednatele a obce, na nichž došlo k zásadnímu upřesnění koncepčního a technického řešení vodních nádrží VN1 a VN2. Klíčovým bodem bylo zejména dořešení funkce nádrží z hlediska režimu nadržení (suchá nádrž vs. nádrž se stálou hladinou).

Na základě požadavku obce byl u vodní nádrže VN2 změněn koncept z původně uvažované suché nádrže na nádrž se stálou hladinou nadržení, z čehož vyplývá nutnost úpravy technického řešení, hydrologických výpočtů a vodohospodářských parametrů.

Současně byly upřesněny parametry spodních výpustí a transformační funkce nádrží, doplněny požadavky na technické řešení a podklady pro inženýrskou činnost a projednání s dotčenými subjekty.

Uvedené změny mají zásadní vliv na koncepci návrhu vodních děl a tedy i na rozsah a časovou náročnost zpracování projektové dokumentace.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně lhůt dokončení a předání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

- Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne 28. 4. 2026	V Olomouci dne 28. 4. 2026

...................................................	...................................................

Objednatel	Zhotovitel

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

ředitel Krajského pozemkového úřadu	jednatel společnosti AGPOL s.r.o.

pro Olomoucký kraj

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová