D O D A T E K č. 6

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Luhov u Mimoně“ č. 1160/2021-541101 ze dne 26. 8. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

- Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

- Zastoupený Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

- V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

- Kontaktní údaje:

- Tel.:		 	+420 725 548 187

- E-mail : 	  	clipa.pk@spu.gov.cz

- ID datové schránky:	z49per3

- Bankovní spojení: 	Česká národní banka

- Číslo účtu:		3723001/0710

- IČO:			01312774

- DIČ:			CZ01312774 (není plátce DPH)

- (dále jen „Objednatel“)

- a

- GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245, 26101 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(„Zhotovitel“),

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6

Čl. I

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek Aktualizace plánu společných zařízení a současně potřebě doplnění dokumentace technického řešení k cestám, které byly změněny v důsledku jednání s vlastníky a dotčenými orgány.

- Dodatkem se mění a stanovuje počet měrných jednotek:

navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení počtu MJ (změna) | Nový počet MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) | Nová cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 | 7 | 8 300,00 | 49 800,00 | 58 100,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b). Smlouvy – aktualizace PSZ | 100 m | 0 | 19 | 19 | 1 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b). Smlouvy – aktualizace PSZ | 100 m | 0 | 2 | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | Součet zvýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 70 800,00 |  |

Hodnota změn činí 70 800,00 Kč bez DPH (tj.2,7445 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Snížení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ (změna) | Nový počet MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) | Nová cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 1 | 0 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 | 0 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 6 400,00 |  |

Hodnota změn činí 6 400,00 Kč bez DPH (tj.  0,248 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celková hodnota změn v dodatku č. 6 činí 77 200 Kč bez DPH, což představuje 2,9925% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Celkově se cena díla po změnách (upravených tímto dodatkem) zvýší o 64 400,00 Kč bez DPH.

- Dodatkem se doplňuje termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b). Smlouvy – aktualizace PSZ | Nebyl stanoven | 30. 4. 2026 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b). Smlouvy – aktualizace PSZ | Nebyl stanoven | 30. 4. 2026 |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem změny závazku ze smlouvy je úprava měrných jednotek na skutečný stav u výše uvedených dílčích částí (Aktualizace PSZ do 10 ha a zhotovení dokumentace Luhov u Mimoně je provedena na 6 9591 ha, čímž se z původní 1 MJ navyšuje počet měrných jednotek na 7 MJ.

V rámci Aktualizace PSZ došlo ke změnám a doplnění cest VC 26, DC 49, DC 46, VC 34 a u VHO  SP 63  a bylo nutné opatření doplnit dokumentací technického řešení v rozsahu 19 MJ u cest a 2 MJ u VHO.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 5 a 6), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II

Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. VI Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 Přípravné práce | 1 272 900,00 Kč | 1 540 209,00 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce | 1 226 600,56 Kč | 1 484 187,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo | 174 199,44 Kč | 210 781,00 Kč |
| Celková cena | 2 673 700,00 Kč | 3 235 177,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz činností k dodatku č. 6.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Místo: V Liberci 	Místo: V Příbrami

Datum: 29.4.2026						Datum: 29. 4. 2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Bohuslav Kabátek					Ing. Vladimír Luks

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 				jednatel společnosti

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.