Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě ze dne 3. 4. 2025

uzavřené mezi

Smluvní strany

- Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

se sídlem:		Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

zastoupená:	doc. PharmDr. Jaroslavem Rohem, Ph.D., děkanem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové,

IČO:	00216208

DIČ:	CZ00216208

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s., pobočka Hradec Králové, č. ú: 153149586/0300

(dále jen „Kupující 1“)

a

- Animalab s.r.o.

se sídlem:	Na bateriích 505/57, 162 00 Praha 6

zastoupený:	Mgr. Markem Baxou, jednatelem

IČO:	03325008

DIČ:	CZ03325008

Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č. ú. 339042082/0300

společnost vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn: C 230401

(dále jen „Prodávající“)

(Prodávající a Kupující dále společně rovněž „Smluvní strany“)

uzavírají

tento Dodatek č. 1 Kupní smlouvy „MEPHARED 2 – dekontaminační parní sterilizátor“ (dále jen „Dodatek“).

2.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1	Smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2025 Kupní smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „MEPHARED 2 – dekontaminační parní sterilizátor“, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2024-064040 (dále jen „Smlouva“).

2.2	Dodatek v souladu s odst. 4 čl. XI. Smlouvy mění Smlouvu tak, jak následuje.

3.	ÚČEL DODATKU

3.1	Z důvodu nemožnosti Kupujícího zabezpečit do doby uvedení Stavby do provozu rozvody demivody a jejich provoz a údržbu a z důvodu nefunkčnosti souvisejících technologií Stavby nutných ke zprovoznění dekontaminačního parního sterilizátoru se Smluvní strany dohodly na změně termínu uvedení do provozu Prodávajícím již v souladu se Smlouvou dodaného a k dělící příčce utěsněného dekontaminačního parního sterilizátoru.

3.2	Dodatkem je současně odpovídajícím způsobem upraven nárok Prodávajícího na odměnu za poskytnutý Předmět plnění, když část kupní ceny za dekontaminační parní sterilizátor bude Prodávajícímu vyplacena později.

4.	PŘEDMĚT DODATKU

4.1	V odst. 2. čl. III. Smlouvy se termín duben 2026 ruší a nahrazuje se termínem září 2026.

4.2 	Stávající text odst. 2. čl. V. Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem novým následujícího znění:

„Kupní cena bude Kupujícím uhrazena na základě třech faktur vystavených Prodávajícím dle čl. V. odst. 3. a 4. Smlouvy a doručených Kupujícímu.“

4.3 	Stávající text odst. 3 čl. V. Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem novým následujícího znění:

„Část kupní ceny ve výši 80 % z kupní ceny dle čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy je Prodávající oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí Předmětu plnění Kupujícím, a to po předání a převzetí dodaného a k dělící sádrokartonové příčce utěsněného dekontaminačního parního sterilizátoru. Zbývající část kupní ceny ve výši 20 % z kupní ceny dle čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy je Prodávající oprávněn fakturovat po uvedení dekontaminačního parního sterilizátoru do provozu a po předání veškerých dokladů souvisejících s plněním Prodávajícím Kupujícímu, ne však dříve, než o této skutečnosti bude oběma Smluvními stranami podepsán předávací protokol.“

5. 	Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek je uzavírán elektronicky a je opatřen uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

| Za Kupujícího: |  | Za Prodávajícího: |
| --- | --- | --- |
| doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové |  | Mgr. Marek Baxa jednatel Animalab s.r.o. |