**ZÁPIS O VÍCEPRACÍCH**

Dne 21.6.2017 byly provedeny dokončovací práce elektro a pec puštěna do režimu sušení.

Při zprovozňování pece byla zjištěna závada „vadný operátorský panel“.

Na základě dohody s investorem (Technické služby města Mostu a.s.) byla zpracovaná nabídka

na výměnu operátorského panelu viz. příloha.

Dále bylo dohodnuto, že práce s výměnou operátorského panelu dle nabídky z 22.6.2017 budou

zahrnuty jako vícepráce v rámci generální opravy a modernizace pece a o tuto cenu 75.690,-Kč

bude povýšena cena generální opravy.

Termín provedení opravy: 03.07.2017

Předání a převzetí opravy je součástí předání a převzetí kompletního díla dle SoD č. 70251

z 5.5.2017.

Za dodavatele: xxxxxxx .................................................................................

Za objednatele: xxxxxxxx ….................................................

V Mostě dne 03.07.2017

Příloha: Nabídka z 22.06.2017