**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

**č.750/4088/17 ze dne 30.06.2017**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Třeboň,**

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 002 47 618, plátce DPH,

Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města,

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx,

telefon: 384 342 111,

fax: 384 723 505,

e-mail: posta@mesto-trebon.cz :

jako objednatel díla (dále jen **„objednatel**" nebo obecně jen **„smluvní strana“**)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech podpisu smlouvy: Mgr. Terezie Jenisová, starostka

ve věcech technických a převzetí díla:Ing. Pavel Hajna, vedoucí ORI, xxxxxxxxx

Milan Jáchim, technik ORI, xxxxxxxx

**a**

**Zhotovitel: Eduard Janát stavební firma**

Se sídlem: xxxxxxxxxxxxxx

IČ:157 92 919, DIČ: CZ 6110270100,plátce DPH,

zapsaný v OR: firma je zapsána u Městského úřadu Třeboň, Obecní Živnostenský úřad pod xxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Eduardem Janátem, majitelem firmy

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxx

jako zhotovitel díla (dále jen "**zhotovitel**" nebo obecně jen **„smluvní strana“**)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Eduard Janát, majitel firmy, xxxxxxxxx

ve věcech technických:. Eduard Janát, majitel firmy,xxxxxxxx

I.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.750/4088/17 ze dne 30.06.2017, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „*Stavební úpravy fotbalových kabin v Břilicích*“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 30.06.2017 dochází ke změně předmětu díla. Součástí předmětu díla je neočekávaná vícepráce, spočívající v: provedení betonových podlah, úpravě rozvodů vodovodního a kanalizačního potrubí, dodávce včetně montáže keramické dlažby podlah včetně montáže soklů v kotelně, dodávce včetně montáže vstupních plastových dveří do kotelny, úpravě ŽB věnců a základů, a to vše v rozsahu dle přiloženého změnového listu č. 1 ze dne 15.9.2017, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 30.06.2017 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI – CENA ZA DÍLO odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 30.06.2017 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem a změnovým listem č. 1* ze dne 15.8.2017*, které jsou přílohami této smlouvy. Celková cena díla činí:*

*Cena bez DPH dle SOD 776.036,00 Kč*

*Změnový list č.1 25.955,83 Kč*

***Cena bez DPH 801.991,83 Kč***

***DPH 21 % 168.418,28 Kč***

***--------------------------------------------------------------***

***Celkem vč. DPH 970.410,00 Kč***

*/slovy: Devětsetsedmdesáttisícčtyřistadesetkorunčeských včetně DPH/.“*

IV.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 30.06.2017 dochází dále ke změně termínu dokončení díla. Dosavadní čl. V. – DOBA PLNĚNÍ odst. "dokončení díla: 15.09.2017" smlouvy o dílo ze dne 30.06.2017 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

dokončení díla: **28.09.2017**

V.

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V………………., dne………….. V………………….. , dne……………..

Za objednatele: Za zhotovitele:

…....................…………………. ………………………………………..

 Mgr. Terezie Jenisová Eduard Janát

 starostka města majitel firmy