Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 793-2024-523101, č. smlouvy zhotovitele 32/24 ze dne 8. srpna 2024 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velká Roudka

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mezi smluvními stranami:

| Objednatelem: | Česká republika - Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov |
|  | Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, |
| Adresa: | Hroznová 227/17, 603 00 Brno |
| Zastoupený : | Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK |
| V technických záležitostech oprávněny jednat: | JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko |
|  | Ing. Petra Urbánková, odborný rada pobočky Blansko |
| Adresa: | Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko |
| Telefon: | +420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová |
|  | +420 725 765 795 – Ing. Petra Urbánková |
| E-mail: | blansko.pk@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 (není plátce DPH) |

(„objednatel“)

a

| Zhotovitelem: | AGROPLAN, spol. s r.o. |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Janou Švábovou, jednatelkou |  |
|  | Ing. Petrem Kubů, jednatelem |  |
| Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatelka Ing. Petr Kubů, jednatel |  |
| V technických záležitostech oprávněni jednat: | xxxxxx xxxxxx |  |
| Vedoucí týmu: | xxxxxx |  |
| Zástupce vedoucího týmu: | xxxxxx |  |
| Telefon: | xxxxxx |  |
| E-mail: | xxxxxx |  |
| ID DS: | pb5jxk5 |  |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. |  |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |  |
| IČO: | 48110141 |  |
| DIČ: | CZ48110141 |  |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 |  |  |  |
| („zhotovitel“) |  |  |  |

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je vyhrazená změna závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínu předání dílčích částí díla.

- Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení u níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 31. 10. 2026 | 28. 02. 2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy | 31. 10. 2026 | 28. 02. 2027 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy | 31. 10. 2026 | 28. 02. 2027 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy | 31. 10. 2026 | 28. 02. 2027 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy | 31. 10. 2026 | 28. 02. 2027 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 30. 09. 2027 | 31. 01. 2028 |

- Uvedená změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění :

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 22. dubna 2026 o posun termínu plnění u dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Žádost o posun termínu zhotovitel odůvodnil tím, že, že dne 10. prosince 2025 požádal objednatele o poskytnutí hydrologických dat ČHMÚ a provedení IGP pro potřeby plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velká Roudka. Objednatel požadovaná data objednal. Hydrologická data ČHMÚ byla dodána obratem, závěrečná zpráva IGP byla dodána dne 21. dubna 2026. Z tohoto důvodu není možné dodržet termín plnění pro dílčí část 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ani následnou etapu – dílčí část 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli dílčí části díla 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy,  6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy v termínu do 28. února 2027 a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v termínu do 31. ledna 2028 s tím, že dřívější termín plnění je možný.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Provedená změna závazku ze smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí díla 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy,  6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona je vyhrazenou změnou tak, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 17.7 písm. b) smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti řádně provést.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

| V Brně dne: 30. 4. 2026 | V Praze dne: 29. 4. 2026 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ Ing. Pavel Zajíček ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj (objednatel) | „elektronicky podepsáno“ Ing. Petr Kubů jednatel společnosti AGROPLAN spol. s r.o. (zhotovitel) |

Za správnost: Ing. Marika Chválová