Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: JA25005


2. PREAMBULE
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele JA25005, na akci:
„Domov pro seniory Lukov, protipožární opatření objektu B“
(dále jen „dílo")
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č.3 jsou méněpráce - změna rozsahu díla. Mění se
technické řešení oplocení SO 02. U oplocení nebude provedena podezdívka z důvodu kolize s ochrannými pásmy inženýrských sítí, což bylo zjištěno po detailním vytýčení. Méněpráce představují částku 213 158,60 Kč bez DPH.
2.3. Článek 5.2. se mění a po změně zní:
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb.. o cenách, ve zněni pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně dokončené a bezvadné dílo v rozsahu Cl. 2. této smlouvy, která
činí:
18 232 407,40 Kč (bez DPH)
2 187 888,90 Kč DPH snížená sazba 12 %
20 420 296,30 Kč včetně DPH
(slovy:dvacetmilionůčtyřistadvacettisícdvěstědevadesátšestkorunčeskýchtřicethaléřů)
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.
3.2. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.3. Dodatek č. 3 smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami.
3.4. Dodatek č. 3 smlouvy je účinný dnem jeho uveřejněni v registru smluv.
3.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3.6. Přílohou č.1 tohoto dodatku č.3 je Změnový list č.1 - popis změn díla a vyčíslení úspory.

	V Lukově dne

	V Polešovicích dne


	Objednatel
	Zhotovitel

	
	

	Mgr. Eva Bartošová ředitelka
	Adam Procháska


Domov pro seniory Lukov
Název akce:
„Domov pro seniory Lukov - protipožární opatření objektu B“
Změnový list
číslo: ZL č. 1
„změna technického řešení oplocenř‘
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: JA25005
1. Oddíl stavby: SO 02 Oplocení
2. Zpracovatel změnového listu: JASANEK s.r.o , Polešovice 111, 687 37 Polešovice,
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 stavební deník:
3.2 kontrolní den: KD č.13 bod B.12.1 ze dne 25.3.2026
3.3. jiné související dokumenty:
4. Zdůvodněni a příčina změny:
V projektové zadávací dokumentaci bylo řešeno oploceni se zděnou podezdívkou. Při podrobném vytyčení inženýrských šiti v místě stavby bylo zjištěno, že základy podezdívky by narušily ochranné pásmo síti, proto bylo navrženo řešení bez podezdívky.
Touto změnou se snižuje cena díla a bude promítnuta do Dodatku č.3 SOD. Změna nebude mít vliv na termín ukončeni díla.
5. Návrh technického řešení a rozsah změnv
Oploceni bude řešeno bez podezdívky, ostatní konstrukce zůstávají stejné, tj. nosné ocelové sloupky 90/90, vodorovné nosné prvky - tři ocelové nosníky 40/40 v každém poli. Plotovky z materiálu dřevo- plast, výška 180 cm.
6. Finanční náklady změnv
Rozpočtové položky jsou odečteny z rozpočtu stavby - příloha k SOD č. JA25005
	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH) 12%

	VÍCEPRACE
	| I
	

	MÉNĚPRÁCE
	I- 213 158,60
	- 238 737,63



Název akce: „Domov pro seniory Ltptál‘
7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Jedné se o změnu, kterou nedochází ke snížení kvality díla ani bezpečnosti. Přesným vytyčeni polohy inženýrských sítí před samotnou realizací byla zjištěna kolize s ochranným pásmem síti. Proto bylo přistoupeno ke změně technického řešení - oplocení bez podezdívky. Změnou nedochází k dopadu do terminu výstavby.
Kontrola souladu změny zejména se:
· Méněpráce byly vyjmuty z rozpočtu stavby.
Návrh dalšího postupu:
· Bez dopadu do HMG výstavby
· Bude zpracován dodatek k SOD č.3
· Oznámení o změně (informace investorovi - zřizovateli) provede Objednatel
9. Stanovisko zástupce Investora (subjekt pověřeny výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.


Ing. Hana Zarembová
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických
Investiční technik
10. Přílohy ke změnovému listu:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet
Str: 2 H

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
Objekt:
Soupis:
	Domov pro seniory Lukov, p.o.- protipožární opatření-budova B 2024/PS/07-02 - SO 02-Oplocení
2024/PS/07-02-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	29.04.2026
	

	Zadavatel:
Účastník:
	Domov pro seniory Lukov, p.s. JASANEK s.r.o.
	
	
	Projektant:
Zpracovatel:
	POLSON FIRE s.r.o. Ing.A.Hejmalová
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-213 158,60
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-213 158,60
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-59 694,29
	

	1
	K
	131213701
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	m3
	6,600
	1 159,00
	7 649,40
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
W
W
	https://oodmlnkv.urs. cz/item/CS URS 2024 02/131213701
"patka (brána) vč.podsypu"1l1*0,5*0,5 ( přičíst 24ks patek = celkem 25ks ) Mezi součet
	
	0,275
0,275
	
	
	

	2
	K
	132212131
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	m3
	-22,946
	1 434,50
	-32 916,04
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC W W W
	https://podmin kv.urs. aAtem/CS URS 2024 02/132212131
"pasy pro oplocení vč.podsypu"0,9*0,3*(32,65+1,2+3,0+27,66-(1,45+4,0))
"rozšíření pro prostup trubkou pasem"0,7*(0,5*2)*0,5*20
Mezisoučet
	
	15.946  7,000
22.946
	
	
	

	3
	K
	139001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	m3
	-16,346
	564,30
	-9 224,05
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
W
W
	httos://oodminkv.urs.ci/item/CS URS 2024 02/139001101
"dtto výkopy"0,275+22,946
Mezisoučet
	
	23.221
23.221
	
	
	

	4
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	-23,346
	132,05
	-3 082,84
	CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC W W W
	httas://oodminkv.urs. zi/item/CS URS 2024 02/162211311
"z výkopu k dopravnímu prostředku na odvoz"0,275+22,946
"pro zpětný zásyp"7,0
Mezisoučet
	
	23.221  7,000
30.221
	
	
	

	5
	K
	162211319
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
	m3
	-53,567
	121,60
	i
-6 513,75
	1
CS ÚRS 2024 02

	
	Online PSC
W
W
W
W
	https://podmInkv.urs. a/item/CS URS 2024 02/162211319
"z výkopu k dopravnímu prostředku na odvoz”0,275+22,946
"pro zpětný zásyp”7,0
Mezisoučet
30,221*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	23.221  7,000
30.221  60,442
	
	
	

	6
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	-9,346
	296,40
	-2 770,15
	CS ÚRS 2024 02


Online PSC
ht?ps://eodmintv.urs.ci/item/CS URS 2024 02/162751117
W
"zemina z výkopu"0,275+22,946
23,221


SMLOUVA O DÍLO - dodatek č.3


na zhotoveni stavby na akci


„Domov pro seniory Lukov - protipožární opatření objektu B“


uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


(dále jen „občanský zákoník")





1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY





Objednatel





Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace





Sídlo


Zástupce


Osoby oprávněné jednat


ve věcech smluvních


ve věcech technických IČO





Hradská 82, 763 17 Lukov Mgr. Eva Bartošová - ředitelka


Mgr. Eva Bartošová - ředitelka


Ing. Hana Zarembová - investiční technik


70850941





Bankovní ústav Číslo účtu Telefon E-mail





Zhotovitel


Sídlo


Statutární orgán


Zapsán v obchodním rejstříku


Osoby oprávněné jednat


ve věcech smluvních


ve věcech technických IČO


DIČ





Bankovní ústav Číslo účtu





Telefon E-mail ID DS





Komerční banka, a.s. 27-1924600297/0100 +xxx 





JASANEK s.r.o.


687 37, Polešovice 111 jednatel


vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111981


Adam Procháska Adam Procháska Pavel Lasovský 08119694 CZ08119694





Komerční banka, a.s. 131-2962790217/0100





+xxx


msv4a5x





kraj








Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Lasovský





Doporučeni


TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.








V Lukově dne





PČ Typ�
Kód�
Popis�
MJ�
Množství�
J.cena [CZK]�
Cena celkem [CZK]�
Cenová soustava�
�
�
w�
�
"odpočet zásypu"-7,0�
�
-7,000�
�
�
�
�
�
w�
�
Mezisoučet�
�
16,221�
�
�
�
�
�
�
�
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení�
�
�
�
�
�
�
7�
K�
162751119�
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k�
m3�
-56,730�
22,52�
-1 277,28�
CS ÚRS 2024 02�
�
�
�
�
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m�
�
�
�
�
�
�
�
Online PSC�
�HYPERLINK "https://podminkvMrs.cz/item/CS"��https://podminkvMrs.cz/item/CS� URS 2024 02/162751119�
�
�
�
�
�
�
�
P�
�
Poznámka k položce:


uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce�
�
�
�
�
�
�
�
W�
�
"zemina z výkopu"0,275+19,446�
�
19,721�
�
�
�
�
�
W�
�
"odpočet zásypu”-7,0�
�
-7,000�
�
�
�
�
�
W�
�
Mezisoučet�
�
12,721�
�
�
�
�
�
W�
�
12,721*5 'Přepočtené koeficientem množství�
�
63,605�
�
�
�
�
8�
K�
167111101�
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3�
m3�
-16,346�
363,85�
-5 947,49�
CS ÚRS 2024 02�
�
�
Online PSC�
httos://DOdmin k v. urs. cz/ltem/CS URS 2024 02/167111101�
�
�
�
�
�
�
�
W�
�
"nakládání na dopravní prostředek (na odvoz)"16,221�
�
16,221�
�
�
�
�
�
W�
�
"z meziskládky na zásyp"7,0�
�
7,000�
�
�
�
�
�
W�
�
Mezisoučet�
�
23,221�
�
�
�
�
9�
K�
171201231�
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04�
t�
-16,823�
324,90�
-5 465,79�
CS ÚRS 2024 02�
�
�
Online PSC�
https://podmiňkv.urs. cz/item/CS URS 2024 02/171201231�
�
�
�
�
�
�
�
W�
�
"zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"16,22ri,8�
�
29,198�
�
�
�
�
�
W�
�
Mezisoučet�
�
29,198�
�
�
�
�
10�
K�
171251201�
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru�
m3�
-7,000�
20,90�
-146,30�
CS ÚRS 2024 02�
�
�
Online PSC�
htti3s://oodminkv.urs.ct/item/CS URS 2024 02/171251201�
�
�
�
�
�
�
�
W�
�
"pro zásyp"7,0�
�
7,000�
�
�
�
�
�
W�
�
Mezisoučet�
�
7,000�
�
�
�
�
�
D�
2�
Zakládání�
�
�
�
-136 469,65�
�
�
11�
K�
174111101�
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách�
m3�
-7,000�
244,15�
-1 709,05�
CS ÚRS 2024 02�
�
�
Online PSC�
títtps://podmín*y.urs. cj/item/CS URS 2024 02/174111101�
�
�
�
�
�
�
�
W�
�
"rozšíření pro prostup trubkou pasem"0,7*(0,5*2)*0,5*20�
�
7,000�
�
�
�
�
�
W�
�
Mezisoučet�
�
7,000�
�
�
�
�
�
D�
2�
Zakládání�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub,�
�
�
�
�
�
�
12�
K�
270001101�
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m�
kus�
-20,000�
186,20�
-3 724,00�
CS ÚRS 2024 02�
�
�
Online PSC�
�HYPERLINK "https://podminkv.urs"��https://podminkv.urs�. cz/item/CS URS 2024 02/270001101�
�
�
�
�
�
�
�
W�
�
"v základu oplocení"20�
�
20,000�
�
�
�
�
�
W�
�
Mezisoučet�
�
20,000�
�
�
�
�
13�
M�
28614201�
trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 110x500mm SN10�
m�
-10,000�
334,40�
-3 344,00�
CS ÚRS 2024 02�
�
�
w�
�
20*0,5�
�
10,000�
�
�
�
�
�
w�
�
Mezisoučet�
�
10,000�
�
�
�
�
14�
K�
271532211�
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm�
m3�
-2,703�
2 118,50�
-5 726,31�
CS ÚRS 2024 02�
�
�
Online PSC�
httDs://oodmlnkv.urs. a/ltem/CS URS 2024 02/271532211�
�
�
�
�
�
�
�
W�
�
"pod pasy pro oplocení"0,2*0,3*(32,65+1,2+3,0+27,66-(1,45+4,0))�
�
3,544�
�
�
�
�
�
W�
�
"patka"0,2*0,5*0,5�
�
0,050�
�
�
�
�
�
W�
�
Mezisoučet�
�
3,594�
�
�
�
�
�
W�
�
3,594*0,1�
�
0,359�
�
�
�
�
�
W�
�
Součet�
�
3,953�
�
�
�
�






15�
K�
274321511�
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30�
m3�
-17,541�
4 199,00�
-73 654,66 CS ÚRS 2024 02�
�
�
Online PSC W�
httDs://tiodn\inkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/274321511


"pasy pro oplocení"0,9*0,3*(32,65+1,2+3,0+27,66-(1,45+4,0))�
�
15,946�
�
�
�






PČ Typ�
Kód�
Popis�
MJ�
Množství�
J.cena [CZK]�
Cena celkem [CZK] Cenová soustava�
�
�
w�
�
Mezisoučet�
�
15,946�
�
�
�
�
w�
�
15,946*0,1�
�
1,595�
�
�
�
�
w�
�
Součet�
�
17,541�
�
�
�
16�
K�
274351121�
Bedněni základů pasů rovné zřízení�
m2�
-67,260�
387,60�
-26 069,98 CS ÚRS 2024 02�
�
�
Online PSC�
https://podmínky, urs. cr/item/CS URS 2024 02/274351121�
�
�
�
�
�
�
W�
�
"bednění nad úrovní terénu"�
�
�
�
�
�
�
W�
�
"pasy pro oplocení"0,5*2*(32,65+1,2+3,0+27,66-(1,45+4,0))�
�
59,060�
�
�
�
�
W�
�
"rozšíření pro prostup trubkou pasem”0,7*2*0,5*10�
�
7,000�
�
�
�
�
W�
�
"boky"0,5*0,3*8�
�
1,200�
�
�
�
�
W�
�
Mezisoučet�
�
67,260�
�
�
�
17�
K�
274351122�
Bednění základů pasů rovné odstraněni�
m2�
-67,260�
75,15�
-5 054,25 CS ÚRS 2024 02�
�






Online PSC W W





https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/2743S1122 "dtto zříze ní"67,26 Mezisoučet





18�
K�
274361821�
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500�
t�
-1,228�
53 200,00�
-65 329,60�
CS ÚRS 2024 02�
�






Online PSC P


W


w





67.260


67.260





�HYPERLINK "https://podmln"��https://podmln�kir.urs.cz/item/CS URS 2024 02/2/4361821 Poznámka k položce:


vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON) "výztuž cca 70kg/m3"17,541*0,07 Mezisoučet





1,228


1,228


19�
K 275321511�
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30�
m3�
6,600�
4 199,00�
27 713,40�
�
Online PSC W W


�HYPERLINK "https://podminkv"��https://podminkv�.urs.cz/item/CS URS 2QU 02/27S321511


"patka (brána)"0,9*0,5*0,5


Mezisoučet








20 K 275361821�
Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)�
*�
0,384�
53 200,00�
20 428,80�
CS ÚRS 2024 02�
�






Online PSC P


W


W


Online PSC





0,225


0,225





: URS 2020 Q2/27S361821





Poznámka k položce:


vt.zpracovánt dílenské dokumentace (viz. VON)


"výztuž cca 70kg/m3"0,225*0,07*24 ( připočíst za dalších 24ks patek ) Mezisoučet


https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998153221





0,016


0,016





Práce a dodávky PSV





-16 994,66





D PSV D 711


38�
K 711161273�
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie�
m2�
-135,838�
63,65�
-8 646,09�
CS ÚRS 2024 02�
�






39 M�
28323005�
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm�
m2�
-165,858�
38,57�
-6 397,14�
CS ÚRS 2024 02�
�
w�
�
135,838*1,221 'Přepočtené koeficientem množství�
�
165,858�
�
�
�
�
�
40 K�
711161383�
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou�
m�
-118,120�
116,85�
-13 802,32 CS ÚRS 2024 02�
“i�
�
Online PSC W


w


w�
�HYPERLINK "https://podminkv.urs.cz/item/CS"��https://podminkv.urs.cz/item/CS� URS 2024 02/711161383


"podél plot.zídky SO 02 (po obou stranách)"


"pasy pro oplocení"2*(32,65+1,2+3,0+27,66-(1,45+4,0)) Mezisoučet�
�
118,120


118,120�
�
�
�
�
�
41 K�
998711121�
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m�
t�
-0,074�
2 251,50�
-166,61�
CS ÚRS 2024 02�
�
Online PSC�
�HYPERLINK "https://podminkv.urs.cz/item/CS"��https://podminkv.urs.cz/item/CS� URS 2024 02/998711121�
�
�
�
�
�
�
�
D�
767�
Konstrukce zámečnické�
�
�
�
12 017,50�
�
�
�
42 K�
767-01�
Kotevní plotna 190/190/10mm se 4 otvory pro šrouby vč.náěru a kotvení-D+M (popis viz.D.1.1-10)�
ks�
23,000�
522,50�
12 017,50�
vlastní�
�






w


w


w





"podél plot.zídky SO 02 (po obou stranách)”


"pasy pro oplocení"1,15*2*(32,65+1,2+3,0+27,66-(1,45+4,0)) Mezisoučet





135,838










