Spis č. 2VZ9136/2013-504202

Č.j. SPU 192317/2016

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 31-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s  tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Klenčí pod Čerchovem,** uzavřený mezi smluvními stranami:

**1.1 Objednatel: Česká republika -** **Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Sídlo:náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

 Pobočka Domažlice,

 Haltravská 438, 344 01 Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

 KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení:xxx

## Číslo účtu: xxx

## IČO: 01312774

## DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2 Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.**

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Vladimíra Vondráčková

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO: 40527514

DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442 (dále jen „zhotovitel“)

**2. Předmět dodatku č. 2**

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná uplatněním víceslužeb fakturačního celku FC 1.5 dle Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb ze dne 14.3.2016, č.j. SPU 087662/2016, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a s tím související navýšení počtu MJ z původních 98 MJ na 111 MJ. Dodatečné služby v rozsahu 13 MJ budou realizovány ve fakturačním celku FC 1.5. v termínu do 31.7.2016.

2.2 V souladu s ustanovením článku VII. bodu 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“ takto:

Část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem

|  |
| --- |
| **Rekapitulace** |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 807 350 Kč |
| **Dodatečné služby FC 1.5. bez DPH v Kč** | **49 400 Kč** |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 462 840 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 229 150 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | 1 548 740 Kč |
| DPH v Kč |  325 235 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  1 873 975 Kč |

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 31-2013-504202 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice se mění takto v souladu s bodem 2.1 dodatku č. 2:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ  | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  | Termín plnění  |
| **1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 620 | **100**  | 62 000  | 30.4.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 620 | **20**  | 12 400  | 30.11.2014 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 620 | **40**  | 24 800  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 620 | **540**  | 334 800  | 30.11.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 184 | **1 000**  | 184 000 | 30.9.2015 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 98 | **1 000**  | 98 000 | 30.9.2015 |
|  | **Dodatečné služby FC 1.5** | 100bm | **13** | **3 800** | **49 400** | **31.7.2016** |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 609 | **150**  | 91 350  | 30.11.2015 |
|   | **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.6.) **v Kč bez DPH** | **856 750**  |
| **2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 609 | **280**  | 170 520  | 30.9.2016 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 609 | **480**  | 292 320  | 31.8.2017 |
|   | **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.2.) **v Kč bez DPH** | **462 840**  |
| **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** | Termín plnění v měsícíchpočínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 50 | **320**  | 16 000  | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 609 | **350**  | 213 150  | 2 |
|   | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem** (3.1.-3.2.) **v Kč** **bez DPH** | **229 150**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace** |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 856 750 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 462 840 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 229 150 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | 1 548 740 Kč |
| DPH v Kč | 325 235 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | 1 873 975 Kč |

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

* 1. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

 V Plzni dne 18.04.2016 V Plzni dne 18.04.2016

 ……………………………………….. …………………………………..

 Ing. Jiří Papež Ing. Karel Vondráček

 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel společnosti

 Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.