[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 728/2025
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“Konojedský potok - intravilán obce Konojedy”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]číslo účtu:
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]a
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]zhotovitel:	SORTI s.r.o.
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]sídlo:	Makovského 1333/28, 163 00 Praha 6 - Řepy
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]manažer stavby:
[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]IČO:	26693208
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]DIČ:	CZ26693208
[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]číslo účtu:
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 87757
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark92]oprávněných zástupců objednatele,
b) [bookmark: bookmark93]předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15.04.2026,
c) [bookmark: bookmark94]termínu dokončení stavebních prací na díle
prodloužení termínů dokončení stavebních prací na díle z důvodu projednávání a realizace změn předmětu díla,
d) [bookmark: bookmark95]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark96]oprávnění zástupci objednatele původní znění:
[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]technický dozor objednatele: nové znění:
[bookmark: bookmark104]oprávněn jednat o věcech technických: technický dozor objednatele:
b) [bookmark: bookmark105]Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15.04.2026, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
c) [bookmark: bookmark106]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1, písm. d) dokončení stavebních prací na díle
původní znění: Nejpozději do 272 kalendářních dnů od převzetí staveniště, nejzazší termín dokončení stavebních prací je však 30.09.2026.
nové znění: Nejpozději do 302 kalendářních dnů od převzetí staveniště, nejzazší termín dokončení stavebních prací je však 30.09.2026.
d) [bookmark: bookmark107]Čl. III. Cenové a platební podmínky, odst. 1.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
původní znění:
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:

Celková smluvní cena:3 991 025,34 Kč bez DPH

z toho:
opravy:	961 849,51 Kč bez DPH
investice:	3 029 175,83 Kč bez DPH
nové znění:
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:
Celková smluvní cena:	4 415 960,34 Kč bez DPH
z toho:
opravy:	950 509,51 Kč bez DPH
investice:	3 465 450,83 Kč bez DPH
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 15.04.2026
investiční řediteljednatel
SORTI s.r.o. elektronicky podepsal

Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal
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