Dodatek č. 3 ke smlouvě

Smlouva o dílo ze dne 9. 11. 2016

*(dále jen dodatek)*

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednavatel : Domov Vesna, příspěvková organizace**

Zastoupený : Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA

Se sídlem : Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně

IČ : 75154391

DIČ : neplátce

Bankovní spojení : KB, a.s.

Číslo účtu : 43-3706130257/0100

Tel/fax : 596 511 975

E-mail : [sekretariat@domovvesna.cz](mailto:sekretariat@domovvesna.cz)

Osoba pověřená jednat ve věci této smlouvy:

* Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA, ředitelka Domova Vesna., tel.: 596 587 100

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

* Lenka Macková – provozní, tel.:596 587 102,
* Věra Chylková-asistentka ředitele,tel.: 596 587 101

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel : Projekční atelier – Ing. Zelinka, s. r. o.**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50630

zastoupena : Ing. René Zelinka, jednatel

Sídlo : Studentská 647/20, 737 01 Český Těšín

IČO : 26860911

DIČ : CZ26860911

Bankovní spojení : ČSOB, a. s.

Číslo účtu : 196094730/0300

Tel. : 604 316 611

E-mail : [zelinka.projekt@gmail.com](mailto:zelinka.projekt@gmail.com)

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též označovány jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se v souladu s čl. X. odst. 10. 3. **Smlouvy**o dílo ze dne 9. 11. 2016 (dále jen

„smlouva“), dohodly na uzavření dodatku č. 3 takto:

**II.**

**Předmět Dodatku č. 3**

**I. Článek** **III. - Termín a místo plnění**, odst. 3.1. a odst. 3.2. se mění a jeho nový text zní následovně:

**3.1.** Zhotovitel dodá projektovou dokumentaci v 6 písemných vyhotoveních v listinné podobě a 1x

v digitálním vyhotovení v termínu nejpozději dne 15. 10. 2017. Požadujeme z důvodu administr. zdržení podpisu sml. Dodatek č. 3 termín 20. 10. 2017.

**3.2.** Povolení změny stavby před jejím dokončením v právní moci bude dodáno po schválení konečné PBŘ (požárně bezpečnostní řešení) ze strany HZS MSK (Hasičský záchranný sbor) a uplynutí dalších správních lhůt.

**II. Článek IV. – Cena, se doplňuje o text v odst. 4.1. a nový odst. 4.7. který zní následovně:**

**4.1.** Ceny níže uvedených výkonových fází je stanovena dohodou a jejich výše je následující.

Tabulka navýšení nákladů v Kč na projektovou dokumentaci dle nových skutečností a požadavků HZS:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výkonová fáze** | **Cena v Kč bez DPH** | **DPH 21 %** | **Cena v Kč celkem vč. DPH** |
| 1. Doplnění projektové dokumentace dle nových skutečností vyplývajících z požadavků HZS. V ceně je rovněž přepracování původní již expedované dokumentace dle nových požadavků a nové kompletní tisky projektové dokumentace | **26 000,-** | **5 460,-** | **31 460,-** |
| 2. Elektroinstalace – doplnění a úprava dokumentace dle požadavku HZS | **6 000,-** | **1 260,-** | **7 260,-** |
| 3. EPS (elektronická požární signalizace) - doplnění a úprava dokumentace vč. rozpočtu dle požadavku HZS | **5 000,-** | **1 050,-** | **6 050,-** |
| 4. PBŘ stavby - úprava a rozšíření dle nových skutečností oproti původnímu záměru včetně projednání s HZS Karviná | **3 000,-** | **630,-** | **3 630,-** |
| Celkem | **40 000,-** | **8 400,-** | **48 400,-** |

**4.7.** Další podklady a vyjádření k nim – bude dodáno v co nejkratším možném termínu dle vyjádření dotčených orgánů.

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 – 2 zůstávají beze změn.**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

**1.** Dodatek nabude platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**2.** Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ustanovení §5 odst. 2 zákona o registru smluv.

Objednatel tento Dodatek č. 3 včetně Smlouvy o dílo ze dne 9. 1. 2016 a Dodatku č. 1-2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§5 odst. 2 zákona o registru smluv). Objednatel zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

**3.** Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 3 přečetly a rozumí jeho obsahu.

**4.** Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.

V Orlové dne ……………………….. V ……………………….. dne………………………

Za objednavatele: Za zhotovitele:

………………………………………………….. ………………………………………………………

Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA Ing. René Zelinka