# DODATEK SMLOUVY  O DÍLO č.1

Článek I.

# Objednatel: Národní technické muzeum

se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7

# IČ: 00023299, DIČ: CZ00023299

zastoupený: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing.arch. Marek Hein

bankovní spojení: Česká národní banka - Pobočka Praha

číslo účtu: 34337111/0710

tel.: 220399111, fax: 220399200

a

# Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

se sídlem:  Haštalská 760/27, 110 00  Praha 1

# IČ: 26437741,	 DIČ: CZ26437741

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze B7114

zastoupený: ak.mal. Zdeněk Fučík, statutární ředitel

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jan Drössler

bankovní spojení: Moneta Money Bank

číslo účtu: 155168078/0600

Smluvní strany  uzavírají tento dodatek č.1 smlouvy o dílo ze dne 7.12.2016. Zhotovitel a objednatel se  dohodli s ohledem na zjištění v rámci dosavadního provádění díla týkající se nedostatků projektové dokumentace v části „M21 – elektromontáže“ zpracované zhotovitelem projektu MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. z května 2016 a to  na změnách v částech smlouvy, které si toto zjištění a jeho následné řešení vyžádalo.

V čl. II. - Vymezení díla se z plnění zhotovitele, v souladu s § 222 odst. 6, písm. a) – c) zákona č.134/2016 Sb. a podle čl. VIII. Odst. 3.  Smlouvy o dílo ze dne 7.12.23016, vyjímá podstatná část díla (97,24 %) v části „M21 – elektromontáže“, neboť tuto část díla není možno bez změn zrealizovat v souladu se zpracovaným projektem a oceněným výkazem výměr. Tuto část díla zajistí objednatel samostatně na základě upraveného projektu části „elektromontáže. Vyjmutí uvedené části díla z plnění zhotovitele ovlivní  čl.III - Cena díla.  Skutečnost kdy zhotovitel nemohl po dobu zhruba tří měsíců realizovat části díla přímo navazující na část „M21 – elektromontáže“ a s plněním těchto navazujících částí díla musel vyčkat do doby než objednatel zajistí upravený projekt  a subdodavatele části díla „elektromontáže“,  má tato skutečnost i dopad do čl.V - Termíny plnění výše uvedené smlouvy.

# Článek II.

V čl.II – Vymezení díla, bod 1. se mění z původního znění:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí  a               ve sjednané době pro objednatele dílo spočívající v celkové opravě objektu Letenského historického kolotoče, jeho technických systémů a terénních úprav okolních pozemků dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy, a dle prováděcí projektové dokumentace zpracované zhotovitelem projektu MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. z května 2016, která tvoří přílohu č.3 této smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy, avšak není se smlouvou pevně spojena, v termínech uvedených v harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Na nové závazné znění :

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí  a               ve sjednané době pro objednatele dílo spočívající v celkové opravě objektu Letenského historického kolotoče, jeho technických systémů a terénních úprav okolních pozemků dle upraveného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy, a dle prováděcí projektové dokumentace zpracované zhotovitelem projektu MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. z května 2016, která tvoří přílohu č.3 této smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy, avšak není se smlouvou pevně spojena, v termínech uvedených v harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

S ohledem na zjištění v rámci dosavadního provádění díla týkající se nedostatků projektové dokumentace v části „M21 – elektromontáže“ zpracované zhotovitelem projektu MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. z května 2016 se z plnění zhotovitele vyjímá podstatná část díla (97,24 %) v části „M21 – elektromontáže“, neboť tuto část díla není možno bez změn zrealizovat v souladu se zpracovaným projektem a oceněným výkazem výměr. Tuto část díla zajistí objednatel samostatně a nezávisle na základě upraveného  projektu části „elektromontáže. Zhotovitel bude nedále při realizaci této části díla poskytovat nutnou součinnost a zajišťovat koordinaci nezbytnou při provádění této části díla.

Článek III.

V čl.III – Cena  díla, bod 1. se mění z původního znění:

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 5.452.644,10 Kč bez DPH. DPH ve výši 21% činí 1.145.055,26  Kč. Cena díla činí včetně DPH celkem  6.597.699,36 Kč.

(slovy: šestmilionů pětsetdevadesátsedmtisíc šestsetdevadesátdevět korun českých třicet šest haléřů)

Na nové závazné znění :

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 4.020.990,48 Kč DPH bez DPH. DPH ve výši 21% činí 844.408,- Kč. Cena díla činí včetně DPH celkem  4.865.398,48 Kč.

(slovy: čtyřimiliony osmsetšedesátpěttisíc třistadevadesátosm korun českých čtyřicetosm haléřů)

Článek IV.

V čl.V  – Termíny plnění, bod 1.,c)  se mění z původního znění:

- Dílo bude prováděno v následujících termínech:

c)  	lhůta pro provedení a  úplné dokončení všech prací je stanovena na  dobu minimálně 180 kalendářních dnů, nejpozději však do 31. srpna 2017,

Na nové závazné znění :

1.    Dílo bude prováděno v následujících termínech:

c)  	lhůta pro provedení a  úplné dokončení všech prací je stanovena nejpozději do 15. prosince 2017.

Článek V.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.12.2016 nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.

- Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

- Nedílnou přílohou č.1 dodatku č.1 smlouvy o dílo je aktuální položkový rozpočet.

V Praze dne 30. srpna 2017                         		V Praze dne 30. srpna 2017

…............................................                        	………………………………….

Objednatel				       		     Zhotovitel

Národní technické muzeum				        GEMA ART GROUP a.s.

Mgr. Karel Ksandr 					ak.mal.Zdeněk Fučík

generální ředitel				               statutární ředitel