Smlouva o dílo č. S-26-240

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Obchodní firma:	Premium Power s.r.o.

Sídlo:	Třinec, Oldřichovice čp. 1044, PSČ 739 61

IČO:	27369641

DIČ:	CZ27369641

Společnost je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57476.

Bankovní spojení:			xxx

Tel.:				xxx

E-mail:				xxx

Zastoupená:			Ing. Daliborem Lasotou, jednatelem společnosti

na straně jedné jako „Zhotovitel“

a

Firma:	Teplo Těšín a.s.

Sídlo:	Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín

IČO:	25391330

DIČ:	CZ25391330

Společnost je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1801.

Bankovní spojení:			xxx

Tel.:				xxx

E-mail:				xxx

Zastoupená:			Ing. Dariuszem Cymerysem, předsedou představenstva, a

Ing. Petrem Gabrielem, místopředsedou představenstva

na straně druhé jako „Objednatel“

I. 	Předmět smlouvy

I.1		Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.

I.2	Podkladem pro tuto smlouvu je poptávka Objednatele, doplňující informace předané Zhotoviteli telefonicky, při osobním jednání a vyjádření Objednatele ohledně výsledku výběrového řízení.

II. 	Předmět díla

II.1	Předmětem díla podle této smlouvy je demontáž starých plynových kotlů a dodávka, montáž a uvedení do provozu nových plynových kotlů Varmax a jejich příslušenství (dále jen „Zařízení“), v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1, k této smlouvě, která je nedílnou součástí této smlouvy (plnění Zhotovitele podle této smlouvy dále jen „Dílo“).

II.2	Předmětem Díla je rovněž odzkoušení funkčnosti Zařízení, dodání související dokumentace a zaškolení obsluhy.

III. 	Termín provedení Díla, místo instalace

III.1   	-      Demontáž stávajícího kotle v kotelně Mojská 1 bude provedena do 30.6.2026

- Veškeré práce, vyžadující odstávky, budou provedeny do 31.8.2026

- Dílo bude dokončeno do 30.9.2026

III.2   	Místem instalace Zařízení je:

- plynový kotel Varmax 390 kW - kotelna Mojská 1, Český Těšín

- plynový kotel Varmax 120 kW - kotelna Štefánikova 20, Český Těšín

III.3.  	Konkrétní čas nástupu Zhotovitele k zahájení provádění Díla bude upřesněn telefonickou dohodou. Podmínkou pro zahájení provádění Díla je úhrada ceny za Dílo v rozsahu sjednaném v čl. V. této smlouvy a zajištění součinnosti v rozsahu sjednaném v čl. VI. této smlouvy. Případné prodlení Objednatele s úhradou ceny a zajištěním součinnosti uvedené termíny bez dalšího přiměřeně prodlužuje.

III.4.  	Zhotovitel není v prodlení s prováděním Díla po dobu překážek zapříčiněných vyšší mocí, které Zhotoviteli objektivně brání v řádném provádění Díla. Za překážku provádění Díla se považují rovněž nepříznivé klimatické podmínky, jde-li o práce, jež jsou pro svou povahu klimatickými podmínkami ovlivňovány.

IV. 	Cena za Dílo

IV.1	Cena za provedení Díla byla stanovena po dohodě smluvních stran v celkové výši:

1,009 283,- Kč bez DPH

IV.2.  	Cena za Dílo je specifikována v rozpočtu R-26-240, tvořícího Přílohu č.1 k této smlouvě a sestavené Zhotovitelem.

IV.3. 	Takto sjednaná cena za Dílo nezahrnuje případné vícepráce, provedené Zhotovitelem za účelem uvedení Zařízení do provozuschopného stavu, jejichž potřebu nemohl Zhotovitel předvídat nebo jejichž potřeba vzešla z nedostatečné stavební připravenosti místa instalace nebo z dodatečných požadavků objednatele. Zhotovitel oznámí Objednateli předpokládanou výši víceprací před jejich provedením.

V.  	Platební podmínky

V.1.	Na úhradu ceny za Dílo budou Objednatelem, na základě zálohových faktur, uhrazeny zálohy ve výši      265 166,- Kč (Štefánikova 20) a 239 476,- Kč bez DPH (Mojská 1). Tyto zálohy jsou splatné do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

V.2 	Doplatek ve výši 265 165,- Kč bez DPH bude Objednatelem uhrazen do 7 dnů od předání Díla v kotelně Štefánikova 20. Zhotovitel současně vystaví konečnou fakturu - daňový doklad - se zúčtováním poskytnuté zálohy.

V.3	Doplatek ve výši 239 476,- Kč bez DPH, bude Objednatelem uhrazen do 7 dnů od předání Díla v kotelně Mojská 1. Zhotovitel současně vystaví konečnou fakturu - daňový doklad - se zúčtováním poskytnuté zálohy.

V.4   	Cena za Dílo bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostně na účet uvedený na faktuře.

V.5 	V případě prodlení se zhotovením díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného díla, za každý den prodlení.

VI. 	Součinnost Objednatele, podmínky provádění Díla v místě instalace

VI.1		Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost místa instalace v rozsahu umožňujícím řádné provedení montáže Zařízení. Stavební připraveností se pro účely této smlouvy rozumí:

- umožnění přístupu Zhotovitele k místu instalace,

- dostupnost el. energie 230V/50Hz a 400V/50Hz po dobu montáže a uvádění do provozu,

- obstarání veřejnoprávních povolení, pokud jsou pro provedení Díla nezbytná,

- obstarání odstávky kotelen,

- zajištění povolení vstupu na střechu bytového domu pro vyvložkování spalinových cest,

- dopojení elektro a signalizačních kabelů do elektro a MaR rozvaděčů,

- dodání trojcestného ventilu včetně pohonu v kotelně Mojská 1

VI.2		V případě prodlení Objednatele se zajištěním stavební připravenosti se o tuto dobu přiměřeně prodlužuje termín provedení Díla.

VI.3		Zhotovitel je povinen montáž Zařízení provádět v souladu s platnými technickými normami a montážními postupy stanovenými výrobcem, jakož i způsobem šetrným k místu instalace tak, aby toto místo instalace nebylo poznamenáno činností Zhotovitele nad rozsah, který je k řádnému provedení Díla nezbytně nutný. Příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla není Zhotovitel vázán.

VI.4		Zhotovitel má právo zajistit práce v rozsahu této smlouvy třetí osobou.

VII. 	Předání a převzetí Díla

VII.1		Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho dokončením a předáním Zařízení Objednateli, včetně související dokumentace, po předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu.

VII.2		Předání a převzetí Díla si smluvní strany stvrdí podpisem předávacího protokolu. Případné výhrady budou Objednatelem definovány v předávacím protokolu s tím, že zároveň bude mezi smluvními stranami dohodnut termín jejich odstranění.

VII.3   	Vlastnictví k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele úplným zaplacením ceny za Dílo dle bodu V. této smlouvy

VIII.	Odpovědnost za vady, záruka

VIII.1	Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou a že Zařízení po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou.

VIII.2	Zhotovitel poskytuje Objednateli standardní záruku za jakost Díla v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí Díla. Prodloužená záruka se řídí podmínkami výrobce Zařízení. Všeobecné záruční podmínky dodavatele jsou součástí Záručního listu.

VII.3	Objednatel je povinen vady Díla reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to vyplněním servisního požadavku na webových stránkách Zhotovitele www.premiumpower.cz nebo e-mailem na adrese xxx.

IX. 	Odstoupení od smlouvy

IX.1		Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností, kterým se mimo zákonem stanovené případy rozumí

- prodlení Objednatele s úhradou ceny za Dílo (zálohy) v délce přesahující 30 dnů,

- prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v délce přesahující 30 dnů,

IX.2	Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy adresátovi. Smluvní strany jsou povinny provést vypořádání veškerých vzájemně poskytnutých plnění, poskytnutých za dobu trvání této smlouvy s tím, že tímto vypořádáním se rozumí, nebude-li dohodnuto jinak:

- vydání Zhotoviteli veškerých věcí, tvořících předmět Díla, v místě instalace,

- vrácení Objednateli veškerých peněžitých plnění, zaplacených na úhradu ceny za Dílo,

- úhrada veškerých nákladů, vzniklých v souvislosti s odstoupením od této smlouvy včetně škod, způsobených nedokončením Díla, té smluvní straně, na jejíž straně neleží důvod pro odstoupení od této smlouvy.

IX.3 	Plnění povinností, vzniklých jako důsledek odstoupení od této smlouvy, se sjednává jako plnění vzájemné s tím, že Zhotovitel je oprávněn podmínit vrácení peněžitých plnění, zaplacených na úhradu ceny za Dílo, předchozím vydáním věcí, tvořících předmět Díla, v místě instalace. Oprávnění započíst vzájemná plnění, která jsou z hlediska obecně závazných právních předpisů započitatelná, není tímto ujednáním nijak dotčeno.

X.	Závěrečná ustanovení

X.1		V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených platí pro vzájemné vztahy ustanovení obecně závazných právních předpisů, v jejich znění platném na území České republiky, zejména ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v jeho platném znění.

X.2 	Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit smírným jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány soudem věcně příslušným k jejich projednání, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla Zhotovitele.

X.3		Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

X.4		Tuto smlouvu je možno měnit, rozšiřovat či upravovat jen formou písemných dodatků s oboustranným souhlasem smluvních stran.

X.5     		Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté jakékoliv tísně či nátlaku, že její obsah je jasný a srozumitelný. Pravdivost tohoto prohlášení stvrzují svými podpisy.

X.6		Kontakty pro operativní styk při realizaci této kupní smlouvy:

Za Zhotovitele:	xxx

Za Objednatele: xxx

Za  Zhotovitele 							 Za  Objednatele

….………………………………   			       		 …….……………………………….

Ing. Dalibor Lasota         						Ing. Dariusz Cymerys

…….……………………………….

Ing. Petr Gabriel

Příloha č.1:

Rozpočet R-26-240

|  | Adresa instalace Štefánikova 20 | množství | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plynový kotel Varmax 120 kW | 1ks | 240 431 Kč |
| 2. | Demontáž + likvidace | 1 kpl. | 12 900 Kč |
| 2.1 | Demontáž a likvidace stávajícího kotle | 1 kpl. |  |
| 3. | Spalinová cesta | 1 kpl. | 157 700 Kč |
| 3.1 | Frézování komínu | 1 kpl. |  |
| 3.2 | Nerezová komínová vložka | 1 kpl. |  |
| 3.3 | Nerezové komponenty, protidešťová manžeta | 1 kpl. |  |
| 3.4 | Patní koleno a revizní otvor | 1 kpl. |  |
| 3.5 | Vyvložkování spalinové cesty | 1 kpl. |  |
| 3.6 | Revize spalinové cesty | 1 kpl. |  |
| 4. | Montáž Plynového kotle VARMAX 120 | 1 kpl. | 119 300 Kč |
| 4.1 | Napojení na páteřní rozvod | 1 kpl. |  |
| 4.2 | Napojení na zpátečku z ohřev TUV | 1 kpl. |  |
| 4.3 | Trojcestný ventil včetně pohonu- 3body- 230VAC | 1 ks |  |
| 4.4 | Oběhové čerpadlo 32-60 | 1 ks |  |
| 4.5 | Napojení na plynovou přípojku | 1 kpl. |  |
| 4.6 | Výchozí revize přípojky plynového zařízení | 1 ks |  |
| 4.7 | Kabeláž pro plynový kotel- přívod + ovládání | 1 kpl. |  |
|  | Cena celkem bez DPH |  | 530 331 Kč |

|  | Adresa instalace Mojská 1 | množství | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plynový kotel Varmax 390 kW | 1ks | 439 952 Kč |
| 2. | Demontáž stávajícího kotle + montáž kotle Varmax | 1 kpl. | 39 000 Kč |
|  | Cena celkem bez DPH |  | 478 952 Kč |

|  | Celkem za Dílo Štefánikova 20 a Mojská 1, bez DPH |  | 1 009 283 Kč |
| --- | --- | --- | --- |