Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943

se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

jako „objednatel“

a

JinJan s.r.o.

se sídlem Praha, Štefánikova 229/5, 150 00

IČ:  05686466

DIČ: CZ05686466

zastoupená: ve věcech smluvních: Ing.arch.MgA. Jindřich Ráftl, Ph.D.

ve věcech technických: Ing.arch. Jan Tůma, Ph.D.

(jako „zhotovitel“) na straně druhé

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Kreativní koncept a projektová dokumentace expozice národního pavilonu České republiky na Frankfurtském knižním veletrhu 2026“. Tato smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení.

- Původní smlouva zahrnovala obecné podklady pro komunikaci projektu (dodání 4 vizualizací), nikoli však přípravu a realizaci konkrétní veřejné prezentace na mezinárodní tiskové konferenci, včetně osobní účasti a vystoupení. V době uzavření smlouvy nebyly známy konkrétní požadavky na rozsah, formu a obsah prezentace, ani požadavek na aktivní účast zhotovitele na akci tohoto typu. Tisková konference byla sice obecně předvídatelná jako součást komunikace projektu, avšak její konkrétní realizace (termín, místo, formát, rozsah výstupů a zapojení zhotovitele) byla definována až následně agenturou Literaturtest, která byla na komunikaci projektu najatá až po vyhlášení této veřejné zakázky.

- Po uzavření smlouvy se zhotovitelem sdělila PR agentura zajišťující tiskovou konferenci, na které má dojít k prezentaci architektonického návrhu zhotovitele, konkrétní požadavky na tuto prezentaci. Součástí těchto požadavků je i vizuální prezentace ve formátu PPT a osobní představení koncepce pavilonu na tiskové konferenci.

Tento formát přitom zhotovitel nemohl v době podání nabídky do zadávacího řízení uvedeného v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku předpokládat.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku.

II.

      - Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 2 smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku se rozšiřuje o další část díla pod písm. d):

Prezentace architektonického návrhu Expozice Pavilonu České republiky na tiskové konferenci hostující země Frankfurtského knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem dne 11. 6. 2026 v prostorách Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 160322 Frankfurt am Main, Německo. Součástí této části díla je zejména:

- příprava a vypracování vizuální prezentace ve formátu PPT o pavilonu České republiky, její provádění je povinen zhotovitel konzultovat s objednatelem a zapracovat do ní připomínky objednatele

- osobní účast zástupce / zástupců zhotovitele na tiskové konferenci dne 11.6.2026

- přednesení prezentace v rozsahu cca 15–20 minut v českém nebo anglickém jazyce (dle pokynu objednatele) dne 11.6.2026 na tiskové konferenci

      - Smluvní strany se dohodly, že čl. II (doba plnění) smlouvy o dílo se doplňuje o odst. 5:

Zhotovitel je povinen dokončenou vizuální prezentaci dle čl. I. odst. 2 písm. d) první odrážka předat objednateli formou zaslání na mail jiri.sedlak@mzk.cz do 31.5.2026. V případě, že objednatel bude mít připomínky k předané prezentaci, je zhotovitel povinen tyto připomínky zapracovat do prezentace a prezentaci se zapracovanými připomínkami předat objednateli formou zaslání na mail jiri.sedlak@mzk.cz do 10.6.2026.

      - Smluvní strany se dohodly, že stávající čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo cena díla se označuje jako čl. III. odst. 1 písm. a) a doplňuje se tento čl. III. odst. 1 písm. b):

Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za část předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 2 písm. d) smlouvy o dílo (předmět tohoto dodatku) ve výši 30.000,- Kč bez DPH. Tato cena zahrnuje přípravu a vypracování vizuální prezentace vč. všech činností souvisejících. Tato cena zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu smlouvy vč. tohoto dodatku (vč. cestovních nákladů a nákladů na ubytování zhotovitele v souvislosti s plněním dle této smlouvy a tohoto dodatku).

- Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo platební podmínky takto:

4. faktury v hodnotě 30.000,- Kč bez DPH, která bude zhotovitelem vystavena po provedení části díla dle čl. I. odst. 2 d) prezentace architektonického návrhu dle tohoto dodatku.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb. (do registru smluv jej vloží objednatel).

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne

....................................................				.................................................

za objednatele							za zhotovitele

PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D.

generální ředitel				 Ing.arch.MgA. Jindřich Ráftl, Ph.D.