SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Chodníkový program, č. akce 900000 – Projektant

PŘÍLOHY 1 AŽ 4

PŘÍLOHA 1

ROZSAH SLUŽEB

verze ke dni zahájení řízení

Obsah

1	Definice	4

1.1	Definice používané v rozsahu služeb	4

2	Úvodní ustanovení	5

2.1	Funkce a účel služeb	5

2.2	Obecná povaha projektů	5

2.3	Cíle projektů	5

2.4	CDE	5

3	Obecně k povinnostem konzultanta	6

3.1	Základní a doplňkové povinnosti	6

3.2	Fáze poskytování služeb ve vztahu ke konkrétnímu projektu	7

3.3	Personál konzultanta	8

3.4	QMS	8

3.5	Činnosti, které musí konzultant vykonat vlastními kapacitami	8

3.6	Činnosti, které nejsou součástí služeb	8

4	Základní povinnosti konzultanta bez vztahu ke konkrétnímu projektu	9

4.1	Základní povinnosti konzultanta související se zahájením poskytování služeb	9

4.2	Průběžné základní povinnosti konzultanta	9

4.3	Součinnost objednatele	10

5	Základní povinnosti konzultanta se vztahem ke konkrétnímu projektu	10

5.1	Základní údaje	10

5.2	Základní povinnosti konzultanta	10

5.3	Formáty a zásady vyhotovení výstupů služeb	11

6	Fáze 1: Příprava	12

6.1	Základní údaje	12

6.2	Základní povinnosti konzultanta	12

6.3	Doplňkové povinnosti konzultanta	13

6.4	Výstupy	15

6.5	Součinnost objednatele	15

7	Fáze 2: Studie	16

7.1	Základní údaje	16

7.2	Základní povinnosti konzultanta	16

7.3	Výstupy	17

7.4	Součinnost objednatele	18

8	Fáze 3: Povolení	18

8.1	Základní údaje	18

8.2	Základní povinnosti konzultanta	18

8.3	Výstupy	20

8.4	Součinnost objednatele	20

9	Fáze 4: DVZ	21

9.1	Základní údaje	21

9.2	Základní povinnosti konzultanta	21

9.3	Zásady zpracování technických podmínek veřejné zakázky na provedení díla	22

9.4	Výstupy	23

9.5	Součinnost objednatele	24

10	Fáze 5: Výběr zhotovitele	24

10.1	Základní údaje	24

10.2	Doplňkové povinnosti konzultanta	24

10.3	Součinnost objednatele	25

11	Fáze 6: Dozor projektanta	25

11.1	Základní údaje	25

11.2	Doplňkové povinnosti konzultanta	25

11.3	Součinnost objednatele	28

12	Další doplňkové povinnosti konzultanta	28

12.1	Základní údaje	28

12.2	Doplňkové povinnosti konzultanta	28

13	Projektový tým, jeho složení a zabezpečení	29

13.1	Obecně k projektovému týmu	29

13.2	Členové projektového týmu a jejich povinnosti	30

Definice

Definice používané v rozsahu služeb

Vedle definic uvedených v Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v Rozsahu služeb používány tyto definice:

„Dílo“ je jakékoli Dílo podle Smlouvy o dílo, které má být nebo je (podle kontextu) provedeno k uskutečnění konkrétního Projektu;

„DIP“ jsou dopravně inženýrské podklady, které slouží pro popis stávající i výhledové dopravní situace řešené oblasti;

      - „DPZ“ je jakákoli dokumentace pro povolení záměru (stavby) nebo srovnatelná dokumentace potřebná pro vydání Povolení, kterou musí vyhotovit Konzultant podle Smlouvy (je-li taková);

„DVZ“ je jakákoli dokumentace pro výběr Zhotovitele, kterou musí vyhotovit Konzultant podle Smlouvy (je-li taková);

„Metodika QMS“ je Metodika řízení kvality (QMS) pro projektové práce, která je přílohou Rozsahu služeb;

„Podkladová dokumentace“ jsou takto označené dokumenty stanovené v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem] nebo souvisejícím pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností;

„Povolení“ je jakýkoli individuální právní akt příslušného orgánu veřejné moci potřebný k přípravě nebo realizaci konkrétního Projektu, jehož vydání musí obstarat Konzultant podle Smlouvy (je-li takový), včetně takového, který nemá povahu správního rozhodnutí;

„Projektová dokumentace“ je jakákoli DPZ, DVZ nebo Studie, kterou musí vyhotovit Konzultant podle Smlouvy (je-li taková);

„QMS“ je systém řízení kvality (Quality Management System);

„Rozsah služeb“ je tato Příloha 1 [Rozsah služeb];

„Smlouva o dílo“ je smlouva definována v Pod-článku 1.1.27 [Definice] Smluvních podmínek včetně upřesnění k tomuto Pod-článku v části A Zvláštních podmínek; v Rozsahu služeb je pojem použit také (podle kontextu) ve významu předlohy Smlouvy o dílo jako součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky na provedení Díla; Smlouva o dílo má být uzavřena na základě smluvních podmínek, které jsou součástí Technické a metodické dokumentace (jsou-li takové);

„Staveniště“ je jakékoli místo, kde má být nebo je (podle kontextu) provedeno Dílo, a zároveň Staveniště podle Smlouvy o dílo;

„Studie“ je jakákoli studie, kterou musí vyhotovit Konzultant podle Smlouvy (je-li taková);

„Technická a metodická dokumentace“ jsou takto označené dokumenty stanovené v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem] nebo v souvisejícím pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností;

„Vyhláška 169/2016“ je vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;

„Výkaz výměr“ je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zároveň jakýkoli Výkaz výměr podle Smlouvy o dílo;

„Zhotovitel“ je Zhotovitel podle Smlouvy o dílo;

„ZZVZ“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodní ustanovení

Funkce a účel služeb

Funkcí a účelem Služeb podle Pod-článku 3.2 Smluvních podmínek je:

v maximální možné míře přispět k urychlení přípravy, hladkému průběhu a úspěšné realizaci každého Projektu a dosažení jeho cílů;

nastavit dlouhodobě smysluplné a jednotné postupy při přípravě všech Projektů,

a to především prostřednictvím konzistentně kvalitní, proaktivní a efektivní projektové a inženýrské činnosti Konzultanta.

Obecná povaha projektů

Služby jsou poskytovány v souvislosti s Projekty s místem realizace na území hl. města Prahy, jejichž předmětem je zejména:

      - výměna stávajícího nevyhovujícího krytu chodníkových ploch za nový (mozaikový, zámkový, nebo asfaltový);

      - rozšíření stávajících chodníkových ploch;

      - doplnění bezbariérových prvků chodníkových ploch;

      - jiné než výše uvedené úpravy chodníkových ploch a ploch bezprostředně navazujících.

Cíle projektů

Objednatel realizací každého Projektu očekává naplnění následujících projektových cílů:

hospodárnost řešení z hlediska investičních i provozních nákladů;

co nejmenší omezení dopravy v průběhu realizace Projektu;

      - zlepšení kvality a estetické úrovně chodníkových ploch;

      - zlepšení pěšího komfortu chodců.

CDE

Každý Projekt je realizován za použití CDE. Strany musí při plnění Smlouvy v maximální možné míře s ohledem na funkci a účel Služeb používat CDE.

Objednatel předpokládá, že v průběhu plnění Smlouvy bude CDE dále rozvíjeno a že některé činnosti Stran podle Smlouvy, včetně těch, které zahrnují použití vzorových nebo jiných obdobných dokumentů, které jsou součástí Smlouvy, nebo které má Konzultant vyhotovit v rámci svých povinností, budou nahrazeny vhodnou funkcí CDE.

Obecně k povinnostem konzultanta

Základní a doplňkové povinnosti

Konzultant Služby poskytuje tak, že plní základní nebo doplňkové povinnosti stanovené v Rozsahu služeb.

Základní a doplňkové povinnosti musí Konzultant vykonávat v souladu se:

Smlouvou;

funkcí a účelem Služeb;

právními předpisy včetně Pražských stavebních předpisů;

podmínkami poskytnutí dotace, ze které má být spolufinancována příprava nebo realizace Projektu (jsou-li takové);

aplikovatelnými technickými normami;

Metodikou QMS v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností;

QMS;

Podkladovou dokumentací v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností;

Technickou a metodickou dokumentací v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností;

aktuálně všeobecně uznávanými osvědčenými postupy, procesy nebo metodami používanými v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem dosažení optimálních výsledků.

Základní i doplňkové povinnosti musí Konzultant vykonávat na pokyn Objednatele s výjimkou povinností stanovených v Článku 4 [Základní povinnosti konzultanta bez vztahu ke konkrétnímu projektu], které musí Konzultant vykonávat bez pokynu Objednatele.

Podrobnosti ohledně pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností jsou stanoveny v Příloze 3 [Odměna a platba].

Podrobnosti ohledně ceny Služeb jsou stanoveny v Příloze 3 [Odměna a platba].

Fáze poskytování služeb ve vztahu ke konkrétnímu projektu

Konzultant musí poskytovat Služby ve vztahu ke konkrétnímu Projektu ve stanoveném rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností průběžně v následujících fázích:

| fáze | název | den zahájení | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Příprava | podle pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností nebo jiného Oznámení Objednatele | den vydání potvrzení o převzetí výstupů | základní (na pokyn) / doplňkové (na pokyn) | hodinová /paušální /jednotková |
| 2 | Studie |  | den vydání potvrzení o převzetí výstupů | základní (na pokyn) | paušální |
| 3 | Povolení |  | den nabytí právní moci / účinku Povolení | základní (na pokyn) | paušální |
| 4 | DVZ |  | den uzavření Smlouvy o dílo | základní (na pokyn) | paušální |
| 5 | Výběr zhotovitele |  | den uzavření Smlouvy o dílo | doplňkové (na pokyn) | hodinová |
| 6 | Dozor projektanta |  | den odstranění poslední vady uvedené v potvrzení o převzetí Díla podle Smlouvy o dílo | doplňkové (na pokyn) | hodinová |
| - | - | podle pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností | den vydání potvrzení o převzetí výstupů nebo jiný den dohodnutý Stranami | doplňkové (na pokyn) | hodinová |

Podrobnosti ohledně vydání potvrzení o převzetí výstupů, dokončení fáze nebo dosažení platebního milníku jsou stanoveny v Příloze 3 [Odměna a platba].

Konzultant musí poskytovat Služby i tehdy, pokud dojde k překročení množstevního nebo časového rozsahu Služeb předpokládaného v řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva. Tím nejsou dotčena ustanovení Smluvních podmínek týkající se Mimořádných nákladů.

Konzultant musí poskytovat Služby ve lhůtách a termínech stanovených v Příloze 4 [Harmonogram] a podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených ze strany příslušných orgánů veřejné moci a v ostatních případech v takovém čase, aby nezpožďoval realizaci jakéhokoli Projektu.

Personál konzultanta

Konzultant musí zajistit, že budou při poskytování Služeb všechny činnosti vykonávat odborně způsobilé osoby mající potřebnou kvalifikaci, zkušenost a případné oprávnění podle právních předpisů.

Podrobné podmínky týkající se projektového týmu jsou stanoveny v Článku 13 [Projektový tým, jeho složení a zabezpečení].

QMS

Pro účely zajištění kvality musí Konzultant:

představit Objednateli vlastní dříve zavedený QMS; nebo

připravit dokumentaci QMS, zavést QMS do svých interních postupů a představit jej Objednateli.

Pokud Konzultant nemá vlastní dokumentaci QMS, nebo ji nehodlá při poskytování Služeb použít, může jako dokumentaci QMS použít Metodiku QMS.

QMS musí být v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě, zejména Metodikou QMS.

QMS musí Konzultant představit Objednateli ve lhůtě nebo termínu podle Přílohy 4 [Harmonogram]. V případě, že Konzultant QMS upraví, musí bezodkladně předložit Objednateli dotčenou dokumentaci QMS společně se stručným popisem a odůvodněním provedených úprav.

V případě, že Objednatel shledá rozpor QMS se Smlouvou, může o tom vydat Konzultantovi Oznámení s uvedením podrobností. Konzultant následně musí upravit dokumentaci QMS nebo své postupy tak, aby byl QMS v souladu se Smlouvou, a to v Objednatelem stanovené lhůtě, nebo, pokud není stanovena, bezodkladně po doručení takového Oznámení.

Činnosti, které musí konzultant vykonat vlastními kapacitami

Objednatel nepožaduje, aby Konzultant vykonával jakékoli činnost přímo vlastními kapacitami, tedy nikoli prostřednictvím subdodavatelů, resp. jiných osob.

Činnosti, které nejsou součástí služeb

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že součástí Služeb ve vztahu k jakémukoli Projektu není výkon funkce personálu ani poskytování služeb podle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem].

Základní povinnosti konzultanta bez vztahu ke konkrétnímu projektu

Základní povinnosti konzultanta související se zahájením poskytování služeb

Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností bez vztahu ke konkrétnímu Projektu v souvislosti se zahájením poskytování Služeb:

      - projednat a ujasnit s Objednatelem celkovou koncepci Služeb s ohledem na jejich funkci a účel, povahu Projektů a jejich cíle a s tím spojená vzájemná očekávání Stran;

      - představit Objednateli QMS a zpracovat obecný Plán práce na projektu podle Metodiky QMS;

      - navrhnout a projednat s Objednatelem způsob průběžného sledování a vyhodnocování stavu poskytování Služeb;

      - navrhnout, projednat s Objednatelem a vyhotovit formu přehledu Projektů, který musí pro každý Projekt obsahovat alespoň:

        - číslo a název akce sdělené Objednatelem;

        - aktuálně probíhající fázi poskytování Služeb;

        - jméno a příjmení hlavního projektanta a případných dalších kontaktních osob;

        - stručný popis aktuálního stavu;

navrhnout, projednat s Objednatelem a vyhotovit formu pravidelné měsíční zprávy o průběhu poskytování Služeb (shrnutí podstatných událostí na jednotlivých Projektech apod.).

Průběžné základní povinnosti konzultanta

    - Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností bez vztahu ke konkrétnímu Projektu průběžně:

      - sledovat a vyhodnocovat stav poskytování Služeb způsobem projednaným s Objednatelem;

      - organizovat a vést pravidelné koordinační porady alespoň 1x za kalendářní čtvrtletí, pokud se s Objednatelem nedohodne na jiné četnosti; v rámci těchto koordinačních porad bude zpravidla mj. projednán aktuální stav již řešených pokynů Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností a předpokládaný výhled takových pokynů v následujícím období včetně specifikace základních parametrů dotčených Projektů;

      - zpracovávat pravidelné měsíční zprávy o průběhu poskytování Služeb ve formě projednané s Objednatelem a předávat je Objednateli zpravidla do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce, pokud se Objednatelem nedohodne na jiné četnosti;

      - aktualizovat přehled Projektů vyhotovený ve formě projednané s Objednatelem alespoň 1× za kalendářní měsíc, pokud se Objednatelem nedohodne na jiné četnosti;

na základě průběžného sledování a vyhodnocování stavu poskytování Služeb aktualizovat dokumenty a postupy vyhotovené nebo zavedené v souvislosti se zahájením poskytování Služeb, pokud je to potřebné nebo vhodné zejména s ohledem na funkci a účel Služeb;

      - systematicky uchovávat všechny dokumenty a podklady související s realizací každého Projektu, které Konzultant zpracoval nebo přijal nad rámec výstupů každé fáze, a vždy po dokončení příslušné fáze je vhodnou formou předat Objednateli;

spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod.

Součinnost objednatele

    - Objednatel musí poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost k plnění základních povinností Konzultanta bez vztahu ke konkrétnímu Projektu, zejména:

      - projednat a ujasnit s Konzultantem celkovou koncepci Služeb;

      - vyjadřovat se k navrženým postupům a dokumentům a jejich aktualizacím.

Základní povinnosti konzultanta se vztahem ke konkrétnímu projektu

Základní údaje

| fáze | název | den zahájení1 | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Příprava | podle pokynu Objednatele k výkonu základních povinností nebo jiného Oznámení Objednatele | den vydání potvrzení o převzetí výstupů | základní (na pokyn) | hodinová |
| 2 | Studie |  | den vydání potvrzení o převzetí výstupů | základní (na pokyn) | paušální |
| 3 | Povolení |  | den nabytí právní moci / účinku Povolení | základní (na pokyn) | paušální |
| 4 | DVZ |  | den uzavření Smlouvy o dílo | základní (na pokyn) | paušální |

Základní povinnosti konzultanta

Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve vztahu ke konkrétnímu Projektu v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu základních povinností:

v každé fázi poskytování Služeb provádět stanovené činnosti označené jako základní povinnosti a předávat Objednateli stanovené výstupy;

dodržovat QMS a plnit související povinnosti vyplývající z Rozsahu služeb a Metodiky QMS;

      - zastupovat Objednatele při jednání s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem inženýrské sítě nebo jinou třetí osobou v souvislosti s obstaráním Povolení, souhlasů, stanovisek, vyjádření, předběžných informací nebo jiných dokladů potřebných pro realizaci Projektu, zejména zpracovat a podat potřebné žádosti, dokumenty a podklady, platit související poplatky nebo jiné obdobné platby (s výjimkou správních poplatků, pokud se Strany nedohodnou jinak), účastnit se souvisejících jednání a pořizovat z nich zápisy a případně jiné potřebné záznamy, poskytovat, vydávat, sdělovat a uplatňovat konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. (s výjimkou činností spojených s podáním opravného prostředku, které jsou výslovně označeny za doplňkové povinnosti);

poskytovat potřebnou součinnost:

každému orgánu veřejné moci při jeho činnosti související s Projektem;

každému případnému poskytovateli dotace, subjektu oprávněnému ke kontrole nebo auditu nebo jiné třetí osobě v obdobném postavení v souvislosti s financováním Služeb nebo Projektu;

každé třetí osobě vykonávající ve vztahu ke konkrétnímu Projektu funkci personálu nebo poskytovatele služeb podle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem];

každé třetí osobě, která se podílí na přípravě nebo realizaci Projektu;

účastnit se osobního projednání průběhu realizace Projektu a představit aktuální stav Projektu a poskytování Služeb u Objednatele (porady podle Metodiky QMS tím nejsou nijak dotčeny), akcionáře Objednatele nebo případného poskytovatele dotace na realizaci Projektu nebo na setkání s veřejností; předpokládaná četnost je 1x za čtvrtletí ode dne zahájení první fáze do dne dokončení poslední fáze; na žádost Objednatele musí Konzultant v dostatečném předstihu zpracovat potřebné podklady.

Formáty a zásady vyhotovení výstupů služeb

Pokud není dále nebo v Metodice QMS stanoveno jinak, Konzultant musí výstupy Služeb vyhotovit za dodržení následujících formátů a zásad:

výstup nebo jeho část musí mít přednostně digitální podobu; listinnou podobu mohou mít pouze, pokud není vyhotovení nebo jiné obstarání výstupu v digitální podobě objektivně možné, nebo pokud není dále stanoveno jinak;

výstup nebo jeho část v listinné podobě musí mít zároveň kopii (sken) v digitální podobě, pokud není dále stanoveno jinak;

čistopis výstupu, který je Projektovou dokumentací, která má být předložena příslušnému orgánu veřejné moci, musí mít digitální podobu a zároveň listinnou podobu splňující náležitosti podle právních předpisů nebo souvisejících požadavků příslušného orgánu veřejné moci v potřebném počtu vyhotovení;

výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu textu, tabulek, grafů, diagramů apod. musí být:

v editovatelné podobě ve formátu DOCX a ve vhodných případech ve formátu XLSX;

v needitovatelné podobě ve formátu PDF (verze PDF/A);

výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu výkresu musí být:

v editovatelné podobě ve formátu DWG nebo jiném formátu převoditelném bez jakékoli ztráty do formátu DWG za použití volně dostupného nástroje;

v needitovatelné podobě ve formátu PDF (verze PDF/A);

všechny soubory tvořící výstup v digitální podobě musí být:

strukturovaně, logicky, výstižně a jednotně pojmenovány bez použití diakritiky, mezer a znaků \ / : * ? " < > |;

uloženy:

v jedné složce v editovatelné podobě;

v jedné složce v needitovatelné podobě.

Konzultant se může se souhlasem Objednatele odchýlit od formátů a zásad vyhotovení výstupů Služeb stanovených ve Smlouvě nebo jinak vyplývajících ze Smlouvy, zejména pokud takové odchýlení zlepší přehlednost nebo použitelnost výstupu nebo jinak přispěje k naplnění funkce a účelu Služeb.

Pokud v průběhu poskytování Služeb vyjde najevo, že je k jejich dokončení nezbytné upravit již převzatý výstup, je Konzultant povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na odměnu Konzultanta. Pokud je však nezbytnost úpravy výstupu vyvolána důvody na straně Objednatele, postupují Strany podle příslušných ujednání o doplňkových povinnostech nebo o Variacích.

Fáze 1: Příprava

Základní údaje

| fáze | název | den zahájení1 | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Příprava | podle pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností nebo jiného Oznámení Objednatele | den vydání potvrzení o převzetí výstupů | základní (na pokyn) / doplňkové (na pokyn) | hodinová /paušální /jednotková |

Základní povinnosti konzultanta

Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétnímu Projektu v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu základních povinností:

zpracovat Plán práce na projektu podle Metodiky QMS, pokud se Strany nedohodnou jinak (např. na možnosti použít obecný Plán práce na projektu pro všechny Projekty, který se aktualizuje pouze v případě potřeby);

zorganizovat a vést vstupní poradu podle Metodiky QMS;

provést podrobné přezkoumání Podkladové dokumentace z hlediska možností jejího využití pro další fáze poskytování Služeb;

provést prohlídku Staveniště (místní šetření) a porovnat jeho stav se stavem popsaným v Podkladové dokumentaci;

      - projednat a ujasnit cílové představy o řešení Projektu s Objednatelem, zejména z hlediska architektonicko-urbanistického, stavebně-technického, dopravního nebo provozně-ekonomického, jakož i z hlediska návazností na Projektem dotčené záměry jiných osob (jsou-li takové);

      - projednat s autorem řešení navrženého v Podkladové dokumentaci (je-li takové) případné předpokládané odchylky od takového řešení;

prověřit soulad Konzultantem předpokládaného řešení s územně plánovací dokumentací;

pokud je to vzhledem k Projektu relevantní, požádat příslušný nebo dotčený orgán veřejné moci, správce nebo vlastníka inženýrské sítě nebo jinou třetí osobu o poskytnutí předběžné informace podle právních předpisů nebo jiného obdobného dokumentu, zejména za účelem jednoznačného zjištění, zda je pro daný Projekt potřebné vydání Povolení;

stanovit vhodným způsobem předpokládané realizační náklady na základě výsledku geodetického zaměření (pokud existuje) a jiných relevantních skutečností, a to alespoň v podrobnosti potřebné pro určení kategorie položky podle Dopisu nabídky;

vyhotovit zprávu o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace se specifikací cílových představ o řešení Projektu;

specifikovat a vyhotovit technické požadavky na podklady případně potřebné pro poskytování Služeb nebo realizaci Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních povinností (např. inženýrskogeologické průzkumy, diagnostika vozovky aj.), které musí ve vhodném členění ve vztahu ke každému potřebnému podkladu:

být zpracovány tak, aby je Objednatel mohl bez podstatnějších úprav použít pro výběr dodavatele podkladu postupem v souladu se ZZVZ; zásady zpracování technických podmínek podle Pod-článku 9.3 [Zásady zpracování technických podmínek veřejné zakázky na provedení díla] se použijí přiměřeně;

obsahovat alespoň:

požadavky na obsah, rozsah a další případně potřebné technické podmínky podkladu;

soupis prací s výkazem výměrem, aby potenciální dodavatelé mohli ve svých nabídkách zpracování podkladu transparentně a srovnatelně ocenit; zásady zpracování Výkazu výměr podle Pod-článku 9.3 [Zásady zpracování technických podmínek veřejné zakázky na provedení díla] se použijí přiměřeně;

kontrolní rozpočet zpracovaný na základě soupisu prací s výkazem výměr a vhodné cenové databáze nebo soustavy (je-li taková), nebo kvalifikovaného odhadu Konzultanta.

Doplňkové povinnosti konzultanta

Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností spočívajících v provedení dále stanovených průzkumů nebo jiných činností v této nebo jiné Objednatelem určené fázi ve vztahu ke konkrétnímu Projektu v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností:

provést geodetické zaměření Staveniště v potřebném rozsahu a vyhotovit výsledek geodetického zaměření;

      - provést průzkum stávajících inženýrských sítí v potřebném rozsahu a vyhotovit výsledek průzkumu stávajících inženýrských sítí, přičemž, pokud nevyplývá ze souvisejícího pokynu Objednatele nebo Podkladové dokumentace jinak:

Konzultant musí vycházet z údajů uvedených v Digitální technické mapě Prahy, nicméně vzhledem k jejich možné neúplnosti musí zároveň v potřebném rozsahu u dalších možných správců nebo vlastníků inženýrských sítí ověřit aktuálnost a úplnost takových údajů, pokud Objednatel nevydá jiný pokyn;

výsledek průzkumu inženýrských sítí musí v přehledné formě obsahovat alespoň:

seznam správců nebo vlastníků stávajících inženýrských sítí (přehledná tabulka oslovených osob s informací, zda spravují nebo vlastní inženýrskou síť na území Staveniště);

souhrnný zákres (soutisk) vedení stávajících inženýrských sítí obsahující jejich polohy v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv;

          - známé údaje o každé stávající inženýrské síti (materiálové řešení, dimenze, stáří apod.), případně informaci, že její správce nebo vlastník odmítl takové údaje poskytnout;

provést průzkum uličních vpustí v potřebném rozsahu včetně kamerového průzkumu a pročištění a vyhotovit výsledek průzkumu uličních vpustí podle aplikovatelných požadavků na provozování a údržbu prvků odvodnění, které jsou součástí Technické a metodické dokumentace, přičemž, pokud nevyplývá ze souvisejícího pokynu Objednatele nebo Podkladové dokumentace jinak:

každý záznam z kamerové kontroly musí:

začít rozhledem po vozovce nad tělesy vpusti (pro jednoznačnou identifikaci objektu);

být ukončen pohledem kamery z přípojky do stoky (zaústění do stoky);

být předán v digitální podobě na oddělení správy odvodňovacích zařízení Objednatele;

Konzultant musí v této souvislosti zajistit:

pročištění tělesa každé vpusti tak, aby bylo bezprostředně před uzavřením bez kameniva nebo hrubých úlomků materiálu;

likvidaci případného odpadu včetně dopravy;

zpracování a projednání projektu dopravně inženýrského opatření a vydání dopravně inženýrského rozhodnutí v rozsahu potřebném pro provádění souvisejících prací;

provést rešerši relevantních dostupných archivních inženýrskogeologických podkladů v potřebném rozsahu a vyhotovit výsledek rešerše inženýrskogeologických podkladů;

provést rešerši relevantních dostupných archivních hydrogeologických podkladů v potřebném rozsahu a vyhotovit výsledek rešerše hydrogeologických podkladů;

provést hydrogeologický průzkum na Staveništi v potřebném rozsahu a vyhotovit výsledek hydrogeologického průzkumu, přičemž, pokud nevyplývá ze souvisejícího pokynu Objednatele nebo Podkladové dokumentace jinak:

počet a druh sond musí odpovídat rozsahu a povaze Staveniště;

součástí musí být rešerše relevantních dostupných archivních podkladů;

součástí výsledku (závěrečné zprávy) musí být zaměření sond, dokumentace sond a vyhodnocení;

provést průzkum pro vsakování srážek v potřebném rozsahu a vyhotovit výsledek průzkumu pro vsakování srážek, přičemž, pokud nevyplývá ze souvisejícího pokynu Objednatele nebo Podkladové dokumentace jinak:

počet a umístění provedení vsakovacích zkoušek musí odpovídat rozsahu a povaze Staveniště a umístění případně plánovaných vsakovacích jímek;

pro každou vsakovací zkoušku musí být realizována jedna vystrojená sonda do hloubky min. 2 m;

součástí výsledku (závěrečné zprávy) musí být souhrnné zhodnocení;

provést dendrologický průzkum na Staveništi v potřebném rozsahu podle aplikovatelného standardu, který je součástí Technické a metodické dokumentace, a vyhotovit výsledek dendrologického průzkumu.

Pokud nevyplývá z Podkladové dokumentace jinak, jakýkoli průzkum nebo jiná činnost podle tohoto Pod-článku musí být provedeny s ohledem na rozsah a povahu Staveniště alespoň v rozsahu potřebném pro zpracování jakékoli navazující Projektové dokumentace nebo výkon jakýchkoli jiných základních povinností Konzultanta.

Objednatel může vydat pokyn k výkonu doplňkových povinností podle tohoto Pod-článku i v jiné fázi než ve fázi [Příprava] nebo i v době, kdy dotčený Projekt aktuálně není v žádné ze stanovených fází.

Výstupy

Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy:

zpráva o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace se specifikací cílových představ o řešení Projektu;

technické požadavky na potřebné podklady (jsou-li takové).

Konzultant dále musí v této fázi nebo jiné Objednatelem určené fázi Objednateli předat následující výstupy průzkumů nebo jiných činností v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností:

výsledek geodetického zaměření;

výsledek průzkumu stávajících inženýrských sítí;

výsledek průzkumu uličních vpustí;

výsledek rešerše inženýrskogeologických podkladů;

výsledek rešerše hydrogeologických podkladů;

výsledek hydrogeologického průzkumu

výsledek průzkumu pro vsakování srážek;

výsledek dendrologického průzkumu.

Součinnost objednatele

Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména:

projednat a ujasnit cílové představy o řešení Projektu s Konzultantem;

      - zajistit potřebnou součinnost autora řešení obsaženého v Podkladové dokumentaci (je-li takové);

vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů;

poskytnout podklady potřebné pro poskytování Služeb nebo realizaci Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních povinností, pokud Konzultant nemusí na pokyn Objednatele takové podklady vyhotovit nebo jinak obstarat sám v rámci doplňkových povinností (Objednatel může tuto povinnost součinnosti splnit i v jiné fázi, pokud je to vhodné s ohledem na funkci a účel Služeb).

Fáze 2: Studie

Základní údaje

| fáze | název | den zahájení1 | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Studie | podle pokynu Objednatele k výkonu základních povinností nebo Oznámení Objednatele | den vydání potvrzení o převzetí výstupů | základní (na pokyn) | paušální |

Základní povinnosti konzultanta

Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétnímu Projektu v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu základních povinností:

prověřit soulad Konzultantem navrženého řešení s územně plánovací dokumentací;

vhodně zohlednit Objednatelem případně poskytnuté výstupy z dopravního modelu a další DIP (jsou-li takové);

projednat v potřebném rozsahu Konzultantem navržené řešení s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem inženýrské sítě nebo jinou třetí osobou (včetně Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, pokud je to vzhledem k Projektu relevantní);

vhodně zohlednit připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, správce nebo vlastníka inženýrské sítě nebo jiné třetí osoby;

      - vyhotovit Studii obsahující alespoň následující:

        - technická zpráva;

        - následující situace navrhovaného řešení ve vhodném měřítku odsouhlaseném Objednatelem (předpokládá se 1:500 nebo podrobnější):

          - koordinační;

          - katastrální s uvedením majetkoprávních souvislostí;

          - širších vztahů;

        - řezy ve vhodném měřítku odsouhlaseném Objednatelem (předpokládá se 1:100 nebo podrobnější);

        - návrh celkového krajinářského, urbanistického a architektonického řešení (územní regulace, kompozice prostorového a tvarového řešení, určení základního materiálového a barevného řešení);

shrnutí Objednatelem případně poskytnutých výstupů z dopravního modelu a dalších DIP (jsou-li takové);

        - návrh dopravního řešení pro všechny módy dopravy;

návrh řešení prvků/zařízení drobné venkovní architektury a městského mobiliáře;

návrh řešení trvalého dopravního značení;

        - návrh řešení vegetačních terénních úprav;

ve vhodných případech návrh řešení prvků modrozelené infrastruktury v souladu s aplikovatelnými standardy, které jsou součástí Technické a metodické dokumentace;

        - znázornění majetkoprávních souvislostí včetně zákresu do katastrální mapy;

        - dokladová část (odpovídající rozsahu a účelu Studie) obsahující též následující:

          - každý obstaraný souhlas, stanovisko, vyjádření nebo jiný doklad vydávaný nebo zpracovaný každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem inženýrské sítě nebo jinou třetí osobou;

          - zápis z každého jednání s každou osobou podle předchozí odrážky;

          - závěry inženýringu shrnující výsledky projednání Konzultantem navrženého řešení s každou osobou podle předchozích dvou odrážek (přehledná tabulka obsahující ke každému výsledku zejména následující údaje: pořadové číslo, název dotčené osoby, platnost vydaného dokladu, odkaz na vydaný doklad, specifikace podmínek (v případě přeložky způsob jejího řešení), odkaz na kontaktní údaje, stav vyřízení);

          - výsledky všech provedených souvisejících průzkumů, rešerší a zaměření;

        - předběžný propočet předpokládaných stavebních nákladů Díla podle m2 a m3;

        - předběžný časový předpoklad provádění Díla.

Výstupy

    - Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy:

      - Studie.

Součinnost objednatele

    - Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména:

poskytnout potřebnou součinnost při projednání Konzultantem navrženého řešení s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem inženýrské sítě nebo jinou třetí osobou;

poskytnout případně potřebné výstupy z dopravního modelu a další DIP, pokud je to s ohledem na Projekt relevantní;

vyjadřovat se k připomínkám každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, správce nebo vlastníka inženýrské sítě nebo jiné třetí osoby;

      - vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů.

Fáze 3: Povolení

Základní údaje

| fáze | název | den zahájení1 | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Povolení | podle pokynu Objednatele k výkonu základních povinností nebo jiného Oznámení Objednatele | den nabytí právní moci / účinku Povolení | základní (na pokyn) | paušální |

Základní povinnosti konzultanta

Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétnímu Projektu v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu základních povinností:

      - prověřit soulad Konzultantem navrženého řešení s územně plánovací dokumentací;

      - zajistit koordinaci se:

        - záměry dotčených připravovaných akcí včetně jejich zapracování do Konzultantem navrženého řešení;

        - stávající dopravní situací;

        - inženýrskými sítěmi;

vhodně zohlednit Objednatelem případně poskytnuté výstupy z dopravního modelu a další DIP (jsou-li takové);

projednat v potřebné rozsahu Konzultantem navržené řešení s technickými útvary Objednatele prostřednictvím aplikace „Svodná komise“ za použití postupu, který je součástí Technické a metodické dokumentace (včetně dodržení náležitostí žádosti a rozsahu a obsahu příloh), a zohlednit případné připomínky vyplývající z vyjádření takových technických útvarů; předpokládá se, že všechny takové připomínky budou Konzultantovi sděleny do 42 dnů od podání žádosti prostřednictvím stanovené aplikace; Konzultant musí povinnost podle tohoto písmene splnit ještě před předáním rozpracovaného konceptu (viz Metodika QMS) Projektové dokumentace, která má být vyhotovena v této fázi, Objednateli, pokud Objednatel nevydá jiný pokyn nebo se Strany nedohodnou jinak;

projednat v potřebném rozsahu Konzultantem navržené řešení s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci (v případě umístění Projektu v památkově chráněném území je stěžejní projednání s příslušným orgánem státní památkové péče), správcem nebo vlastníkem inženýrské sítě nebo jinou třetí osobou (včetně Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, pokud je to potřebné);

obstarat každý souhlas, stanovisko, vyjádření nebo jiný doklad vydávaný nebo zpracovaný každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem inženýrské sítě nebo jinou třetí osobou (včetně koncepčního vyjádření k záměru na veřejném prostranství vydávaného Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, pokud je potřebné) potřebný pro vydání jakéhokoli potřebného Povolení; Objednatel předpokládá, že se každý takový doklad bude týkat řešení, které bude odpovídat rozpracovanému konceptu (viz Metodika QMS) Projektové dokumentace, která má být vyhotovena v této fázi, po zohlednění případných připomínek Objednatele, pokud Objednatel nevydá jiný pokyn nebo se Strany nedohodnou jinak;

vhodně zohlednit připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, správce nebo vlastníka inženýrské sítě nebo jiné třetí osoby;

vyhotovit DPZ podle právních předpisů obsahující též následující (pokud je to vzhledem k Projektu relevantní):

potřebná dokumentace pro odstranění stavby nebo jiná obdobná dokumentace podle právních předpisů pro odstranění stávajících objektů (jsou-li takové);

        - shrnutí Objednatelem případně poskytnutých výstupů z dopravního modelu a dalších DIP (jsou-li takové);

        - dopravní řešení pro všechny módy dopravy;

        - dopravně-provozní schémata;

kladečský plán dlažby;

řešení prvků/zařízení drobné venkovní architektury a městského mobiliáře;

řešení trvalého dopravního značení;

potřebná dokumentace kácení stávajících dřevin a odstranění pařezů a řešení dalších vegetačních a terénních úprav;

ve vhodných případech řešení prvků modrozelené infrastruktury v souladu s aplikovatelnými standardy, které jsou součástí Technické a metodické dokumentace;

znázornění majetkoprávních souvislostí včetně následujícího:

záborový elaborát jako soubor podkladů a dokumentů potřebných pro majetkoprávní přípravu a vypořádání k nemovitostem dotčeným řešením navrženým Konzultantem, který musí zahrnovat textovou a grafickou část (výkresy) zobrazující, které nemovitosti a jak budou Dílem z hlediska majetkoprávního trvale nebo dočasně dotčeny;

zákres do katastrální mapy;

předběžný návrh dopravně inženýrského opatření (řešení uzavírek, přechodného dopravního značení a objízdných tras);

dokladová část obsahující též následující:

každý obstaraný souhlas, stanovisko, vyjádření nebo jiný doklad vydávaný nebo zpracovaný každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem inženýrské sítě nebo jinou třetí osobou;

zápis z každého jednání s každou osobou podle předchozí odrážky;

závěry inženýringu shrnující výsledky projednání Konzultantem navrženého řešení s každou osobou podle předchozích dvou odrážek (přehledná tabulka obsahující ke každému výsledku zejména následující údaje: pořadové číslo, název dotčené osoby, platnost vydaného dokladu, odkaz na vydaný doklad, specifikace podmínek (v případě přeložky způsob jejího řešení), odkaz na kontaktní údaje, stav vyřízení);

výsledky všech provedených souvisejících průzkumů, rešerší a zaměření;

předběžný propočet předpokládaných stavebních nákladů Díla podle m2 a m3;

        - předběžný časový předpoklad provádění Díla;

přehled budoucích majetkových správců v členění podle stavebních objektů;

obstarat každé potřebné Povolení;

vhodně zohlednit výsledek případného odvolacího řízení.

Výstupy

Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy:

DPZ;

podklady pro obstarání Povolení včetně žádosti.

Součinnost objednatele

Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména:

poskytnout potřebnou součinnost při projednání Konzultantem navrženého řešení s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem inženýrské sítě nebo jinou třetí osobou;

poskytnout případně potřebné výstupy z dopravního modelu a další DIP, pokud je to s ohledem na Projekt relevantní;

vyjadřovat se k připomínkám každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, správce nebo vlastníka inženýrské sítě nebo jiné třetí osoby;

vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů.

Fáze 4: DVZ

Základní údaje

| fáze | název | den zahájení1 | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | DVZ | podle pokynu Objednatele k výkonu základních povinností nebo jiného Oznámení Objednatele | den uzavření Smlouvy o dílo | základní (na pokyn) | paušální |

Základní povinnosti konzultanta

Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétnímu Projektu v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu základních povinností:

pokud není k realizaci Projektu potřeba Povolení:

doložit Objednateli takovou skutečnost předběžnou informací nebo jiným obdobným vyjádřením příslušného orgánu veřejné moci (pokud tak Konzultant neučinil již dříve);

provést v přiměřeném rozsahu činnosti podle Pod-článku 8.2.1 písm. (a) až (g);

pokud je k realizaci Projektu potřeba Povolení:

vyhodnotit a vhodně zohlednit podmínky a požadavky vyplývající z pravomocného Povolení a případné jiné připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, správce nebo vlastníka inženýrské sítě nebo jiné třetí osoby;

vyhotovit DVZ v rozsahu a o obsahu příslušné dokumentace pro provádění stavby podle právních předpisů obsahující též následující:

vše, co má podle Rozsahu služeb obsahovat DPZ, a to v podrobnosti potřebné pro zpracování Výkazu výměr a výběr Zhotovitele;

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

podrobné zásady organizace výstavby a plán organizace výstavby;

vyhotovit Výkaz výměr;

vyhotovit podrobný kontrolní rozpočet na základě Výkazu výměr a cenové databáze nebo soustavy, která je součástí Technické a metodické dokumentace, ve formátu Výkazu výměr;

poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla ohledně technických otázek spojených s přípravou případných vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace týkajících se výstupů vyhotovených Konzultantem.

Zásady zpracování technických podmínek veřejné zakázky na provedení díla

DVZ a Výkaz výměr budou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na provedení Díla a obsahují podstatnou část technických podmínek takové veřejné zakázky.

Konzultant musí vyhotovit DVZ a Výkaz výměr, resp. zpracovat technické podmínky v nich obsažené, v souladu se ZZVZ a Vyhláškou 169/2016.

Technické podmínky obsažené v DVZ a Výkazu výměr musí:

vymezovat jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro provedení Díla podstatné;

nezahrnovat jakékoli obchodní nebo jiné zadávací podmínky, které nemají technickou povahu;

      - být stanoveny:

        - v podrobnostech potřebných pro zpracování nabídky potenciálního Zhotovitele, zejména pro zpracování nabídkové ceny;

        - zcela přesně, srozumitelně, jednoznačně a ve vzájemném souladu, tak aby neumožňovaly více než jeden výklad, a bez použití neurčitých výrazů (např. „cca“, „dostatečně“, „ideálně“, „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“ apod.);

        - tak, aby bezdůvodně nevylučovaly použití vyšší úrovně kvality plnění, než která odpovídá minimální požadované úrovni;

        - tak, aby nezaručovaly určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže;

        - bez použití přímého nebo nepřímého odkazu (včetně např. fotografie nebo nákresu) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, s výjimkou případů, kdy jsou pro jejich použití jednoznačně splněny podmínky podle ZZVZ;

        - v případě technických podmínek, u kterých jsou stanoveny číselné hodnoty, s určením, zda se jedná o minimální, nebo maximální číselné hodnoty, nebo jejich přípustný rozsah; přesné číselné hodnoty mohou být stanoveny pouze v nezbytných odůvodněných případech.

Výkaz výměr musí:

splňovat náležitosti a členění podle Vyhlášky 169/2016;

být zpracován na základě cenové databáze nebo soustavy, která je součástí Technické a metodické dokumentace;

obsahovat pouze takové položky, které jsou součástí Díla, pokud Objednatel nevydá jiný pokyn;

obsahovat krycí list a rekapitulaci:

Výkazu výměr jako celku;

každého stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru nebo ostatních a vedlejší nákladů;

obsahovat:

funkce zajišťující vzájemný soulad všech částí Výkazu výměr a zamezující potřebě opětovaného zadávání shodných údajů nebo provádění matematických operací ze strany osoby oceňující Výkaz výměr;

zaokrouhlení číselných hodnot na 2 desetinná místa, přičemž musí být zamezeno rozdílům nebo nepřesnostem způsobeným zaokrouhlením v důsledku použití funkcí zajišťujících vzájemný soulad všech částí Výkazu výměr;

opatření zamezující editaci částí, které nejsou určeny k vyplnění osobou oceňující Výkaz výměr, např. uzamčení (Konzultant musí Objednateli poskytnout případné související heslo);

být kompletně obsažen v jednom souboru (pro každý ze stanovených formátů);

být vyhotoven v následujících formátech:

v editovatelné podobě ve formátu XML (za použití datového předpisu, který je součástí Technické a metodické dokumentace) a XLSX;

v needitovatelné podobě ve formátu PDF (verze PDF/A).

Každá položka Výkazu výměr musí:

splňovat náležitosti a členění podle Vyhlášky 169/2016;

v případě měřitelné položky obsahovat určení metody měření v souladu s metodikou, která je součástí Technické a metodické dokumentace (je-li taková);

v případě položky vedlejších a ostatních nákladů zahrnovat vzájemně logicky související práce, dodávky a služby v přiměřené míře podrobnosti, přičemž měrná jednotka ani cena takové položky nesmí být stanovena jako procento ze stanoveného základu.

Výstupy

Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy:

DVZ;

Výkaz výměr;

kontrolní rozpočet;

předpokládaný harmonogram provádění Díla.

Součinnost objednatele

Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména:

poskytnout případně potřebné výstupy z dopravního modelu a další DIP, pokud je to s ohledem na Projekt relevantní;

vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů.

Fáze 5: Výběr zhotovitele

Základní údaje

| fáze | název | den zahájení1 | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Výběr zhotovitele | podle pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností nebo jiného Oznámení Objednatele | den uzavření Smlouvy o dílo | doplňkové (na pokyn) | hodinová |

Doplňkové povinnosti konzultanta

    - Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétnímu Projektu v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení zjištění apod.:

      - při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla ohledně technických otázek spojených s přípravou zadávací dokumentace, zejména při zpracování:

        - Technické specifikace podle Smlouvy o dílo v rozsahu částí, které nemají být přímo vyhotoveny Konzultantem;

        - Přílohy k nabídce podle Smlouvy o dílo;

        - podmínek technické kvalifikace;

        - pravidel pro hodnocení nabídek;

        - dalších zadávacích podmínek.

      - v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla ohledně technických otázek spojených s výběrem Zhotovitele, zejména při:

posouzení splnění podmínek technické kvalifikace;

hodnocení nabídek;

        - posouzení splnění dalších zadávacích podmínek.

Součinnost objednatele

Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména:

poskytnout Konzultantovi veškeré potřebné podklady;

zajistit součinnost personálu Objednatele a třetích osob podílejících se na přípravě zadávací dokumentace veřejné zakázky na provedení Díla potřebnou pro výkon povinností Konzultanta;

informovat Konzultanta o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla v rozsahu potřebném pro výkon povinností Konzultanta.

Fáze 6: Dozor projektanta

Základní údaje

| fáze | název | den zahájení1 | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Dozor projektanta | podle pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností nebo jiného Oznámení Objednatele | den odstranění poslední vady uvedené v potvrzení o převzetí Díla podle Smlouvy o dílo | doplňkové (na pokyn) | hodinová |

Doplňkové povinnosti konzultanta

Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétnímu Projektu v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností prostřednictvím hlavního projektanta jako osoby vykonávající dozor projektanta a v případě potřeby dalších členů projektového týmu:

účastnit se předání Staveniště Zhotoviteli;

účastnit se kontrolních dnů na Staveništi a v rámci takové účasti nebo v návaznosti na ni:

průběžně sledovat postup provádění Díla z hlediska jeho souladu s DVZ a Povolením (pokud existuje), bezodkladně informovat Objednatele o zjištěných rozporech, kolizích nebo jiných podstatných skutečnostech a poskytovat související konzultace;

vyjadřovat se ke zpřesňování projektové dokumentace (zejména k realizační, dílenské, výrobní nebo jiné obdobné dokumentaci, pokud ji vyhotovila osoba odlišná od Konzultanta);

vyjadřovat se k použitým materiálům, výrobkům, technologickým postupům (na základě vzorků, technických listů apod.), včetně jejich srovnání se standardem vyplývajícím z DVZ nebo Výkazu výměr;

vyjadřovat se k nedostatkům a nejasnostem identifikovaným zejména v DVZ, Výkazu výměr nebo jiném výstupu vyhotoveném Konzultantem;

vyjadřovat se k uvažovaným změnám Díla a odchylkám oproti DVZ nebo Výkazu výměr;

provádět případné související záznamy ve stavebním deníku;

koordinovat svůj postup s ostatními účastníky realizace Projektu, zejména personálem Objednatele, správce stavby, technického dozoru nebo jiné obdobné funkce a Zhotovitele;

účastnit se převzetí Díla a případných dílčích přejímek a vyjadřovat k souladu Díla s DVZ při zohlednění provedených změn Díla;

    - Konzultant musí dále v rámci výkonu doplňkových povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétnímu Projektu v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností:

      - vyhotovit dokumentaci nezbytnou nebo vhodnou pro provedení změn Díla, zejména variací a zlepšení, nebo jiných odchylek od DVZ nebo Výkazu výměr;

      - vyhotovit realizační, dílenskou, výrobní nebo jinou obdobnou dokumentaci pro ty části Díla, pro které:

        - je to stanoveno v DVZ, právním předpisu, aplikovatelné technické normě nebo Technické a metodické dokumentaci; nebo

        - je vhodné DVZ takovou dokumentací upřesnit, aby Dílo mohlo být provedeno;

      - vyhotovit projekt dopravně inženýrských opatření;

aktualizovat řešení trvalého dopravního značení;

aktualizovat plán BOZP;

      - aktualizovat plán organizace výstavby;

      - vyhotovit dokumentaci skutečného provedení podle právních předpisů nebo kontrolovat její soulad se skutečností a právními předpisy, pokud ji vyhotovila osoba odlišná od Konzultanta;

účastnit se případných kontrolních a závěrečných prohlídek nařízených ze strany příslušného orgánu veřejné moci;

poskytovat potřebnou součinnost v souvislosti s případným zkušebním provozem;

      - poskytovat potřebnou součinnost v souvislosti s případnou kolaudací.

    - Výkon povinností podle Pod-článku 11.2.2 musí Konzultant koordinovat se Zhotovitelem. Konzultant zejména musí od Zhotovitele přijímat podklady a pokyny ve vztahu ke konkrétním:

      - výrobkům, materiálům nebo jiným věcem;

      - strojnímu, technickému nebo jinému stavebnímu vybavení;

      - stavebním postupům nebo technologiím provádění;

      - harmonogramu provádění;

      - plánům organizace výstavby

zamýšleným Zhotovitelem pro provedení Díla.

Konzultant přitom musí dbát o to, aby bylo Dílo nadále připravováno v souladu s DVZ, pokud je to možné. Jakoukoli případnou odchylku od DVZ musí Konzultant oznámit Objednateli tak, aby Objednatel mohl vydat odpovídající pokyn ke změně Díla nebo jiný vhodný pokyn. Konzultant musí rovněž přizvat Objednatele ke všem svým poradám se Zhotovitelem, přičemž přítomnost Objednatele je na uvážení Objednatele. Objednatel se může nechat při činnostech podle tohoto Pod-článku zastoupit případným správcem stavby podle Smlouvy o dílo nebo jinou třetí osobou.

    - Pokud Objednatel v souvisejícím Oznámení nestanoví jinak, nemohou se osoby z projektového týmu Konzultanta v rozsahu pozic uvedených v Dopisu nabídky podílet na projektování Zhotovitelem jinak, než jak je to stanoveno v tomto Článku. Ani v takovém případě však nemůže být ohrožen nebo narušen objektivní výkon Služeb, zejména výkon dozoru projektanta.

Maximální časovou náročnost výkonu dozoru projektanta ve vztahu ke konkrétnímu Projektu stanoví Objednatel v souvisejícím pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností:

      - v rozsahu podle Pod-článku 11.2.1 na základě následujících předpokladů:

předpokládaná doba provádění Díla, která je stanovena v takovém pokynu;

1x účast na předání Staveniště Zhotoviteli zahrnující také provedení drobných souvisejících úkolů z kanceláře Konzultanta včetně přípravy; účastní se 1 člen projektového týmu, zpravidla hlavní projektant (2 hodiny);

1x týdne účast na kontrolním dnu zahrnující také prohlídku prováděného Díla a provedení drobných souvisejících úkolů z kanceláře Konzultanta včetně přípravy; účastní se 1 člen projektového týmu, zpravidla hlavní projektant (4 hodiny týdně);

1x účast na převzetí Díla zahrnující také prohlídku dokončeného Díla a provedení drobných souvisejících úkolů z kanceláře Konzultanta včetně přípravy; účastní se 1 člen projektového týmu, zpravidla hlavní projektant (4 hodiny).

      - v rozsahu podle Pod-článku 11.2.2 kvalifikovaným odhadem vycházejícím z obsahu dotčených povinností a povahy Díla (předpokládá se cca ½ počtu hodin stanoveného podle předchozího písmene).

Součinnost objednatele

Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména:

umožnit personálu Konzultanta potřebný přístup na Staveniště;

zajistit potřebnou součinnost personálu Objednatele a ostatních účastníků realizace Projektu, zejména správce stavby, technického dozoru nebo jiné obdobné funkce a Zhotovitele.

Další doplňkové povinnosti konzultanta

Základní údaje

| fáze | název | den zahájení | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2 | - | podle pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností | den vydání potvrzení o převzetí výstupů nebo jiný den dohodnutý Stranami | doplňkové (na pokyn) | hodinová |

Doplňkové povinnosti konzultanta

Konzultant musí kdykoli po dobu trvání Smlouvy poskytovat Objednateli další součinnost potřebnou pro realizaci konkrétního Projektu (nebo i více konkrétních Projektů) nad rámec toho, co je sjednáno jako základní povinnosti Konzultanta nebo jako doplňkové povinnosti v určité fázi, v následujícím rozsahu.

Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. ohledně konkrétního Díla, konkrétní Smlouvy o dílo nebo konkrétního Projektu, které nejsou součástí základních povinností, avšak týkají se oblastí spadajících do odbornosti Konzultanta.

Součástí základních povinností nejsou zejména takové činnosti, jejichž provedení nebo četnost jejich provedení Konzultant s ohledem na další obsah Rozsahu služeb včetně funkce a účelu Služeb nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče. Takové činnosti mohou být vyvolány zejména dodatečnými požadavky Objednatele, které nebudou řešeny jako Variace základních povinností.

Konzultant dále musí v rámci výkonu doplňkových povinností ve vztahu ke konkrétnímu Projektu v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností zejména:

vyhotovit nebo jinak obstarat podklady potřebné pro poskytování Služeb nebo realizaci Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních povinností;

vyhotovit Projektovou dokumentaci jakékoli potřebné přeložky inženýrské sítě;

vyhotovit podklady a dokumenty pro majetkoprávní vypořádání k nemovitostem dotčeným řešením navrženým Konzultantem mezi Objednatelem a dotčeným správcem nebo vlastníkem inženýrské sítě nebo jinou třetí osobou, včetně jejich aktivního projednání s takovou osobou, zejména:

vyhotovit každý potřebný geometrický plán, např.:

věcného břemene;

dělení pozemků;

zajistit znalecké odhady cen dotčených pozemků a věcných břemen oceněných cenou obvyklou, a to v souladu s příslušným usnesením rady Hlavního města Prahy nebo jiným obdobným dokumentem;

projednat a vyhotovit návrh každé potřebné smlouvy, např.:

o přeložce inženýrské sítě;

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene;

o zřízení věcného břemene;

o smlouvě budoucí kupní;

kupní;

nájemní; nebo

jiné vhodné smlouvy;

zajistit podklady pro vyvlastnění, zejména žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení včetně příloh, v souladu s Právními předpisy, pokud je takový postup nezbytný.

zastupovat Objednatele před příslušnými nebo dotčenými orgány veřejné moci nebo jinými dotčenými třetími osobami v souvislosti s podáním opravného prostředku nebo jiným obdobným úkonem proti jakémukoli rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci, nesouhlasnému stanovisku nebo vyjádření nebo odepření vydání souhlasu nebo jiného dokladu, zejména zpracovat a podat potřebné žádosti, dokumenty a podklady, účastnit se souvisejících jednání, poskytovat, vydávat, sdělovat a uplatňovat konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění, námitky apod.;

podat příslušnému orgánu veřejné moci nebo jiné relevantní osobě oznámení udržovacích prací v potřebném rozsahu nebo provést jiný obdobný úkon podle právních předpisů.

Projektový tým, jeho složení a zabezpečení

Obecně k projektovému týmu

Konzultant musí poskytovat Služby prostřednictvím členů projektového týmu.

Pokud není dále stanoveno jinak, Konzultant určuje složení projektového týmu včetně počtu jeho členů, jejich označení, rozsahu jimi vykonávaných práv a povinností a vzájemného vztahu nadřízenosti a podřízenosti.

Bez ohledu na skutečné složení projektového týmu musí Konzultant zajistit, že osoby tvořící projektový tým budou v souhrnu vykonávat všechna práva a povinnosti Konzultanta stanovené ve Smlouvě nebo vyplývající ze Smlouvy.

Shodná osoba může zastávat více pozic v projektovém týmu, pokud to není vyloučeno v Dopisu nabídky.

Konzultant musí vytvořit a po celou dobu poskytování Služeb udržovat potřebné podmínky pro jejich poskytování, zejména zajistit potřebné personální a materiální zabezpečení projektového týmu.

Konzultant musí Objednateli poskytnout a v případě potřeby pravidelně aktualizovat seznam členů projektového týmu včetně jmen, příjmení a kontaktů (e-mail, telefon).

Členové projektového týmu a jejich povinnosti

Konzultant musí zajistit, aby byly součástí projektového týmu osoby zastávající pozice stanovené v Dopisu nabídky.

Osoba na pozici hlavní projektant se musí aktivně podílet na poskytování Služeb ve vztahu ke konkrétnímu Projektu, v jehož souvislosti takovou pozici zastává, zejména:

zastupovat při poskytování Služeb Konzultanta ve vztahu ke konkrétnímu Projektu;

odpovídat za výkon a koordinaci všech základních a doplňkových povinností Konzultanta;

přímo vést, pověřovat, úkolovat a koordinovat ostatní členy projektového týmu a další osoby podílející se na poskytování Služeb;

dohlížet na dodržování povinností členů projektového týmu vyplývajících ze Smlouvy;

      - odpovídat za soulad celkové koncepce Projektu a souvisejícího obsahu Projektové dokumentace se Smlouvou;

      - vykonávat funkci hlavního projektanta podle právních předpisů;

      - vykonávat funkci dozoru projektanta podle právních předpisů a odpovídat za výkon a koordinaci dozoru projektanta podle Rozsahu služeb; hlavní projektant se nesmí jakkoli podílet na projektování Zhotovitelem;

seznamovat se se všemi podstatnými skutečnostmi, zejména Podkladovou dokumentací Technickou a metodickou dokumentací, Staveništěm, individuálními právními akty a dalšími souvisejícími dokumenty nebo jinými podklady, a to v rozsahu potřebném pro výkon své funkce;

aktivně komunikovat s Objednatelem a informovat jej o zjištěných podstatných skutečnostech týkajících se Služeb nebo Projektu;

poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli podle jeho pokynu nebo podle svého vlastního odborného úsudku konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod.;

upozorňovat Objednatele a v případě potřeby, zejména při hrozícím nebezpečí bezprostředního vzniku škody, další dotčené osoby na jakýkoli zjištěný možný rozpor skutečnosti se:

Smlouvou;

funkcí a účelem Služeb;

Metodikou QMS;

QMS;

právním předpisem včetně pražských stavebních předpisů;

aplikovatelnou technickou normou;

Podkladovou dokumentací;

Technickou a metodickou dokumentací;

aktuálně všeobecně uznávaným osvědčeným postupem, procesem nebo metodou, které se používají v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem dosažení optimálních výsledků;

svolávat a aktivně řídit všechny porady s Objednatelem a pořizovat nebo jinak zajišťovat z nich zápisy a případně jiné potřebné záznamy;

účastnit se aktivně jakéhokoli jednání v souvislosti s Projektem, pokud je taková účast potřebná.

Osoba na pozici jakéhokoli člena projektového týmu odlišné od hlavního projektanta se musí aktivně podílet na poskytování Služeb ve vztahu ke konkrétnímu Projektu, v jehož souvislosti takovou pozici zastává, jako odborný garant odpovědný za výkon základních nebo doplňkových povinností v rozsahu své oblasti, zejména:

postupovat v souladu s pověřením uděleným ze strany hlavního projektanta, zejména vykonávat stanovená práva a povinnosti;

seznamovat se se všemi podstatnými skutečnostmi, zejména Podkladovou dokumentací, Technickou a metodickou dokumentací, Staveništěm, individuálními právními akty a dalšími souvisejícími dokumenty nebo jinými podklady, a to v rozsahu potřebném pro výkon své funkce;

aktivně komunikovat s hlavním projektantem nebo jím určenou osobou a informovat je o zjištěných podstatných skutečnostech týkajících se Služeb nebo Projektu;

poskytovat, vydávat a sdělovat hlavnímu projektantovi nebo jím určené osobě podle jeho pokynu nebo podle svého vlastního odborného úsudku konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod.;

upozorňovat hlavního projektanta nebo jím určenou osobu a v případě potřeby, zejména při hrozícím nebezpečí bezprostředního vzniku škody, další dotčené osoby na jakýkoli zjištěný možný rozpor skutečnosti se:

Smlouvou;

funkcí a účelem Služeb;

Metodikou QMS;

QMS;

právním předpisem včetně pražských stavebních předpisů;

aplikovatelnou technickou normou;

Podkladovou dokumentací;

Technickou a metodickou dokumentací;

aktuálně všeobecně uznávaným osvědčeným postupem, procesem nebo metodou, které se používají v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem dosažení optimálních výsledků;

účastnit se podle pokynu hlavního projektanta nebo jím určené osoby aktivně porad s Objednatelem nebo jakéhokoli jednání souvisejícího s Projektem, pokud je taková účast potřebná.

PŘÍLOHA 2

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ
A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB
POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

verze ke dni zahájení řízení

- Personál a služby poskytované objednatelem

Objednatel nemusí zajistit žádný personál nebo služby.

Podklady poskytované objednatelem

Obecně k podkladům poskytovaným objednatelem

Objednatel musí poskytnout Konzultantovi dále stanovené podklady potřebné pro poskytování Služeb:

jako součást zadávací dokumentace zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva a která je ke dni uzavření Smlouvy dostupná na profilu zadavatele (Objednatele);

prostřednictvím CDE (pokud existuje);

prostřednictvím odkazu na veřejně dostupnou webovou stránku nebo dálkové úložiště;

prostřednictvím odkazu na webovou stránku nebo dálkové úložiště s omezeným přístupem (v takovém případě musí Objednatel poskytnout Konzultantovi přístupové údaje); nebo

jiným vhodným způsobem (to platí i v případě, že některý z poskytnutých odkazů pozbude platnosti).

Podklady, které Objednatel nemá k dispozici ke dni uzavření Smlouvy nebo ke dni vydání souvisejícího pokynu Objednatele, musí Objednatel poskytnout Konzultantovi bezodkladně poté, co je bude mít k dispozici, pokud není dále nebo v Příloze 4 [Harmonogram] stanoveno jinak.

Podkladová dokumentace

    - Podkladová dokumentace stanovená v Základních údajích projektu byla poskytnuta Objednatelem jako součást zadávací dokumentace zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva, nebo musí být poskytnuta některým z výše uvedených způsobů. V případě vzájemného nesouladu Základních údajů projektu a Podkladové dokumentace mají přednost Základní údaje projektu.

    - Podkladová dokumentace stanovená v souvisejícím pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností (je-li taková) musí být poskytnuta některým z výše uvedených způsobů.

Technická a metodická dokumentace

Konzultant musí Technickou a metodickou dokumentaci při poskytování Služeb používat přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti Projektu. Konzultant se může se souhlasem Objednatele odchýlit od Technické a metodické dokumentace, zejména pokud takové odchýlení zlepší použitelnost výstupu nebo jinak přispěje k naplnění funkce a účelu Služeb.

Součástí Technické a metodické dokumentace jsou následující dokumenty ve stanoveném pořadí závaznosti:

      - Způsob podání žádostí – „Stavby TSK (investiční sekce)“ + základní rozsah příloh (2025, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.), poskytnuté jako součást zadávací dokumentace zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva;

Digitální technická mapa Prahy (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy)

https://map.dtm-praha-sck.cz;

      - Požadavky na řešení systému modrozelené infrastruktury (2023, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.), poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta;

      - Manuál kvality školkařských výpěstků vysazovaných do uličních stromořadí hl. m. Prahy (2023, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)

https://zelenvpraze.cz/na-cem-stavime;

      - Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy (2021, Hlavní město Praha / České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební)

https://zelenvpraze.cz/na-cem-stavime;

      - Městský standard plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu (2021, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy)

https://zelenvpraze.cz/na-cem-stavime;

      - Standardy aktivní mobility v Praze (2022, Hlavní město Praha)

https://iprpraha.cz/stranka/3397/rozcestnik-strategickych-dokumentu-hl-m-prahy;

      - Systém celoměstských cyklotras hlavního města Prahy (2022, Hlavní město Praha)

https://iprpraha.cz/stranka/3397/rozcestnik-strategickych-dokumentu-hl-m-prahy;

      - Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy)

https://iprpraha.cz/stranka/3397/rozcestnik-strategickych-dokumentu-hl-m-prahy;

      - Katalog doporučených prvků veřejných prostranství (2022, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy)

https://iprpraha.cz/stranka/4141/katalog-doporucenych-prvku;

      - Doporučený postup přípravy a projednání projektů úprav veřejných prostranství v památkově chráněných územích hl. m. Prahy (2022, Hlavní město Praha), poskytnutý Objednatelem na žádost Konzultanta;

      - Metodika řešení detailů veřejných prostranství v památkově chráněných územích hl. m. Prahy (2022, Hlavní město Praha)

https://praha.eu/documents/d/pamatky/mhmp_verejne_prostranstvi_2022_08_19_web_3471671;

      - Standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK) (2018, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)

https://nature.cz/web/cz/platne-standardy;

      - Požadavky na provozování a údržbu prvků odvodnění na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (PPK VOD):

        - Příloha č. 4a – Bezvýkopové opravy potrubí a propustků

        - Příloha č. 4b – Požadavky na kamerové prohlídky odvodňovacích systémů

(2023, Ředitelství silnic a dálnic ČR)

https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-znaceni#zalozka-ppk

      - Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve znění pozdější změny (účinnost od 1. 2. 2012, účinnost změny od 1. 2. 2014), poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta;

[VARIANTA 1:] Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) v účinném znění (ÚRS CZ a.s.)

https://podminky.urs.cz;

pokud se Strany nedohodnou jinak, určí Objednatel některou z uvedených variant v průběhu fáze 4 [DVZ] podle Přílohy 1 [Rozsah služeb];

[VARIANTA 2:] Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) v účinném znění (Státní fond dopravní infrastruktury)

https://sfdi.gov.cz/cenove-databaze;

      - Datový předpis XC4 v účinné verzi (2022, IBR Consulting, s.r.o.)

https://www.xc4.cz;

      - Hospodaření s vybouraným materiálem (2022, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.), poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta;

      - Technické podmínky pro dopravní značení (2021, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.), poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta;

      - Katalog vzorových řešení nových i stávajících zdí ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (2021, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. a Pontex, spol. s r. o.), poskytnutý Objednatelem na žádost Konzultanta;

      - Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí - TP SSBK 1 (1996, Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze), poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta;

      - následující technické předpisy, které jsou součástí Politiky jakostí pozemních komunikací spravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, v účinném znění:

        - aplikovatelné Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP);

        - aplikovatelné Technické podmínky (TP);

        - aplikovatelné Vzorové listy (VL)

http://www.pjpk.cz/predpisy.

Jiné podklady

Objednatel musí poskytnout Konzultantovi podklady potřebné pro poskytování Služeb nebo realizaci Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních ani doplňkových povinností.

PŘÍLOHA 3

ODMĚNA A PLATBA

verze ke dni zahájení řízení

Obsah

1	Odměna	3

1.1	Úvodní ustanovení	3

1.2	Valorizace sazeb	3

2	Potvrzení o převzetí výstupů, dokončení fáze nebo dosažení platebního milníku	4

2.1	Potvrzení o převzetí výstupů	4

2.2	Potvrzení o dokončení fáze nebo dosažení platebního milníku	4

3	Pokyn k výkonu základních nebo doplňkových povinností	4

3.1	Pokyn	4

3.2	Žádost o změnu kategorizace nebo navýšení	5

4	Vykazování, platba a měna platby	6

4.1	Vykazování	6

4.2	Platba	7

4.3	Měna platby	8

- Odměna

Úvodní ustanovení

Odměna za vykonané Služby podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] se stanoví na základě:

jednorázové paušální sazby za výkon základních povinností bez vztahu ke konkrétnímu Projektu souvisejících se zahájením poskytování Služeb ;

paušální sazby za výkon základních povinností se vztahem ke konkrétnímu Projektu (s výjimkou činností podle následujícího písmene);

hodinové sazby za výkon základních povinností se vztahem ke konkrétnímu Projektu ve fázi 1 [Příprava];

jednotkové sazby za výkon doplňkových povinností v rozsahu průzkumů nebo jiných činností podle Pod-článku 6.3.1 Přílohy 1 [Rozsah služeb];

hodinové sazby za výkon doplňkových povinností.

V Dopisu nabídky je stanovena:

částka každé sazby;

část paušální sazby za výkon základních povinností ve stanovených fázích podle Přílohy 1 [Rozsahu služeb] a související platební milník, po jehož splnění vznikne Konzultantovi právo na zaplacení takové části paušální sazby.

K odměně bude připočtena DPH ve výši odpovídající právním předpisům v době uskutečnění zdanitelného plnění.

K odměně bude připočtena výše skutečně uhrazených poplatků nebo jiných obdobných plateb (s výjimkou správních poplatků, pokud se Strany nedohodnou jinak), které Konzultant musel zaplatit v souvislosti se zastupováním Objednatele při jednání s třetími osobami.

Odměna zahrnuje:

náhradu všech nákladů Konzultanta spojených s poskytnutím Služeb a plněním dalších povinností vyplývajících ze Smlouvy, včetně nákladů na pojištění a dopravu v souvislosti s poskytováním Služeb, s výjimkou nákladů na poplatky podle Pod-článku 1.1.4;

odměnu za poskytnutí licence k Následnému duševnímu vlastnictví.

Valorizace sazeb

Strana může po uplynutí 12 měsíců od Data zahájení vždy maximálně jedenkrát za rok upravit každou paušální sazbu, jednotkovou sazbu nebo hodinovou sazbu, a to až na hodnotu stanovenou postupem podle následujícího vzorce:

Sr = S × Pr - 1 × 0,01

Kde:

Sr	sazba po úpravě zaokrouhlená na 2 desetinná místa

S	sazba před úpravou

Pr - 1	hodnota průměru úpravy cen tržních služeb v oddílu M711 Architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství v roce r - 1 podle Indexu cen tržních služeb (stejné období předchozího roku = 100) zveřejněného Českým statistickým úřadem

r	rok, ve kterém je prováděn výpočet Sr

Úprava podle tohoto Pod-článku není podmíněna uzavřením dodatku ke Smlouvě a je účinná od prvního dne měsíce následujícího po doručení Oznámení Strany, jehož součástí je jednoznačně vyčíslené úpravy, druhé Straně. Úpravu však nelze uplatnit ve vztahu k odměně za povinnosti, které Konzultant již vykonal a vykázal nebo mohl vykázat nejpozději ve výkazu za kalendářní měsíc předcházející účinnosti úpravy.

Potvrzení o převzetí výstupů, dokončení fáze nebo dosažení platebního milníku

Potvrzení o převzetí výstupů

Pokud jsou v rámci fáze podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] stanoveny její výstupy, Objednatel musí Konzultantovi vydat potvrzení o převzetí výstupů dotčené fáze do 14 dnů ode dne předání čistopisu posledního takového výstupu, pokud k němu v této lhůtě neuplatnil žádné připomínky. Pokud je obsahem platebního milníku podle Dopisu nabídky převzetí konceptu, rozpracovaného konceptu nebo finálního konceptu výstupu, použije se na takový platební milník předchozí věta obdobně.

Podrobnosti ohledně připomínek Objednatele a souvisejících postupů jsou stanoveny v Metodice QMS.

Potvrzení o dokončení fáze nebo dosažení platebního milníku

Pokud není fáze podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] dokončena nebo platební milník podle Dopisu nabídky dosažen vydáním potvrzení o převzetí výstupů podle předchozího Pod-článku, musí Objednatel oznámit Konzultantovi takové dokončení nebo dosažení, a to bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů ode dne takového dokončení nebo dosažení.

Pokyn k výkonu základních nebo doplňkových povinností

Pokyn

Objednatel může vydat Konzultantovi pokyn k výkonu základních nebo doplňkových povinností kdykoli v době stanovené ve Zvláštních podmínkách.

Objednatel může vydat Konzultantovi písemnou výzvu k:

projednání obsahu a rozsahu základních nebo doplňkových povinností;

projednání kategorizace podle Dopisu nabídky v případě základních povinností s paušální sazbou;

předložení odhadu:

předpokládaného počtu měrných jednotek v případě doplňkových povinností s jednotkovou sazbou;

maximální časové náročnosti v případě základních nebo doplňkových povinností s hodinovou sazbou.

Konzultant musí na takovou výzvu zareagovat bezodkladně od jejího doručení.

Pokyn k výkonu základních nebo doplňkových povinností zpravidla obsahuje:

specifikaci základních nebo doplňkových povinností;

kategorizace podle Dopisu nabídky v případě základních povinností s paušální sazbou;

informace nebo podklady v rozsahu nezbytném k výkonu základních nebo doplňkových povinností, pokud je již Konzultant nemá k dispozici, nejsou veřejně dostupné nebo si je Konzultant nemůže obstarat sám;

maximální časovou náročnost v případě základních nebo doplňkových povinností s hodinovou sazbou, pokud je to vzhledem k povaze základních nebo doplňkových povinností relevantní;

termín nebo lhůtu pro výkon základních nebo doplňkových povinností stanovené přiměřeně jejímu rozsahu, složitosti a případně stanovené maximální časové náročnosti, zpravidla ve formě podkladu dílčího Harmonogramu.

Konzultant musí písemně potvrdit Objednateli obdržení pokynu bezodkladně od jeho doručení.

Strany výslovně stvrzují, že na základě pokynu není uzavřena žádná další (dílčí) smlouva. Pokyn je pouze pobídkou k faktickému plnění ze Smlouvy.

Žádost o změnu kategorizace nebo navýšení

Pokud je podle názoru Konzultanta nezbytné k výkonu:

základních povinností s paušální sazbou změnit kategorizaci podle Dopisu nabídky uvedenou v pokynu; nebo

základních nebo doplňkových povinností s hodinovou sazbou navýšit maximální časovou náročnost uvedenou v pokynu,

Konzultant může před uplynutím termínu nebo lhůty pro jejich výkon předložit Objednateli žádost o změnu kategorizace nebo navýšení maximální časové náročnosti.

Objednatel musí vydat Konzultantovi písemné vyjádření k žádosti bezodkladně od jejího doručení. Objednatel v takovém vyjádření musí uvést, zda s žádostí plně souhlasí, souhlasí pouze částečně, nebo nesouhlasí. Pokud Objednatel se žádostí souhlasí pouze částečně nebo nesouhlasí, musí svůj závěr odůvodnit. Konzultant může v takovém případě předložit Objednateli opravenou žádost.

Vykazování, platba a měna platby

Vykazování

Konzultant předkládá Objednateli výkazy podle následujících pravidel měsíčně, zpravidla jako součást pravidelné měsíční zprávy o poskytování Služeb, pokud se Strany nedohodnu jinak.

Výkaz musí obsahovat v přehledném členění:

seznam vykonaných základních povinností bez vztahu ke konkrétnímu Projektu souvisejících se zahájením poskytování Služeb a příslušnou jednorázovou paušální sazbu, na jejíž zaplacení vzniklo Konzultantovi právo (může být vykázáno pouze jedenkrát);

samostatně pro každý Projekt:

seznam vykonaných povinností;

v případě základních povinností s paušální sazbou část paušální sazby, na jejíž zaplacení vzniklo Konzultantovi právo;

v případě doplňkových povinností s jednotkovou sazbou:

počet provedených měrných jednotek;

jednotkovou sazbu;

celkovou výši související dílčí části odměny;

v případě základních nebo doplňkových povinností s hodinovou sazbou:

počet odpracovaných hodin;

hodinovou sazbu;

celkovou výši související dílčí části odměny;

celkovou výši odměny týkající se Projektu (a to jak podle výkazu, tak podle všech dosavadních výkazů) za výkon:

základních povinností s paušální sazbou;

základních povinností s hodinovou sazbou;

doplňkových povinností s jednotkovou sazbou;

doplňkových povinností s hodinovou sazbou;

všech povinností (součet částek podle předchozích odrážek tohoto bodu);

přehled a výši zaplacených poplatků nebo jiných obdobných plateb.

celkovou výši odměny podle výkazu za výkon:

základních povinností s paušální sazbou;

základních povinností s hodinovou sazbou;

doplňkových povinností s jednotkovou sazbou;

doplňkových povinností s hodinovou sazbou;

všech povinností (součet částek podle předchozích odrážek tohoto bodu);

celkový přehled a výši zaplacených poplatků nebo jiných obdobných plateb podle výkazu;

celkovou výši odměny podle všech dosavadních výkazů za výkon:

základních povinností s paušální sazbou;

základních povinností s hodinovou sazbou;

doplňkových povinností s jednotkovou sazbou;

doplňkových povinností s hodinovou sazbou;

všech povinností (součet částek podle předchozích odrážek tohoto bodu);

celkový přehled a výši zaplacených poplatků nebo jiných obdobných plateb podle všech dosavadních výkazů.

Do výkazu nelze zahrnout čas strávený dopravou v souvislosti s poskytnutím Služeb.

Objednatel musí vydat Konzultantovi písemné vyjádření k výkazu do 7 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Objednatel v takovém vyjádření musí uvést, zda s výkazem plně souhlasí, souhlasí pouze částečně, nebo nesouhlasí. Pokud Objednatel s výkazem souhlasí pouze částečně nebo nesouhlasí, musí svůj závěr odůvodnit. Konzultant musí v takovém případě předložit Objednateli opravený výkaz.

Platba

Objednatel musí platit odměnu Konzultantovi na základě Konzultantem průběžně vystavovaných měsíčních faktur. Konzultant fakturu nevystaví, pokud mu v příslušném měsíci nevzniklo právo na zaplacení žádné paušální sazby nebo její části ani nevykonával žádné základní nebo doplňkové povinnosti.

Faktura musí:

být pouze v elektronické podobě;

být vystavena pouze na částku, která odpovídá této Příloze 3 [Odměna a platba] a Objednatelem plně odsouhlasenému výkazu k příslušnému měsíci v rozsahu dotčeného Projektu;

obsahovat:

náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů;

členění fakturované částky podle Projektů, který se týká (v souladu s výkazem k příslušnému měsíci) s uvedením Objednatelem sdělených evidenčních čísel a názvů akcí nebo jiných obdobných údajů.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém Objednatel plně odsouhlasil výkaz k příslušnému měsíci.

Konzultant musí fakturu odeslat:

do 5 pracovních dnů ode dne, ve kterém Objednatel plně odsouhlasil výkaz k příslušnému měsíci;

společně s výkazem k příslušnému měsíci plně odsouhlaseným Objednatelem;

na e-mailovou adresu Objednatele stanovenou za tímto účelem v části A Zvláštních podmínek;

ze své e-mailové adresy stanovené za tímto účelem v části A Zvláštních podmínek, pokud fakturu nebo e-mailovou zprávu, ke které je přiložena, neopatří uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou pečetí podle právních předpisů.

K jedné e-mailové zprávě může být přiložena pouze jedna faktura, a to v samostatném souboru ve formátu PDF a zároveň v samostatném souboru ve formátu ISDOC nebo ISDOCX (pokud je to možné). Přílohy faktury mohou být přiloženy v samostatných souborech ve formátu PDF, RTF, DOCX, DOC, XLSX, XLS nebo JPG.

Objednatel může Konzultantovi písemně odmítnout úhradu faktury v případě, že faktura není v souladu se Smlouvou. Konzultant musí v takovém případě vystavit opravenou fakturu.

Doba splatnosti faktury je nejméně 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli na e-mailovou adresu stanovenou za tímto účelem v části A Zvláštních podmínek.

Objednatel musí uhradit fakturu v době splatnosti bezhotovostním převodem na účet uvedený Konzultantem na faktuře. Faktura je uhrazena ke dni, ve kterém byly z účtu Objednatele odepsány prostředky ve výši fakturované částky ve prospěch účtu uvedeného Konzultantem na faktuře.

Pokud Konzultant uvede na faktuře účet, který není zveřejněný v registru plátců DPH, nebo pokud je k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu úhrady faktury o Konzultantovi v registru plátců DPH zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, Objednatel může Konzultantovi uhradit pouze fakturovanou částku v rozsahu odměny bez DPH a dále postupovat podle právních předpisů.

Pokud Objednatel neuhradí fakturu v době splatnosti, musí Konzultantovi zaplatit úrok z prodlení podle právních předpisů.

Měna platby

Všechny platby podle Smlouvy jsou v korunách českých (Kč).

PŘÍLOHA 4

HARMONOGRAM

verze ke dni zahájení řízení

Harmonogram

Konzultant musí zpracovat a průběžně aktualizovat Harmonogram podle Pod-článku 4.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek, a to v přehledném členění na dílčí Harmonogramy ve vztahu ke každému Projektu (např. na samostatných listech nebo jiným vhodným způsobem).

V návaznosti Pod-článek 4.3.1 Smluvních podmínek musí Harmonogram zohledňovat zejména:

Přílohu 1 [Rozsah služeb] s ohledem na stanovené fáze poskytnutí Služeb a další relevantní skutečnosti včetně Metodiky QMS;

Přílohu 3 [Odměna a platba] a Dopis nabídky s ohledem na stanovené platební milníky;

údaje, milníky a lhůty nebo termíny stanovené v souvisejícím pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností, případně v samostatném podkladu dílčího Harmonogramu, pokud je přiložen k takovému pokynu;

QMS;

jakékoli relevantní lhůty nebo termíny vyplývající z právních předpisů nebo stanovené ze strany příslušného orgánů veřejné moci.

Základní povinnosti bez vztahu ke konkrétnímu Projektu související se zahájením poskytování Služeb podle Pod-článku 4.1 [Základní povinnosti Konzultanta související se zahájením poskytování Služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb] musí Konzultant vykonat do 42 dnů od Data zahájení.

Pokud v souvisejícím pokynu nebo Oznámení není stanoven konkrétní den, je den zahájení fáze dnem následujícím po dni doručení takového pokynu nebo Oznámení Konzultantovi, pokud není dále stanoveno jinak. Pokud se související pokyn týká více fází a není v něm stanoven konkrétní den, je v případě fází obsahujících základní povinnosti den zahájení druhé a každé další fáze dnem následujícím po dni dokončení předchozí fáze, pokud Objednatel v jiném Oznámení nestanoví jinak. Den zahájení fáze obsahující základních povinnosti však nesmí předcházet dni, ve kterém jsou výstupy z předchozí fáze obsahující základní povinnosti zpracovány alespoň v takovém rozsahu, aby mohly sloužit jako podklad pro vyhotovení výstupů v zahajované fázi.

Pokyn k výkonu doplňkových povinností může Objednatel vydat kdykoli po dobu trvání Smlouvy, a to i v době, kdy dotčený Projekt aktuálně není v žádné ze stanovených fází.

Pokud byl jakýkoli ze stanovených bodů vyhotoven Konzultantem již dříve (např. jako samostatný výstup, nebo jako součást jiného výstupu vyhotoveného v některé z předchozích fází nebo v rámci doplňkových povinností), nebo je součástí Podkladové dokumentace, musí jej Konzultant aktualizovat tak, aby svým rozsahem a obsahem odpovídal době vyhotovení a účelu Studie.

Pokud byl jakýkoli ze stanovených bodů vyhotoven Konzultantem již dříve (např. jako samostatný výstup, nebo jako součást jiného výstupu vyhotoveného v některé z předchozích fází nebo v rámci doplňkových povinností), nebo je součástí Podkladové dokumentace, musí jej Konzultant aktualizovat tak, aby svým rozsahem a obsahem odpovídal době vyhotovení a účelu DPZ.

Součástí žádosti musí být každý souhlas, stanovisko, vyjádření nebo jiný doklad vyžadovaný podle právních předpisů. Konzultant nesmí ponechat obstarání jakéhokoli takového dokladu na příslušném stavebním úřadu.

Pokud byl jakýkoli ze stanovených bodů vyhotoven Konzultantem již dříve (např. jako samostatný výstup, nebo jako součást jiného výstupu vyhotoveného v některé z předchozích fází nebo v rámci doplňkových povinností), nebo je součástí Podkladové dokumentace, musí jej Konzultant aktualizovat tak, aby svým rozsahem a obsahem odpovídal době vyhotovení a účelu DVZ.

Konzultant musí každou tzv. R-položku nebo obdobnou položku ocenit vhodným způsobem na základě objektivních skutečností (např. průzkumu trhu, dřívějších zkušeností apod.) a na žádost Objednatele takové skutečnosti doložit.

Konzultant musí v objektivně možné míře maximalizovat použití měřitelných položek a minimalizovat použití tzv. „kpl“ nebo obdobných položek. Zcela vyloučeny jsou pak tzv. „kpl“ nebo obdobné položky s popisem, že budou „měřeny“, „čerpány“, „odebrány“ apod. podle skutečnosti. Dále jsou zcela vyloučeny položky s měrnou jednotkou „%“, pokud Výkaz výměr neobsahuje automatické určení základu pro výpočet jejich ceny.

Pokud má být Smlouva o dílo uzavřena na základě jiných smluvních podmínek, než pro které je zpracována daná metodika, musí Konzultant takovou metodiku použít přiměřeně.

Tím nejsou nijak dotčeny základní povinnosti Konzultanta podle Pod-článku 9.2 písm. (f) ohledně konzultací při přípravě případných vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace týkajících se výstupů vyhotovených Konzultantem.

Každá osoba z Personálu konzultanta, která se podílí na některé z uvedených činností, je přizvaným odborníkem ve smyslu ZZVZ. Konzultant musí na žádost Objednatele bezodkladně předložit Objednateli písemné čestné prohlášení takové osoby o tom, že není ve střetu zájmů ve smyslu ZZVZ.

Objednatel předpokládá, že v tomto rozsahu vydá jeden pokyn k výkonu doplňkových povinností na dobu od předání Staveniště Zhotoviteli po převzetí Díla. Ke stanovení maximální časové náročnosti viz Pod-článek 11.2.5.

Práva Objednatele vyplývající z Konzultantovy odpovědnosti za vady (např. vady Konzultantem dříve vyhotovených výstupů) tím nejsou dotčena.

Objednatel „nestanoví jinak“ v případě hlavního projektanta. Hlavní projektant se jako osoba vykonávající dozor projektanta podle právních předpisů a odpovídající za výkon a koordinaci dozoru projektanta podle Rozsahu služeb nesmí podílet na projektování Zhotovitelem jinak, než jak je to stanoveno v tomto Článku.

Viz Pod-článek 3.1 [Pokyn] Přílohy 3 [Odměna a platba].

V případě vzájemného nesouladu mají přednost dokumenty, které jsou uvedeny v tomto Pod-článku výše, před dokumenty, které jsou uvedeny v tomto Pod-článku níže.

Objednatel nevylučuje, že budou v průběhu plnění Smlouvy stanovené dokumenty aktualizovány nebo že budou vydány zcela nové aplikovatelné dokumenty (např. nové standardy povrchů), které budou Objednatelem zahrnuty do Technické a metodické dokumentace. Pokud by takové aktualizace nebo zahrnutí takových nových dokumentů bylo spojeno s vyšší náročností Služeb, budou Strany postupovat podle příslušných ujednání Smluvních podmínek o Variacích nebo Mimořádných nákladech.

Za výkon průběžných základních povinností bez vztahu ke konkrétnímu Projektu není stanovena žádná zvláštní sazba. Náhrada případných souvisejících nákladů je zahrnuta v sazbách za výkon ostatních povinností.

Např. při výpočtu v roce 2025 by se jednalo o hodnotu uvedenou v buňce P63 (102,6) v tabulce dostupné na:
https://csu.gov.cz/docs/107508/017b2a3b-9eb4-5b6e-001b-d0adc07d2b41/0110362402.xlsx?version=1.1

Nezávazný vzor pokynu k výkonu základních nebo doplňkových povinností je samostatně přiložen k této Příloze 3 [Odměna a platba]. Pokyn může být vydán i v jiné formě nebo prostřednictvím odpovídající funkce v CDE.

V případě doplňkových povinností s jednotkovou sazbou se nepředpokládá, že by bylo v pokynu stanoveno jakékoli omezení. Konzultant je však musí vykonávat pouze ve skutečně potřebném rozsahu.

Vedle definic podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této Příloze 4 [Harmonogram] použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb].

Nezávazný vzor podkladu dílčího Harmonogramu je samostatně přiložen k této Příloze 4 [Harmonogram]. Podklad dílčího Harmonogramu může být zpracován i v jiné formě nebo prostřednictvím odpovídající funkce v CDE.