# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3025H1240019 ze dne 10.9.2024

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka: 2cy8h6t

(dále jen objednatel)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 		Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 	xxxxxxx, investiční technik

xxxxxxx, kastelán

a

2) Zhotovitel:

KONSIT a.s.

IČO: 186 30 197

DIČ: CZ18630197

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

zastoupený: xxxxxxx, členem představenstva

telef. spojení, mail: xxxxxxx, xxxxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Č.u. 820762/0800

Datová schránka: qxretht

(dále jen zhotovitel)

Doručovací adresa:

Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 		xxxxxxx, člen představenstva

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 	xxxxxxx, ředitel divize 5

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10.9.2024 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3025H1240019, č.j. NPU-430/81603/2024 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je  projekt realizovaný za finanční podpory programu Péče o národní kulturní dědictví, vedeného pod č. 134V141000010.

- V souladu s čl. 8 smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „NKP klášter Plasy, Opatská rezidence – SO 03 Obnova altánu s ambitovou chodbou“

- V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozšíření rozsahu prací nad rámec původního zadání:

- Stropy, krov - dodatečné práce (ZL 7) - předmětem je doplnění chybějícího trámu v krovu m.č. 0.02 a 0.04, vyrovnání trámů, vyrovnání ramenátů a oprava podbití stropu altánu mč. 0.02, 0.03, 0.04 a osazení 3 ks kovaných háků pro zavěšení lustrů. Dále je předmětem změny dodatečně požadovaný prostup do krovu Ambitu z místnosti 1.12 Prelatury, který nahrazuje původně projektovaný vikýř. Součástí změny je úprava oplechování 2ks makovic. Podrobněji popsáno v ZL 7.

- Restaurátorská obnova štukových zrcadel (ZL 8) – předmětem změny je upřesnění a rozšíření restaurátorské obnovy štukových zrcadel v místnostech 0.02, 0.03 a 0.04. Jedná se o změnu rozsahu a náročnosti prací po provedení detailního restaurátorského průzkumu fragmentů štukové výzdoby. Důvodem je požadavek na opětovné osazení všech fragmentů štukové výzdoby zpět na stropy. Podrobněji popsáno v ZL 8.

- Kamenické prvky II - schodiště (ZL 9) – předmětem je rozšíření prací o dodatečně požadované kamenické práce a dodávku nových kamenických prvků - schodišťových stupňů. Podrobněji popsáno v ZL 9.

- Elektroinstalace (ZL 10) – předmětem změny je odpočet části elektroinstalačních prací, které nejsou požadovány. Důvodem je optimalizace navrženého řešení (např. redukce automatického spouštění lustrů v altánu, které bude nahrazeno mechanickým spouštěním). Dále jsou předmětem dodatečně požadované práce - doplnění zemnící soustavy hromosvodu, dodatečně požadovaná svítidla, napojení SLP rozvaděče. Podrobněji popsáno v ZL 10.

Článek II.

Předmět dodatku – určení díla

- Článek. 1. odst. 1.1. smlouvy o dílo specifikoval, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu, závazném stanovisku a stavebním povolení.

- Tímto dodatkem se původní ustanovení čl. 1. odst. 1.1. ruší a nahrazuje tak, že nově čl. 1. odst. 1.1. zní takto:

Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „NKP klášter Plasy, Opatská rezidence – SO 03 Obnova altánu s ambitovou chodbou“ zahrnující stavební práce, dodávky a služby a restaurování (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) podrobněji specifikované v dalších částech této Smlouvy, zejména

- v Příloze č. 1: Rozpočet – oceněný soupis stavebních prací, služeb a dodávek,

- 		v Technickém zadání, tj. v projektové dokumentaci s názvem „NKP KLÁŠTER PLASY - OBNOVA OPATSKÉ REZIDENCE - SO-03 AMBIT A PAVILON“ zpracované FACIS  architekti, Ing. arch. Richard CIBIK, ČKA 02 698, r. 2023

- 		ve změnových listech č. ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9 a ZL 10

- 		v závazném stanovisku vydaném Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu dne 20.5.2019 pod č.j. PK-KPP/253/19

- 		rozhodnutí o povolení stavby vydané spis. č. 1045/2017 v znění změny 682/2021 a 254/2023

Článek III.

Doba pro dokončení, předání a převzetí díla

- Článkem č. 4, body 4.1.3. a 4.1.4 Smlouvy byla stanovena doba pro dokončení díla a pro vyklizení a vyčištění Staveniště. Zhotovitel se zavázal Dílo dokončit do 20 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, tedy do 15.5.2026.

Lhůta pro odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění Staveniště je do 10 dnů ode dne vystavení Protokolu o převzetí Díla.

- Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla z důvodu vynucených změn provádění díla, které mají dopad do harmonogramu provádění prací. Důvodem je zejména:

  - Změna rozsahu prací dle ZL č. 7 s dopadem do termínů provádění prací

  - Změna rozsahu restaurátorských prací dle ZL č. 8 s přímou návazností na opravy krovů a stropů

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla do 30.6.2026.

Článek IV.

Smluvní cena a platební podmínky

- Článkem 5. Smlouvy – cena byla sjednaná za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele. Cena dle smlouvy o dílo po započtení změn dle dodatku č. 1 činí:

27 081 895,84 Kč bez DPH +  21% DPH   5 687 198,13 Kč = 32 769 093,97 Kč vč. DPH

(slovy: třicetdvamilionůsedmsetšedesátdevěttisícdevadesáttři korun českých devadesátsedm haléřů)

- Tímto dodatkem č. 2 se v souladu s ustanovením čl. 5.5. odst. c) a 5.6. smlouvy mění, a to tak, že nově zní takto:

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele, změnové listy č. ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9 a ZL 10 sjednaná pevnou cenou ve výši:

27 893 305,09 Kč bez DPH + 21% DPH 5 857 594,07 Kč = 33 750 899,16 Kč vč. DPH

(slovy: třicetřimilionůsedmsetpadesáttisícosmsetdevadesátdevět korun českých šestnáct haléřů)

Rekapitulace změnových listů je přílohou tohoto dodatku.

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

V Českých Budějovicích dne 13.5.2026		           	 	V Praze dne 12.5.2026

- ………………………………….		                …………………………………

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	  							xxxxxxx

ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích                                        		   člen představenstva

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list ZL 7

Příloha č. 2 – Změnový list ZL 8

Příloha č. 3 – Změnový list ZL 9

Příloha č. 4 – Změnový list ZL 10

Příloha č. 5 – rekapitulace změnových listů