Moravská zemská knihovna v Brně

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

IČ: 00094943

DIČ: CZ00094943

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 197638621/0710

zastoupená: prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Jana Hájková, manažer, mail jana.hajkova@mzk.cz, nebo Ing. Jiřím Suchánek, mail jiri.suchanek@mzk.cz

jako objednatel

a

ARTEO CZ, s.r.o.

se sídlem Blovice, Tržní 818, 336 01

IČ  18 24 01 60

DIČ CZ18240160

zastoupená ing. Miroslavem Sýkorou, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických s objednatelem, autorským dozorem, organizátorem veletrhu a provozovatelem výstaviště: Josef Pechan, manažer, mail pechan@arteo.cz

bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 1818240160/5500

jako  dodavatel

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

tuto

SMLOUVU O DODÁNÍ EXPOZICE

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli předmět smlouvy Expozice pavilonu České republiky na Frankfurtském knižním veletrhu 2026 - dodání expozice pavilonu dle projektové dokumentace Návrh expozice pavilonu České republiky, vypracované architektem JinJan s.r.o., IČ 05686466, se sídlem Štefánikova 229/5, 150 00 Praha 5, do místa konání Frankfurtského knižního veletrhu (Frankfurter Buchmesse, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, Německo).

- Dodání expozice pavilonu objednatel pořizuje za účelem realizace funkce České republiky jako hlavního hosta Frankfurtského knižního veletrhu 2026. Součástí české prezentace je expozice národního pavilonu na ploše cca 2 000 m2, kudy projde během veletrhu až 200 000 návštěvníků.

- Pavilon je dle projektové dokumentace rozdělen do několika zón s různým kreativním zaměřením. V průběhu konání veletrhu bude v pavilonu současně probíhat program (na obou auditoriích, v zóně pro živé kreslení, nepřetržitě bude v provozu centrální prvek Maják a promítání výstavy ilustrací.

- Jednotlivé části expozice jsou dle projektové dokumentace:

Auditorium 1

Auditorium 2

Tematická výstava – centrální prvek

Tematická výstava – prostor pro živou kresbu

Tematická výstava – výstava ilustrací

Knihovna –books of Czechia

Knihovna

Kavárenský prostor (součástí předmětu zakázky není provoz kavárny)

Relaxační prostor pro čtení

Foyer

- Konstrukční a materiálové řešení jednotlivých částí předmětu smlouvy dle projektové dokumentace:

povrchy

pneumatické struktury (prostorové, orientační, relaxační)

interaktivní prvky:

maják, jeho systém mj. navržen jako ostrovní systém, kdy multimediální obsah včetně obsahu AI je generován a odbavován lokálně přímo v rámci PC umístěného v základně prvku.

bojky informační pavilon

bojky rozcestník

bojky informační ilustrace

mobiliář

knihovny

pulty

paravan

stoly

konferenční stolek

stůl skládací

židle

židle skládací

židle barová

technické prvky a zázemí

pódia

plocha pro prezentaci

plocha pro uměleckou prezentaci (živá kresba)

technické zázemí – režie a tlumočnické kabiny

technické zázemí – backstage

technické zázemí – digitální kreslení

smyslové vjemy

zvukové

čichové

- Technika prostředí staveb předmětu smlouvy je:

rigging

osvětlení

AV technika

obsah

- Program v pavilonu zajišťuje objednatel a v auditoriích sestává z literárních čtení, debat a hudebních vystoupení. Vystoupení budou doprovázena promítáním na plochy pro prezentaci.  Program bude tlumočen.

- Součástí předmětu smlouvy je:

- zpracování výrobní (dodavatelské) dokumentace, součástí tohoto zpracování je upřesnění barevného provedení vyvzorkováním dle projektové dokumentace (předložením vzorku ke schválení objednateli) a předložení všech materiálů a typických prvků objednateli k odsouhlasení. Dokumentace musí obsahovat veškeré podklady nutné k povolení realizace projektu v českém jazyce a anglickém nebo německém jazyce a splnit všechny technické, bezpečnostní a požární požadavky provozovatele výstaviště. tj. uvedení dokumentace do souladu se zákonnými normami platnými v místě a čase realizace, tak Technických pokynů 2026 (příloha).

- dodání kompletního vybavení pro simultánní tlumočení na obou podiích vč. bezdrátových tlumočnických zařízení dle projektové dokumentace (součástí není zajištění tlumočníků).

- instalace expozice pavilonu před zahájením provozu expozice - slavnostním otevřením (dále jen “zahájení provozu”) způsobem uvedeným v projektové dokumentaci, součástí je i vyčistění výrobků po dokončení instalace

- zajištění audiovizuální a digitální techniky dle specifikace v projektové dokumentaci, včetně jejího nastavení a naprogramování, a technické zajištění provozu celé expozice, včetně všech dodávaných zařízení a technologií, po dobu konání veletrhu kvalifikovaným personálem tak, aby byl zajištěn paralelní provoz ve všech zónách.

- uvedení expozice po její instalaci do provozu (funkčnosti) – veškeré prvky expozice budou zkompletovány, nainstalovány i přikotveny a propojeny tak, aby byly od okamžiku předvedení funkčnosti (viz další odrážka) až do skončení Frankfurtského knižního veletrhu plně funkční a byla tak funkční i celá expozice. Součástí funkčnosti je také zajištění audiovizuální a digitální techniky dle specifikace v projektové dokumentaci vč. nastavení a naprogramování, technické zajištění provozu celé expozice včetně všech dodávaných zařízení a technologií po dobu konání veletrhu kvalifikovaným personálem tak, aby byl zajištěn provoz ve všech zónách paralelně.

- předvedení funkčnosti celé expozice i jejich jednotlivých částí objednateli a seznámení objednatele s obsluhou jednotlivých částí expozice a bezpečnostními opatřeními vhodnými pro užívání expozice před zahájením provozu.

- dodávka veškerých součástí a příslušenství expozice nutných pro její řádnou funkčnost

- udržování expozice ve funkčním stavu po celou dobu trvání Frankfurtského knižního veletrhu (v projektové dokumentaci zahrnuje i pojem provoz)

- deinstalace expozice pavilonu po skončení Frankfurtského knižního veletrhu 2026 (v projektové dokumentaci je jako součást uvedena i doprava z místa konání, dopravou se má na mysli odstranění z místa konání)

- Expozice a její části zůstává po celou dobu plnění předmětu smlouvy v držení dodavatele. Dodavatel poskytuje objednateli k expozici a jejím částem od okamžiku instalace expozice až do její deinstalace výhradní užívací právo.

- Dodavatel si je vědom, že expozice se za dobu jejího užívání na Frankfurtském knižním veletrhu opotřebí i nad míru běžného opotřebení a může dojít i k zničení či ztrátě některých jejich částí. Dodavatel prohlašuje, že v souvislosti s tímto opotřebením, zničením či ztrátou nebude po objednateli požadovat žádnou náhradu a nebude vůči němu v této souvislosti vznášet žádné nároky. Dále dodavatel prohlašuje, že má zajištěno, aby tuto náhradu či nároky vůči objednateli nevznášela jakákoliv třetí osoba. V případě, že se kterékoliv toto prohlášení dodavatele ukáže nepravdivým, zavazuje se dodavatel tyto nároky třetích osob uspokojit místo objednatele.

- Předmět smlouvy musí mj. splnit podmínky manuálu Messe Frankfurt GmbH (Technical Guidelines 2026), veškerý digitální obsah musí být v souladu s grafickým manuálem Czechia 2026, které jsou přílohou této smlouvy. Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s obsahem obou dokumentů seznámil.

- Objednatel za účelem plnění předmětu smlouvy předá dodavateli v rámci plnění předmětu smlouvy a dodavatel je do předmětu smlouvy zapracuje:

- Pro auditoria - obsah na promítání prezentací

- Pro centrální prvek - maják - texty, které bude maják zobrazovat

- Do prostoru pro živé kreslení - vystupující včetně technického vybavení - např. robotická tisková hlava apod.

- Pro výstavu ilustrací - ilustrace k promítání

- Do knihoven - texty na označení částí knihoven a vystavované knihy

- Do bójek - texty pro digitální obsah bójek a grafiku do analogových částí  bójek

- Foyer - grafiku pro paravan

- Objednatel zajistí pro dodavatele povolení k vjezdu a vstupu na výstaviště (místo plnění) za účelem plnění předmětu smlouvy.

- Předmětem smlouvy je i poskytování součinnosti objednateli při komunikaci (ve výkazu výměr zahrnuto i v inženýring) s Frankfurter Buchmesse GmbH (dále jen “organizátor veletrhu”) a Messe Frankfurt GmbH (dále jen “provozovatel výstaviště”), kteří mají právo udělovat pokyny týkající se expozice pavilonu (provozní a technické nemající vliv na charakter expozice uvedené v projektové dokumentaci), tyto pokyny jsou pro dodavatele závazné.

- Dodavatel je povinen stanovit kontaktní osobu oprávněnou jednat ve věcech technických pro komunikaci s MZK, autorským dozorem, organizátorem veletrhu a provozovatelem výstaviště nejpozději v okamžik uzavření smlouvy a veškeré změny v této osobě oznamovat včas objednateli.

- Dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu smlouvy provést kontrolu místa umístění expozice na veletrhu před její instalací a přizpůsobit expozici tomuto místu plnění (toto přizpůsobení nebude měnit charakter expozice uvedené v projektové dokumentaci, jedná s např. o určité tlumení světel, zastínění, osvětlení, elektro, atd.).

- Objednatel je oprávněn v průběhu plnění předmětu smlouvy stanovovat schůzky za účelem kontroly plnění předmětu smlouvy v intervalu 1x za 14 dní (on-line nebo prezenčně) a dodavatel je povinen se jich zúčastňovat.

- Dodavatel je povinen provést veškeré práce nutné pro řádné provedení předmětu smlouvy.

- Objednatel je oprávněn dodavateli v průběhu provádění předmětu smlouvy sdělovat pokyny pro provádění předmětu smlouvy, a to i ústně, kterými je dodavatel vázán. Na tyto pokyny se vztahuje povinnost dodavatele upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynu podle § 2594 a násl. z. č. 89/2012 Sb..

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně písemně (i mailem) omezit předmět smlouvy o položku Model AI uvedený ve projektové dokumentaci pod položkou D.1.2.4. DIGITÁLNÍ OBSAH (MAJÁK) výkazu výměr v záložce PRO_260115, ident.č. 6 – programování - naprogramování jazykového modelu AI - chatovací aplikace a uložit dodavateli povinnost, aby místo této položky do předmětu plnění zahrnul model předaný objednatelem, který mu objednatel poskytne bezplatně. Dodavatel je povinen takto dodaný modul do předmětu smlouvy zahrnout. Touto změnou se nezmění kterákoliv část doby plnění uvedená v této smlouvě. Dodavatel od okamžiku dodání modulu objednatelem až do skončení veletrhu odpovídá za tento modul i jeho obsah a za škody, které na nich z jakéhokoliv důvodu vzniknou. Po dokončení předmětu smlouvy je dodavatel povinen modul i jeho obsah vrátit objednateli.

II.

Místo a doba plnění

- Místo dodání expozice a navazujících činností (instalace, deinstalace) je místo konání Frankfurtského knižního veletrhu, adresa: Messe Frankfurt GmbH, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main.

- Místem plnění ostatních částí předmětu smlouvy je místo vhodné či obvyklé dle charakteru každé části předmětu smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje zahájit provádění předmětu smlouvy ihned po podepsání smlouvy.

- Dodavatel je povinen do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy dle § 2594 z.č. 89/2012 Sb. zkontrolovat podklady předané objednatelem a současně písemně informovat objednatele o případných nedostatcích těchto podkladů bránících řádnému provedení předmětu smlouvy či jeho části.

- Dodavatel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s místem plnění formou seznámení se s technickou dokumentací Mese Frankfurt.

- Dodavatel je povinen provést jednotlivé části předmětu smlouvy takto:

- dokončit a předat výrobní dokumentaci do 6 týdnů od účinnosti smlouvy.

- dokončit a předat doklady pro schválení pavilonu provozovatelem výstaviště v termínech dle manuálu Messe Frankfurt nejpozději do 16.8.2026

- provést instalaci v době od 7 h 28.9.2026 do 24.00 h 5.10.2026

- uvést expozici po její instalaci do provozu (funkčnosti) a předvedení funkčnosti objednateli 6.10.2026 2026 v 9:00 h

- zahájit provoz expozice 6.10 2026 v 17:00 h

- provoz expozice 7.10 až 11.10.2026 (denně 9:00 - 19:00)

- demontáž od 12.10.2026 - 14.10.2026 (17:00)

- Dodavatel je povinen poskytovat součinnost objednateli v termínech uvedených v každé výzvě objednatele k poskytnutí součinnosti.

- Dodavatel je povinen poskytovat spolupráci autorskému dozoru v době přiměřené, objednatel má právo stanovit dodavateli konkrétní termín pro konkrétní právní jednání v rámci této spolupráce.

- Dodavatel je povinen nejpozději s předáním výrobní dokumentace předložit písemně objednateli k odsouhlasení veškeré vzorky v rámci vyvzorkování. Objednatel se k těmto vzorkům vyjádří a dodavatel je povinen toto vyjádření objednatele akceptovat a předmět smlouvy provést dle něj.

- Dodavatel je povinen nejpozději s předáním výrobní dokumentace předložit písemně objednateli materiály a typické prvků objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří a dodavatel je povinen toto vyjádření objednatele akceptovat a předmět smlouvy provést dle něj.

- Objednatel je oprávněn nařídit dodavateli předložení kterékoliv části předmětu smlouvy (věci) k odsouhlasení a stanovit podmínky pro toto odsouhlasení.

- Objednatel je oprávněn dodavateli stanovit jakýkoliv dílčí termín plnění v rámci výše uvedených termínu dokončení jednotlivých částí předmětu smlouvy.

III.

Cena díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu předmětu smlouvy dle čl. I. této smlouvy ve výši 13,381.535,-  Kč bez DPH (české i zahraniční).

- V případě českého dodavatele bude k ceně uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy připočteno DPH dle platných právních předpisů. V případě zahraničního dodavatele je místo plnění stanoveno dle § 9 odst. 1 z.č. 235/2004 Sb. v ČR, a proto DPH odvede objednatel v ČR.

- Rozpis ceny je uveden v příloze této smlouvy.

- Cena uvedená v bodě 1 tohoto článku je nejvýše přípustnou cenou předmětu smlouvy, která v sobě zahrnuje veškeré náklady na kompletní provedení předmětu smlouvy včetně všech činností souvisejících.

- Objednatel je povinen uhradit pouze skutečně provedené činnosti. V případě, že některé činnosti na předmětu smlouvy nebudou z jakéhokoliv důvodu dodavateli provedeny, má objednatel právo cenu přiměřeně snížit.

IV.

Platební podmínky

- Každá faktura bude vystavena v Kč a objednatel bude hradit cenu předmětu smlouvy v Kč.

- Cena za předmět smlouvy bude uhrazena na základě 2 faktur vystavených dodavatelem po provedení částí díla bez vad, a to:

- ve výši 30 % z celkové ceny předmětu smlouvy, tj. 4,014.460,50 Kč bez DPH po dokončení a předání vypracované výrobní dokumentace

- ve výši 70 % z celkové ceny předmětu smlouvy, tj. 9,367.074,50 Kč bez DPH po řádném dokončení předmětu smlouvy bez vad.

- Přílohou faktur bude soupis fakturovaných provedených činností písemně odsouhlasený objednatelem.

- Jednotlivé faktury budou obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Zahraniční dodavatel je povinen na fakturách uvádět VAT number objednatele.

- V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti dle čl. IV. odst. 1, 2 a 3 této smlouvy, má objednatel právo vrátit ji dodavateli k doplnění či opravě.

- Lhůta splatnosti činí 30 dní ode dne doručení faktury objednateli na adresu faktury@mzk.cz.

- Dodavatel není oprávněn během provádění předmětu smlouvy požadovat po objednateli přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

V.

Provedení, předání a převzetí předmětu smlouvy

- Předmět smlouvy (a jeho části) je proveden, je-li dokončen a předán bez jakýchkoliv vad.

- O předání a převzetí každé části předmětu smlouvy musí být stranami sepsán písemný protokol a musí být podepsán oběma stranami. Jakýkoliv úkon objednatele, kterým přebírá předmět smlouvy či jeho část, se považuje za převzetí s výhradami, i když v něm nebudou výhrady uvedeny, nebo v něm bude uvedeno, že se přebírá bez výhrad.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu smlouvy v případě, že toto má jakékoliv vady, a to i ojedinělé, drobné, nebránící užívání.

- Objednatel je oprávněn převzít i předmět smlouvy či jeho části s vadami, avšak takovéto převzetí není provedením předmětu smlouvy.

VI.

Odpovědnost za vady

- Objednatel má právo reklamovat i vady předmětu smlouvy, které mohl zjistit při předání předmětu smlouvy či jeho části.

- Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude mít vlastnosti obvyklé, jakož i vlastnosti požadované právními předpisy a že bude mít minimální životnost do skončení Frankfurtského knižního veletrhu. Dodavatel odpovídá za to, že expozice bude funkční od okamžiku uvedení do provozu až do skončení Frankfurtského knižního veletrhu.

- Smluvní strany se dohodly, že za vadu předmětu smlouvy se považuje i nefunkčnost expozice dne 6.10.2026 v 9.00 h. Smluvní strany se dohodly, že v případě této vady, je objednatel oprávněn  mimo odstranění vady požadovat také slevu z ceny předmětu smlouvy ve výši 100% sjednané ceny předmětu smlouvy. Tato výše slevy je dána subjektivní ekvivalencí hodnoty předmětu smlouvy pro objednatele (Česká republika je hlavním hostem Frankfurtského knižního veletrhu a objednatel je pověřen vystupovat na veletrhu za ČR, nefunkčnost k tomuto okamžiku poškodí pověst ČR, kterou není možné napravit pozdějším uvedením do funkčního stavu).

- Objednatel je oprávněn oznámit případné vady mailem (mail pechan@arteo.cz) nebo ústně.

- Dodavatel je povinen odstranit vady díla do 14 dnů ode dne reklamace. V případě, že objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je dodavatel povinen vadu odstranit okamžitě do 30 min od okamžiku reklamace.

- Objednatel je oprávněn v případě prodlení dodavatele s odstraněním vady, provést toto odstranění sám nebo třetí osobou a takto vzniklé náklady dodavateli vyúčtovat. Smluvní strany se dohodly, že součástí těchto nákladů je mj. cena odstranění vady, kterou objednatel uhradí třetí osobou.

- Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. se použijí i v případě vytknutí nedostatků plnění díla objednatelem v průběhu provádění předmětu smlouvy.

- Dodavatel se podpisem této smlouvy vzdává svého práva uplatnit námitku dle § 2618 z.č. 89/2012 Sb., pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které dodavatel v době předání předmětu smlouvy věděl, nebo musel vědět.

VII.

Sankce

- V případě porušení závazku dodavatele provést kteroukoliv část předmětu smlouvy řádně a včas je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu smlouvy vč. DPH za každý den prodlení.

- V případě porušení závazku dodavatele provést instalaci do 24.00 h 5.10.2026 řádně a včas je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu smlouvy vč. DPH za každou hodinu prodlení

- V případě porušení závazku dodavatele uvést expozici po její instalaci do provozu (funkčnosti) a předvést funkčnosti objednateli 6.10.2026 2026 v 9:00 h řádně a včas je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu smlouvy vč. DPH za každou hodinu prodlení.

- V případě porušení závazku dodavatele účastnit se schůzek za účelem kontroly plnění předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 14 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou neúčast.

- V případě, že dodavatel neodstraní vadu řádně a včas, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.

- V případě, že dodavatel neodstraní vadu označenou jako havárie řádně a včas, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení a každou vadu.

- Smluvní strany se dohodly, že vedle smluvních pokut uvedených v tomto článku, je každá strana povinna uhradit druhé straně škodu, která jí v souvislosti s porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou vznikne.

- Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují, že ke dni podpisu smlouvy nebylo mezi nimi sjednáno ústně žádné utvrzení dluhu. Toto utvrzení dluhu je možné ode dne podpisu této smlouvy sjednat pouze písemně.

- Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že výše uvedené smluvní pokuty nejsou nepřiměřeně vysoké. Výše pokut je stanovena s ohledem na význam veletrhu uvedeného v této smlouvy a fixními termíny slavnostního otevření expozice, fixními termíny konání veletrhu a požadavky veletrhu na včasnou instalaci a deinstalaci expozice, když nesplnění těchto termínů může vážně poškodit pověst České republiky.

VIII.

Právo užívání a licence

- Dodavatel podpisem smlouvy potvrzuje, že má právní titul k užívání veškerých částí předmětu smlouvy umožňující mj. umístění na Frankfurtském knižním veletrhu a žádná třetí osoba nemá práva k žádné z částí předmětu smlouvy, která by bránila dodavateli či objednateli v nakládání s kteroukoliv částí předmětu smlouvy v souvislosti touto smlouvou a konáním Frankfurtského knižního veletrhu.

- Dodavatel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli právo bezplatně užívat kteroukoliv část předmětu smlouvy od okamžiku uvedení expozice do provozu až do skončení Frankfurtského knižního veletrhu v souvislosti s konáním tohoto veletrhu.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud plněním předmětu smlouvy či kterékoliv jeho části vznikne autorské dílo, dodavatel poskytuje objednateli bezplatně licenci k užívání tohoto autorského díla na dobu neurčitou a k jakýmkoliv účelům vyplývajícím z činnosti objednatele. Takovéto autorské dílo není dodavatel po skončení Frankfurtského knižního veletrhu oprávněn užívat či dát do užívání třetím osobám.

- Smluvní strany se dohodly, že dodavatel není oprávněn po skončení Frankfurtského knižního veletrhu užívat jakékoliv texty, které mu objednatel předá za účelem umístění.

- Objednatel má autorská práva ke všem věcem, které v rámci plnění předmětu smlouvy dodavateli předá. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je oprávněn tyto předané věci používat pouze za účelem splnění předmětu smlouvy a po dobu konání veletrhu (vč. instalace).

- Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je oprávněn pneumatické struktury, které jsou součástí předmětu smlouvy, po skončení Frankfurtského knižního veletrhu užívat, nebo dát do užívání třetím osobám pouze s písemným předchozím souhlasem objednatele a projektanta, firmy JinJan, s.r.o.

- V případě, že objednatel omezí předmět smlouvy o Model AI uvedený v  PD D.1.2.4. DIGITÁLNÍ OBSAH (MAJÁK) a výkazu výměr v záložce PRO_260115, ident.č. 6 – programování - naprogramování jazykového modelu AI a dodá modul dodavateli sám dle čl. I. odst. 11 této smlouvy, dodavatel není po skončení Frankfurtského knižního veletrhu oprávněn tento modul ani jeho obsah žádným způsobem užívat ani jej dát do užívání třetím osobám.

IX.

Odpovědnost za škodu a pojištění

- Dodavatel podpisem smlouvy potvrzuje, že si je vědom charakteru místa konání veletrhu (ve vlastnictví třetí osoby). Dodavatel byl upozorněn, že organizátor veletrhu či provozovatel výstaviště bude po objednateli požadovat náhradu za jakoukoliv vzniklou škodu vč. i drobného poškození místa plnění předmětu smlouvy. Objednatel bude náhradu této škody požadovat po dodavateli.

- Dodavatel je povinen si při plnění předmětu smlouvy počínat tak, aby nedošlo ke vzniku škody v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to i na místě konání veletrhu.

- Dodavatel je povinen dle svých možností a schopností jako odborná firma učinit vše pro odvrácení vzniku škody v místě plnění předmětu smlouvy, zejména místa konání veletrhu.

- Dodavatel je povinen v případě, že bude hrozit vznik škody v místě konání veletrhu o tomto ihned písemně informovat objednatele a oznámit mu vhodná opatření k zamezení vzniku této škody a jejímu odstranění, které dodavatel přijme.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen s ohledem na charakter místa konání veletrhu zakročit proti vzniku škody (není tohoto objektivně schopen).

- Smluvní strany se dohodly, že dodavatel odpovídá za škodu způsobenou na místě konání veletrhu úmyslně, nedbalostí vědomou i nevědomou vč. hrubé nedbalosti, a i náhodou.

- Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (vč. objednatele) vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10,000.000,-Kč, s maximální spoluúčastí 100.000,- Kč po celou dobu provádění předmětu smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

- Pojištění dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy musí být sjednáno i ve vztahu k úmyslu nepřímému, nedbalosti vědomé i nevědomé, vč. hrubé nedbalosti a musí být sjednáno i ve vztahu k náhodě.

X.

Ostatní ujednání

- Dodavatel je oprávněn užívat projektovou dokumentaci uvedenou v čl. I. této smlouvy a jí vyjádřené autorské dílo výhradně za účelem splnění předmětu smlouvy. Dodavatel není oprávněn tyto poskytnout třetím osobám (vyjma subdodavatelů) a není oprávněn je jakkoliv zveřejňovat. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn po dodavateli požadovat odstranění následků tohoto porušení vč. náhrady škody a přiměřeného zadostiučinění. Dodavatel je povinen v případě porušení této povinnosti uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč/porušení.

- Dodavatel je povinen na nevhodnost povahy věci, kterou mu objednatel předal k provedení předmětu smlouvy, nebo příkazu, který mu objednatel dal, upozornit písemně (nikoli pouze mailem). Dodavatel je oprávněn po tomto upozornění přerušit provádění předmětu smlouvy jen v případě, že tato nevhodnost brání provedení předmětu smlouvy, a to jen v nezbytném rozsahu. Objednatel je povinen písemně sdělit, zda po upozornění dodavatele na nevhodnost trvá na provedení předmětu smlouvy s použitím předané věci nebo daného příkazu.

- Je-li k provedení předmětu smlouvy nutná součinnost objednatele, a objednatel ji na výzvu dodavatele neposkytne, dodavatel není oprávněn si zajistit náhradní plnění na účet objednatele.

- Dodavatel prohlašuje, že v důsledku použití předmětu smlouvy nedojde k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Ukáže-li se toto prohlášení nepravdivým, je dodavatel za porušení těchto práv odpovědný a má se za to, že o tomto v době podpisu smlouvy věděl, nebo musel vědět.

- Při výkladu ujednání smlouvy a smluvního vztahu dle této smlouvy se nepřihlíží k obecným obchodním zvyklostem oboru dodavatele a k obecným obchodním zvyklostem, pokud s nimi dodavatel objednatele písemně neseznámil nejpozději v okamžik podpisu této smlouvy, nebo nejsou objednateli známy z jiného důvodu.

- Postoupení této smlouvy je vyloučeno.

- Obě strany okamžikem podpisu smlouvy na sebe převzaly dle § 1765 Sb. z.č. 89/2012 Sb. nebezpečí změny okolností. Obě strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností uzavření smlouvy. Smlouvu nelze měnit rozhodnutím soudu.

XI.

Zveřejnění smlouvy v Registru smluv

- Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva se řídí v případě českého dodavatele z.č. 340/2015 Sb. o registru smluv a podléhá zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v registru smluv včetně všech údajů v nich uvedených (např. telefonů, mailů, čísla účtu).

- Smluvní strany se dohodly, že smlouvu ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel, avšak ke zveřejnění této smlouvy je oprávněna kterákoliv ze stran, proto pokud nedojde ke zveřejnění této smlouvy do tří měsíců ode dne jejího podpisu, a smlouva tak pozbude účinnosti, nemají vůči sobě strany nárok na náhradu škody.

XII.

Závěrečná ustanovení

- Přílohou této smlouvy jsou:

- projektová dokumentace

- oceněný výkaz výměr

- manuál Messe Frankfurt GmbH (Technical Guidelines 2026)

- grafický manuál Czechia 2026

- technická dokumentace Messe Frankfurt (popis místa plnění)

- Smluvní strany se dohodly, že veškeré vztahy vyplývající z této smlouvy a v souvislosti s ní (vč. náhrady škody, autorských práv apod.) se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly na věcné a místní příslušnosti českého soudu s tím, že v případě zahraničního dodavatele je příslušným Městský soud v Brně.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

- Změny smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou formou dohodou stran, jestliže tato změna nebude provedena písemně, považuje se tato změna za neexistující. Neplatnosti nedodržení této písemnosti se může kterákoliv strana domáhat i poté, co bylo z této smlouvy již plněno. V případě této neplatnosti se jedná o bezdůvodné obohacení.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv.

- Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že posoudily obsah této smlouvy, neshledaly jej rozporným a toto potvrzují v souladu s § 4 z.č. 89/2012 Sb. a že s celým obsahem smlouvy souhlasí.

- Tato smlouva byla uzavřena dle svobodné a vážné vůle stran, prosté omylu, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což obě stvrzují svými podpisy.

V Brně dne: 	12.5.2026				V ......................  dne:..............