
DODATEK Č. 1
NPU-450/41661/2026
KLVZ/NPU-450/74/2026
[bookmark: _GoBack]k Příkazní smlouvě č. NPU-450/36480/2025 

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)

Čl. I
Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem ÚPS v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí správy státního hradu Bouzov, xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxx
  zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 zástupce objednatele, technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,             
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  (dále jen „Příkazce“)

a

 IREA s.r.o.
se sídlem: Horní 3228/6, 787 01 Šumperk
IČO: 48390062, DIČ: CZ48390062 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Výkon služeb v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy na základě živnostenského oprávnění vzniklého dne 10.6.1993 a poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základě živnostenského oprávnění vzniklého 16.4.2009  

(dále jen „Příkazník“)

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany konstatují, že dne 16.5.2025 uzavřely Příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby: „SH Bouzov – nová splašková kanalizace - TDI a koordinátor BOZP“. 

2. Dne 31.3.2026 Příkazce podepsal dodatek č. 1 se Zhotovitelem Stavebního díla, kterým se prodlužuje doba realizace Stavebního díla do 27.5.2026.

3.  Smluvní strany dohodly na úpravě článku IV odst. 1. a 2. takto:

Původní znění: 
 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za činnost Příkazníka dle této smlouvy se sjednává ve výši :255 000,-Kč (slovy: dvě stě padesát pět tisíc   korun českých). K této ceně bude připočteno DPH v aktuální sazbě stanovené právními předpisy. 
Celková cena včetně DPH ke dni podpisu této smlouvy činí: 308 550,- Kč (slovy: tři sta osm tisíc pět set padesát korun českých

se ruší a nahrazuje se novým zněním: 
 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za činnost Příkazníka dle této smlouvy se sjednává ve výši :266 000,-Kč (slovy: dvě stě šedesát šest tisíc   korun českých). K této ceně bude připočteno DPH v aktuální sazbě stanovené právními předpisy. 
Celková cena včetně DPH ke dni podpisu této smlouvy činí : 321 860,- Kč (slovy: tři dvacet jedna tisíc  osm set šedesát korun českých


4. Celková hodnota změny je 11 000 Kč bez DPH: 13 310 Kč včetně DPH.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Příkazce. 
8. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, kdy Příkazce obdrží dvě (2) vyhotovení a Příkazník jedno (1) vyhotovení.

	V Kroměříži dne 4.5. 2026






……………………………………………………
Ing. Petr Šubík

	V Šumperku dne 4.5. 2026






……………………………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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