Stavební úpravy vnitřních prostor Náprstkova muzea
za účelem odstranění závad v požárně bezpečnostním řešení

|  | ZMĚNOVÝ LIST |
| --- | --- |
| Smlouva o dílo: | č. objednatele: 250786 ze dne 19. 8. 2025 |
| Objednatel: | Národní muzeum, IČ: 00023272 |
| Zhotovitel: | SP spol. s r.o., IČ: 63669480 |
| Název změnového listu: | Vícepráce a méněpráce |
| Důvod a popis změny - vícepráce | §222, odst. 6 ZZVZ 618 543,91 Kč bez DPH 16,01 % z ceny díla Konstrukce podlahy v suterénu, 1. PP, m. č. NS03 položka 01, 03, 04, 05,16,17 soupisu prací Část podesty v suterénu u vyústění točitého schodiště a schodiště ke dveřím do Náprstkovy ulice oproti projekčnímu předpokladu tvořena dřevěnou konstrukcí, z důvodu prostoru budoucí únikové cesty dřevěná konstrukce odstraněna a provedena nová podesta s betonovým povrchem, využitím stavební suti pro část zásypu a s tepelněizolačním zásypem pro části u obvodových konstrukcí a s odpovídající hydroizolací - dle instrukce projektanta (viz Příloha č. 2). Zároveň ubourání prvního dvoucentimetrového schůdku schodiště k vyrovnání plochy podlahy. Rozvod vody za odstraněnou přizdívkou v suterénu, m. č. NS03 položka 02 soupisu prací Z důvodu kolize s budoucí únikovou cestou prověření funkčnosti a odstranění vodovodního potrubí. Výměna trubkového vedení silnoproudu, m. č. N208, N308 položka 07 soupisu prací Z důvodu degradace materiálu původních trubkových chrániček kabelů k osvětlovacím tělesům a jejich rozpadnutí při demontáži nahrazení novými trubními chráničkami. Oprava rohů omítek, 3 + 4. NP, m. č. N 208, N210, N308 a N311 položka 08 soupisu prací Oprava nestabilních omítek uvolněných v důsledku stavebních prací. Doplnění ukončovací lišty a omítacích rohů, 3 + 4. NP, m. č. N 208, N210, N308 a N311 položka 09 soupisu prací Lišty a rohy nejsou součástí základního systémového řešení obkladu, doplněny pro lepší vzhled a bezpečné ukončení protipožárního obkladu. Posunutí ocelového překladu, 3. + 4. NP, m. č. N208, N308 položka 11 soupisu prací V předstěně rozvaděče osazení nosníku výše pro jednotné osazení dveří před rozvaděči. Bourání konstrukcí suterénu pro nové schodiště, 1. PP, m. č. NS03 položka 12 soupisu prací Nepředvídatelný objem bourání konstrukce vnější obvodové zdi budovy pro nové schodiště. Kouřové čidlo EPS, 1. NP, m. č. N 108 položka 13 soupisu prací Nový požadavek HZS, doplnění čidla do prostoru šatny a jeho napojení ze suterénu. Dobetonování schodu, 1. PP, m. č. NS 03 položka 14 soupisu prací Dobetonování nejvyššího stávajícího schodišťového stupně u dveří do Náprstkovy ulice ke sjednocení jeho výšky s ostatními stupni. Expertní požární posouzení stávajících dveří, 3. + 4. NP, m. č. N208/N210, N308/N311 položka 15 soupisu prací Nový požadavek HZS. |

Kabel slaboproudu u točitého schodiště, 1. - 4. NP, m.č. N003, N103, N203, N303

položka 18 soupisu prací

Vyšší potřeba kabelů z důvodu smyčkování a skutečných možností vedení kabelů. Kabely vedené v drážkách, vždy nutno kabel provést v jednom kuse na celé délce a na každém konci pri těchto vzdálenostech nutno počítat s 2 m na každém konci, kvůli zapojování koncových prvků.

Doplnění lišt pro vedení slaboproudu, 1. PP, m. č. NS03

položka 20 a 21 soupisu prací

Doplnění kovových a plastových lišt pro splnění požadavků požární ochrany na vedení kabelů EPS po ujasnění tras kabeláže v suterénu.

Průzkum a prověření rozvodů slino a slaboproudu a zapravení kabelů silnoproudu pod omítku, 1. PP - 3, NP, m. č. S08, 024,117, 201 položka 22 a24 soupisu prací

Nový požadavek HZS na uložení veškerých rozvodů silnoproudu v prostoru schodiště (ÚC) pod omítku.

Práce na přípravě zapojení EZS

položka 23 soupisu prací

Práce na přípravě a možnosti připojení nových a stávajících prvků EZS vzhledem k ukončení výroby modulu pro rozšíření ústředny, odpojení a zapojení jednotlivých prvků, které byly nedílnou součástí EZS sytému v místech, kde byl potřebný zásah stavby.

Dveře D54, 4. NP, m. č. N301/N302

položka 25 soupisu prací

Z důvodu problému s dodáním dveří dle PD dodány dveře s nižšími, ale vyhovujícími zvukoizolačními vlastnostmi.

Navýšení počtu požárních ucpávek

položka 26 soupisu prací

Z dopřesnění tras vedení kabelových rozvodů a z důvodu nového požadavku HZS, např. do archivů, na nové kabeláži k doplněnému čidlu v šatně, doplnění na stávajíc rozvody.

Vedení kabelu SLB v drážkách, 1. - 4. NP, m. č. N003, N103, N203, N303

položka 28 soupisu prací

Uložení kabelů SLB v prostoru točitého schodiště do drážky v omítce z důvodu esteického a památkové ochrany.

Protipožární úprava prava dveří, 1. NP, m. č. N006/N010

položka 29 soupisu prací

Nový požadavek HZS.

Revizní dvířka, 1. NP, m. č. N007

položka 30 soupisu prací

Doplnění revizních dvířek pro přístup k doplněné protipožární ucpávce.

Doplnění samozavíračů, 1. - 3. NP, dveře D04, D52, D57

položka 31 soupisu prací

Nový požadavek HZS.

Označení únikových cest

položka 32 soupisu prací

Doplnění označení po úpravách a nových požadavcích HZS.

Vedlejší rozpočtové náklady

samostatná položka soupisu prací

odpovídající změna souvisejících nákladů

§222, odst. 4 ZZVZ 41 869,06 Kč bez DPH 1,08 % z ceny díla

Demontáž, úprava a montáž dřevěného schodiště v depozitáři, 3. + 4. NP, m. č. N208 a N308 položka 06 soupisu prací

Z důvodu provedení obkladu krajního nosníku vloženého patra nutnost demontovat, upravit kotvení a namontovat dřevěné schodiště dle instrukce projektanta (viz Příloha č. 3).

Přesun rozvodu vody, 1. NP, m. č. 029

položka 10 soupisu prací

Přesun stávajícího potrubí mimo obkládaný nosník.

Krabice pro v/v moduly + víčko, 1. - 4. NP, m. č. N003, N103, N203, N303

položka 19 soupisu prací

Doplněné pro zapojení kabeláže v každém podlaží.

| Důvod a popis změny - méněpráce | §222, odst. 6 ZZVZ -164 673,90 Kč bez DPH 4,26 % z ceny díla Konstrukce podlahy v suterénu, 1. PP, m. č. NS03 odpočet izolace z asfaltových pásů - položka 33 soupisu prací odpočet násypu z keramzitu - položka 34 soupisu prací odpočet vyztužení z mikovláken - položka 35 soupisu prací odpočet bourání betonových mazanin - položka 41 soupisu prací Neprovedené práce z důvodu jiné skladby podlahy oproti předpokladu a provedenéí nové podlahové konstrukce. Odpočet části kapotáží, 2. a 3. NP, m. č. 117 a 201 položka 36 soupisu prací Neprovedený obklad rozvodu silnoproudu v místech, kde je kabeláž vedena v drážkách v omítce. Dveře D54, 4. NP, m. č. N301/N302 položka 37 soupisu prací Z důvodu problému s dodáním dveří dle PD dodány dveře s nižšími, ale vyhovujícími zvukoizolačními vlastnostmi - odpočet dodávky dveří dle PD. |  |
| --- | --- | --- |
|  | §222, odst. 4 ZZVZ -111952,24 Kč bez DPH 2,90 % z ceny díla Odpočet položek EZS položka 38 soupisu prací Odpočet neprovedených prací na systému EZS, programování, testování a zprovoznění systému zajištěno servisním smluvním partnenrem NM. Odpočet povrchové úpravy podlahy, 1. NP, m. č. N002 položka 40 soupisu prací Povrchová úprava podlahy byla provedena pouze na části dotčené stavebními úpravami. |  |
| Dokumentace / příloha ZL: | Příloha č. 2 - Podlaha v suterénu Příloha č. 3 - Dřevěné schodiště |  |
| Cenová kalkulace / příloha ZL: | Příloha č. 1 - Soupis prací |  |
| Náklady na změnu - cenu díla: | vícepráce | méněpráce |
|  | 660 412,97 Kč | 276 626,14 Kč |
| Dopad do smluvní ceny (bez DPH): Dopad do smluvní ceny (včetně DPH): | 383 786,83 Kč |  |
|  | 464 382,19 Kč |  |
| Vyjádření zhotovitele: | souhlasí / nesouhlasí | dne: |
|  | jméno: | podpis: |
| Vyjádření projektanta: | souhlasí / nesouhlasí | dne: |
|  | jméno: | podpis: |
| Vyjádření TDI: | souhlasí / nesouhlasí | dne: |
|  | jméno: | podpis: |
| Vyjádření objednatele: | souhlasí / nesouhlasí | dne: |
|  | jméno: | podpis: |

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

25046a

Náprstkovo muzeum - stavební úpravy vnitřních prostor budov - změna stavby č. 1

| KSO: Místo: Betlémské nám. č. 1, Praha 1 | CC-CZ: Datum: | 9. 4. 2026 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Národní muzeum, Václavské nám. 1700/68, Praha 1 | IC: DIČ: | 00023299 |
| Zhotovitel: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 | IČ: DIČ: | 63669480 |
| Projektant: Ing. arch. Zdeněk Žilka, Klapková 612/18, Praha 8 | IČ: DIČ: | 12500925 |
| Zpracovatel: xxxxxxxxxxxxx | IČ: DIČ: | 68532962 |

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím Cenove soustavy uks. položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Uenova soustava1 označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu oodminkv.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  | 383 786,93 |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 12,00% | Základ daně 383 786,93 0,00 | Výše daně 80 595,26 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK | 464 382,19 |

Strana 1 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | 25046a |
| --- | --- |
| Stavba: | Náprstkovo muzeum - stavební úpravy vnitřních prostor budov - změna stavby č. 1 |
| Místo: | Betlémské nám. Č.1, Praha 1 Datum: 9.4.2026 |
| Zadavatel: | Národní muzeum, Václavské nám. 1700/68, Praha 1 _ ■ • • • Ing. arch. Zdeněk Žilka, Projektant: Klapková 612/18, Praha 8 |
| Zhotovitel: | SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204,155 31 Praha 5 Zpracovatel: xxxxxxxxxxx |
| Kód | Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ |

Náklady stavby celkem	383 786,93	464 382,19

| 25046a | Náprstkovo muzeum - stavební úpravy vnitřních 383 786 93 464 382 19 STA prostor budov - změna stavby č. 1 |
| --- | --- |

Strana 2 z 2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náprstkovo muzeum - stavební úpravy vnitřních prostor budov - změna stavby č. 1

Objekt:

25046a - Náprstkovo muzeum - stavební úpravy vnitřních prostor budov - změna stavby č. 1

Místo:	Betlémské nám. č. 1. Praha 1

Zadavatel:	Národní muzeum, Václavské nám. 1700/68, Praha 1

Zhotovitel:	SP spol. s r.o„ Prvního pluku 320/17, Praha 8

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

9. 4. 2026

ing. arch. Zdeněk Žilka, Klapková 612/18, Praha 8 SP spol. s r.o., Prvního pluku 320/17, Praha 8

Cena celkem [CZK]

| Náklady stavby celkem | 383 786,93 |
| --- | --- |
| 01 - Ubourání spodního schodu a schodišťového soklu (1 .PP, místnost č. NS 03) | 669,29 |
| 98 - Demolice a sanace | 130,69 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 151,01 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 387,59 |
| 02 - Odborné zjištění závady a odstranění starého rozvodu vody (1 .PP, místnost č. NS 03) | 6 190,31 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 388,31 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 1 175,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 4 627,00 |
| 03 - Demontáž dřevěné podlahy s polštáři (1 .PP, místnost č. NS 03) | 504,12 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 215,73 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 288,39 |
| 04 - Zásyp z pěnového skla do prostoru mezi nosnou stěnou a částečně ubouranou (1 .PP, místnost č. NS 03) | 5 484,90 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 5 027,00 |
| 998 - Přesun hmot | 457,90 |
| 05 - Nová konstrukce podlahy (1.PP, místnost č. NS 03) | 43 420,71 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 6 627,45 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 608,34 |
| 998 - Přesun hmot | 10 495,55 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 25 689,37 |
| 06 - Demontáž, úprava a montáž dřevěného schodiště (3+4. NP, místnost č. N208, N210, N308, N311) | 36 217,62 |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 1 360,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 553,62 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 34 304,00 |
| 07 - Výměna trubkového vedení silnoproudu (3+4.NP, místnost č. N208, N308) | 2 652,37 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 138,07 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 2 514,30 |
| 08 - Oprava rohů omítek (3.+4.NP, místnost č. N208, N210, N308, N311) | 2 594,61 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | 2 034,00 |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 129,00 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 224,35 |
| 998 - Přesun hmot | 207,26 |
| 09 - Ukončovací lišta a omítací rohy (3.+4.NP, místnost č. N208, N210, N308, N311) | 3 147,92 |
| 775 - Podlahy skládané | 3 147,92 |
| 10 - Přesun potrubí studené vody kvůli nosníku a úprava elektro držáků (1.NP, kavárna) - 25% sleva | 3 691,58 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 2 696,02 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 995,56 |
| 11 - Posunutí ocelového překladu I č. 80 (nová budova) | 3 470,94 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 1 603,80 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 956,00 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 540,00 |
| 998 - Přesun hmot | 371,14 |
| 12 - Bourání konstrukcí suterénu pod schodištěm a kamenné přizdívky | 119 607,25 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 31 160,00 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 88 447,25 |
| 13 - Kouřové čidlo EPS + kabel (nová budova, 1.NP, prostor šatny u vrátnice, m.č. N108) | 14 469,81 |
| 742EPS - EPS | 13 769,97 |
| 742SPOL - 742SPOL | 699,84 |
| 14 - Dobetonováni vrchního schodu (nová budova, 1.NP, prostor šatny u vrátnice) | 255,77 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 188,29 |
| 998 - Přesun hmot | 67,48 |
| 15 - Expertní posouzení stávajících dveří (nová budova 3.NP, m.č. N 208, N 210 a 4.NP, m.č. N 308, N 311) | 7 480,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 7 480,00 |
| 16 - Izolace proti vodě (nová budova 1.PP, m.č. NS 03) | 10 115,28 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 10 115,28 |
| 17 - Náhrada mikrovláken KARI sítí (nová budova 1.PP, m.č. NS 03) | 324,25 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 324,25 |
| 18 - Slaboproud u točitého schodiště (nová budova 1 .PP, místnost č. NS 03) | 6 745,50 |

Strana 1 z 7

| 742EPS - EPS | 6 745,50 |
| --- | --- |
| 19 - Krabice plastová (nová budova 1 .PP, místnost č. NS 03) | 1 959,96 |
| 742EPS - EPS | 1 959,96 |
| 20 - Kovová lišta C (nová budova 1 .PP) | 23 253,45 |
| 742EPS - EPS | 23 253,45 |
| 21 - Plastová lišta hranatá (nová budova 1.PP) | 18 070,40 |
| 742EPS - EPS | 18 070,40 |
| 22 - Průzkum a vyhodnocení rozvodů ELSIL a ELSLA v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP (stará budova) | 10 168,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 10 168,00 |
| 23 - EZS | 19 840,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 19 840,00 |
| 24 - Zasekáni silnoproudu ve 2.NP (stará budova) | 11 783,76 |
| 742SPOL - 742SPOL | 9 405,76 |
| 21 -M - Elektromontáže | 2 378,00 |
| 25 - Změna dveří D54 - nižší akustické požadavky | 49 920,98 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 49 920,98 |
| 26 - Navýšení počtu požárních ucpávek pro ESLB | 55 404,00 |
| 742SPOL - 742SPOL | 55 404,00 |
| 28 - Drážky pro ESLB | 14 444,56 |
| 742SPOL - 742SPOL | 14 444,56 |
| 29 - Zpožárnění dveří D57 | 165 429,71 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 165 429,71 |
| 30 - Revizní dvířka do SDK | 7 364,29 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 7 364,29 |
| 31 - Doplnění samozavíračů | 4 650,47 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 4 650,47 |
| 32 - Označení únikových cest | 809,60 |
| 95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 809,60 |
| 33 - Odpočet izolace z asfaltových pásů (nová budova 1.PP, m.č. NS 03) | -10 462,94 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | -10 462,94 |
| 34 - Odpočet násypu z keramzitu (nová budova 1.PP, m.č. NS 03) | -10 335,96 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -8 514,00 |
| 998 - Přesun hmot | -1 821,96 |
| 35 - Odpočet vyztužení z mikrovláken (nová budova 1.PP, m.č. NS 03) | -977,63 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -977,63 |
| 36 - Odpočet části kapotáží P02, P03 (stará budova) | -13 808,50 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | -13 808,50 |
| 37 - Odpočet dveří D54 - nižší akustické požadavky | -52 660,13 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | -52 660,13 |
| 38 - Odpočet z EZS | -34 937,44 |
| 742EZS - EZS | -34 937,44 |
| 40 - Odpočet povrchové úpravy podlah | -77 014,80 |
| 775 - Podlahy skládané | -77 014,80 |
| 41 - Odpočet bourání betonových mazanin | -76 428,74 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -33 150,00 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | -43 278,74 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 10 271,66 |

Strana 2 z 7

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náprstkovo muzeum - stavební úpravy vnitřních prostor budov - změna stavby č. 1 Objekt:

| 25046a - Náprstkovo muzeum - stavební úpravy vnitřních prostor budov - změna stavby č. 1 Místo: Betlémské nám. č. 1, Praha 1 | Datum: 9. 4. 2026 ing. arch. Zdeněk |
| --- | --- |
| Zadavatel: Národní muzeum, Václavské nám. 1700/68, Praha 1 | Projektant: Žilka, Klapková 612/18, Praha 8 SP spol. s r.o., |
| Zhotovitel: SP spol. s r.o., Prvního pluku 320/17, Praha 8 | Zpracovatel: Prvního pluku 320/17, Praha 8 |
| PČ Typ Kód Popis | MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | 383 786,93 |

| o 01 Ubourání spodního schodu a schodišťového soklu (1.PP, místnost č. NS 03) 669,29 D 98 Demolice a sanace 130,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JLUL |  | 985112131 | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm ¦ m2 ¦ 0,3251 349,00 |  |  |  | 113,43 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://pcdminky.urs.ci/tem/CS URS 2026 01/985112131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 K |  | 985112193 [příplatek k odsekáni degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě I m2 |  |  | 0,3251 53,10 |  | 17,26 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC D 997 |  |  |  | 151,01 |  |  |  |  |
|  |  |  | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně | t | 0,035 | 3 290,00 | 115,15 | SOD |
| 4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,035 | 304,00 | 10,64 | SOD |
| 5 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,490 | 13,30 | 6,52 | SOD |
| 6 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,035 | 534,30 | 18,70 | SOD |

D 771	Podlahy z dlaždic					387,59

[ 7 [ K [771273811	|Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 250 mm	| m |	1,300|	94,3o|	122,59 |cs ÚRS 2026 01

| Online PSC https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2026 01/771273811 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 771473830 [Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových ¦ m [ 5,0001 53,001 265,00 ¦cs ÚRS 2026 01 |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC https //podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/771473830 d 02 Odborné zjištění závady a odstranění starého rozvodu vody (1 .PP, místnost č. NS 03) 6 190,31 d 997 Doprava suti a vybouraných hmot 388,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně | t | 0,090 | 3 290,00 | 296,10 | SOD |
| 10 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,090 | 304,00 | 27,36 | SOD |
| 11 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1,260 | 13,30 | 16,76 | SOD |
| 12 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,090 | 534,30 | 48,09 | SOD |

| d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 722110811 | Demontáž potrubí litinové přírubové DN do 80 | m | 2,500 | 470,001 1 175,00 ¦CS ÚRS 2026 01 |  |  |
| Online PSC D HZS |  |  | https://podminky.urs.ci/tem/CS URS 2026 01/722110811 | 4 627,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |
| 14 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 7.000 | 661,00 | 4 627,00 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC d 03 D 997 |  |  | https//podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/HZS2212 | 504,12 215,73 |  |  |  |  |
|  |  |  | Demontáž dřevěné podlahy s polštáři (1 ,PP, místnost č. NS 03) Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně | t | 0,050 | 3 290,00 | 164,50 | SOD |
| 16 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,050 | 304,00 | 15,20 | SOD |
| 17 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,700 | 13,30 | 9,31 | SOD |
| 18 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,050 | 534,30 | 26,72 | SOD |

p 762	Konstrukce tesařské					288,39

| 191 K |762522811 Demontáž podlah s polšlžři z prken tlouiťky do 32 mm	| m2 |	2,7731	1O4,Qo|	288,39 |cs ÚRS 2026 01

Online PSČ	https://podminky.urs.cr/item/CS URS 2026 O1/762S22811

| d 04 Zásyp z pěnového skla do prostoru mezi nosnou stěnou a částečně ubouranou (1 .PP, místnost č. NS 03) 5 484,90 d 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 027,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 I K |  | 635321121 | Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním | m3 | 0,914 5 500,00¦ 5 027,00 ¦CS ÚRS 2026 01 |  |  |  |
| Online PSC D 998 |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/635321121 | 457,90 |  |  |  |  |
|  |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |
| 21¦ K 998018003 |  |  | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | < | 0,190¦ 2 410,00¦ 457,90 SOD |  |  |  |
| d 05 Nová konstrukce podlahy (1 .PP, místnost č. NS 03) 43 420,71 d 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 627,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 K |  | 631311126 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 0,277¦ 5710,00¦ 1 581,67¦cS ÚRS 2026 01 |  |  |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS URS 2026 01/631311126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 631319012 | Příplatek k mazaniné tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 0,277 | 716,00 | 198,33 | SOD |
| 24 | K | 631319173 | Příplatek k mazaniné tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0,554 | 232,00 | 128,53 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2026 01/631319173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 631319196 | Příplatek k mazaniné tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 0,277 | 194,00 | 53,74 | SOD |
| 26 | K | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0,716 | 506,00 | 362,30 | CS ÚRS 2026 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.ci/tem/CS URS 2026 01/631351101

| 271 K |S31351102	| Odstranění bedněni lýh a hran v podlahách	| m2 |	0,716|	119,00|	85,2o|cs ÚRS 2026 01

Online PSC	https://podminky.urs.ci/ttem/CS URS 2026 01/631351102

| 281 K [631362021	|Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	| t [	0,008|	39 000,00[	312,00|cs ÚRS 2026 01

| Online PSC |  |  | URS 2026 01/631362021 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 632481215 | Separační vrstva z geotextilie | m2 | 3,050 | 48,40 | 147,62 | SOD |
| 30 | K | 635221410.R | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou pl do 2 m2 (bez dodáni hmot) | m3 | 2,496 | 774,00 | 1 931,90 | SOD |
| 31 | K | 635321121 | Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním | m3 | 0,139 | 5 500,00 | 764,50 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2026 01/635321121 |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 953952111 | Dodání a osazení dřevěných špalíků ve stropech do 70x70x50 mm | kus | 15,917 | 66,70 | 1 O61,66¦CS ÚRS 2026 01 |  |
|  | Online PSC D 997 |  | https://podminky.urs.cz/tem/CS URS 2026 01/953952111 Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 608,34 |  |
| 33 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně | t | 0,141 | 3 290,00 | 463,89 | SOD |
| 34 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,141 | 304,00 | 42,86 | SOD |
| 35 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1,974 | 13,30 | 26,25 | SOD |
| 36 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,141 | 534,30 | 75,34 | SOD |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 10 495,55 |  |
| 37 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | > | 4,355 | 2 410,00 | 10 495,55 SOD |  |

Strana 3 z 7

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o 771 Podlahy z dlaždic 25 689,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 771111011 | Vysátí podkladu podlah před pokládkou dlažby | m2 | 11,400 | 18,30 | 208,62 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/ttem/CS URS 2026 01/771111011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 11,400 | 67,70 | 771,78¦CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2026 01/771121011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 771121026 | Odstraněni zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením | m2 | 4,000 | 71,00 | 284,00 ¦CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky.ursa/item/CS URS 2026 01/771121026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | K 771474113 |  | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm | m | 7,500 | 174,00 | 1 305,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/771474113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | M | 59761265 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 0,825 | 828,00 | 683,10 | CS ÚRS 2026 01 |
| 43 | K | 771574416 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 11,400 | 783,00 | 8 926,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/771574416 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | M | 59761265 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 12,540 | 828,00 | 10 383,12 | CS ÚRS 2026 01 |
| 45 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 4,000 | 128,00 | 512,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/771573810 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | * | 771591115 | Podlahy spárováni silikonem | m | 7,500 | 55,50 | 416,25 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/ttem/CS URS 2026 01/771591115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 771591184 (Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné |  | m | 7.500 | 136,00 | 1 020,00 ¦CS ÚRS 2026 01 ¦ |  |
| Online PSC https://podminky.ursa/item/CS URS 2026 01/771591184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položeni dlažby chemickými prostředky | m2 | 11,400 | 31,20 | 355,68 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2026 01/771592011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | * | 998771121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m | - | 0,518 | 1 590,00 | 823,62 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC d 06 D 97 |  |  | https//podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/998771121 | N308, N311) 36 217,62 1 360,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Demontáž, úprava a montáž dřevěného schodiště (3.+4.NP, místnost č. N208, N210 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 977171221 ¦vrty do profilové oceli průměru přes 5 do 10 mm tloušťky do 5 mm |  | kus | 32.000 | 42,50 | 1 360,00 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https//podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/977171221 o 767 Konstrukce zámečnické 553,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 767995101 | Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 1 kg | kg | 1,568 | 312,00 | 489,22 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky.urs.a/\tem/CS URS 2026 01/767995101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | M | 13010218 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm | > | 0,002 | 32 200,00 | 64,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| D HZS Hodinové zúčtovací sazby 34 304,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | K | HZS2121 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář | hod | 64,000 | 536,00 | 34 304,00 ¦CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/HZS2121 d 07 Výměna trubkového vedení silnoproudu (3.+4.NP, místnost č. N208, N308) 2 652,37 d 997 Doprava suti a vybouraných hmot 138,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 997013215 | Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně | t | 0,032 | 3 290,00 | 105,28 | SOD |
| 55 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,032 | 304,00 | 9,73 | SOD |
| 56 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,448 | 13,30 | 5,96 | SOD |
| 57 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,032 | 534,30 | 17,10 | SOD |
| d 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 514,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | K | 742EPS009 | Trubka instalační pevná bezhalogen s příchytkami a ostatním příslušenstvím | m | 17,000 | 147,90 | 2 514.30¦sOD |  |
| d 08 Oprava rohů omítek (3.+4.NP, místnost č. N208, N210, N308, N311) 2 594,61 d 61 Úprava povrchů vnitrních 2 034,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | * | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy Přes 30 do 50 % | m2 | 2,000 | 431,00 | 862,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/itern/CS URS 2026 01/612325423 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | * | 619325131 | Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů | m _ | 4,000 | 293,00 | 1 172,00 ¦CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC D 97 |  |  | https://podminkv.urs.g/item/CS URS 2026 01/619325131 | 129,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  |  |
| 61 | K | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné, vápenocementové nebo vápenosádrové omítky stěn tl do 25 mm v rozsahu přes 30 do 50% | m2 | 2,000 | 64,50 | 129,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/978013161 D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 224,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 997013215 | Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně | t | 0,052 | 3 290,00 | 171,08 | SOD |
| 63 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,052 | 304,00 | 15,81 | SOD |
| 64 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,728 | 13,30 | 9,68 | SOD |
| 65 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,052 | 534,30 | 27,78 | SOD |
| D 998 Přesun hmot 207,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | > | 0,086 | 2 410,00 | 207,26 SOD |  |
| d 09 Ukončovací lišta a omítací rohy (3.+4.NP, místnost č. N208, N210, N308, N311) 3147,92 d 775 Podlahy skládané 3 147,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | K | 775413314 | Montáž podlahové lišty ukončovací lepené | m _ | 4,000 | 67,70 | 270,80 ¦CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https//podminky.urs.a/item/CS URS 2026 01/775413314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | M | 19416099 | lišta ukončovací kovová bílá | m | 4,320 | 666,00 | 2 877,12 | INDIV. |
| d 10 Přesun potrubí studené vody kvůli nosníku a úprava elektro držáků (1 .NP, kavárna) - 25% sleva 3 691,58 d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 696,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 | m | 5,500 | 33,38 | 183,59 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky,urs.a/item/CS URS 2026 01/722170804 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | K | 722171914 | Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 25 do 32 mm | kus | 2,000 | 9,60 | 19,20 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/722171914 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | K | 722176114 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzné D přes 25 do 32 mm | m | 5,500 | 246,75 | 1 357,13 ¦CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/722176114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | M | 28611013 | tvarovka pevná PVC-C pro rozvod teplé a studené vody koleno 90° D 32mm pro lepený spoj | kus | 4,000 | 108,75 | 435,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 73 | M | 28616603 | objímka z PE plastových trubek D 32mm | kus | 6,000 | 17,85 | 107,10 | CS ÚRS 2026 01 |
| 74 | K | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 1,000 | 346,50 | 346,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC https//podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/722179191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | K | 722179192 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů | soubor | 1,000 | 247,50 | 247,50 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC D HZS |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/722179192 | 995,56 |  |  |  |  |
|  |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |
| 76 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 2,000 | 457,50 | 915,OO¦CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/HZS2231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | M | 35442256 | držák vedení univerzální, plast 100mm | kus | 2,000 | 40,28 | 80,56 | CS ÚRS 2026 01 |
| o 11 Posunutí ocelového překladu I č. 80 (nová budova) 3 470,94 , d 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 603,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | < | 0,027 | 59 400,00 1 603,80 SOD |  |  |

Strana 4 z 7

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o 4 Vodorovné konstrukce 956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | * | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm I kus I 4,0001 239,00 |  |  |  | 956,00 SOD |  |
| D 96 Bourání konstrukcí 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | K | 964073211 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdivá cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m | t 0,0271 20 000,00 |  |  | 540,00 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC D 998 |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/964073211 | 371,14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t ¦ 0,154 2 410,00 |  |  | 371,14 SOD |  |
| d 12 Bouraní konstrukcí suterénu pod schodištěm a kamenné přizdívky 119 607,25 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 31 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | K | 971026691 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MC tl přes 900 mm | m3 ¦ 8,2001 3 800,00 |  |  | 31 160,001 SOD |  |
| d 997 Doprava suti a vybouraných hmot 88 447,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | K | 997013215 | Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně | t | 20,500 | 3 290,00 | 67 445,00 | SOD |
| 84 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 20,500 | 304,00 | 6 232,00 | SOD |
| 85 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 287,000 | 13,30 | 3 817,10 | SOD |
| 86 | K | 997013631 | Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 20,500 | 534,30 | 10 953,15 | SOD |
| d 13 Kouřové čidlo EPS + kabel (nová budova, 1.NP, prostor šatny u vrátnice, m.č. N108) 14 469,81 D 742EPS EPS 13 769,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | K | 742EPS003 | Opticko-kouřový hlásič IQBQuad, ref. IQ8Quad_802374 | ks | 1,000 | 4 834,31 | 4 834,31 | SOD |
| 88 | K | 742EPS004 | Palice hlásiče | ks | 1,000 | 837,01 | 837,01 | SOD |
| 89 | K | 742EPS008 | 1x2x0,8 bezhalogenový, komunikační kabel s omezenu tvorbou kouře a šířením ohně, s klasifikací B2cas1d1dle CPR, ČSN EN 50575: 2014 + A1: 2016 | m | 75,000 | 44,97 | 3 372,75 | SOD |
| 90 | K | 742EPS009 | Trubka instalační pevná bezhalogen s příchytkami a ostatním příslušenstvím | m | 26,000 | 147,90 | 3 845,40 | SOD |
| 91 | K | 742EPS011 | Příchyka pro ohniodolný kabel + hmoždinka + šroub | ks | 50,000 | 17,61 | 880,50 | SOD |
| D 742SPOL 742SPOL 699,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | K | 742SPOL001 | průvrt 120cm průměr 30mm | ks | 2,000 | 349,92 | 699,84 | SOD |
| d 14 Dobetonování vrchního schodu (nová budova, 1.NP, prostor šatny u vrátnice) 255,77 d 63 Podlahy a podlahové konstrukce 188,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | K | 632451431 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm |  | m2 | 0,390 | 414,00 | 161,46¦CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC tfflt»M>odminkv.urs.cz/item/CS URS 2026 01/6324S1431 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 632902221 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem | m2 | 0,390 | 68,80 | 26,83 ¦CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/ltem/CS URS 2026 01/632902221 d 998 Přesun hmot 67,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | • | 0,028 | 2 410,00 | 67,481 SOD |  |
| d 15 Expertní posouzení stávajících dveří (nová budova 3.NP, m.č. N 208, N 210 a 4.NP, m.č. N 308, N 311) 7 480,00 d HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | K | PP1 | Požární expertní posouzení stáv. oken vedoucích na pavlač m.č. 131 - specifikace dle PD | ks | 3,000 | 1 870,00 | 5 610,00 | SOD |
| 97 | K | PPxx | Požární expertní posouzení stávajících dřevěných dveří - specifikace dle PD | ks | 1,000 | 1 870,00 | 1 870,00 | INDIV. |
| d 16 Izolace proti vodě (nová budova 1.PP, m.č. NS 03) 10115,28 d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10115,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 711193121 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková | m2 | 3,887 | 495,00 | 1 924,07IcS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https //podminkv.urs.czfttem/CS URS 2026 01/711193121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 711193131 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková | m2 | 22,400 | 593,00 | 13 283,20 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/aem/CS URS 2026 01/711193131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | K | 998711121 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m | t | 0,092 | 2 560,00 | 235,52 | SOD |
| 101 | K | 711X | Sleva | Kč | -1,000 | 5 327,51 | -5 327,51 | INDIV. |
| d 17 Náhrada mikrovláken KARI sítí (nová budova 1.PP, m.č. NS 03) 324,25 d 63 Podlahy a podlahové konstrukce 324,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | * | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0,389 | 232,00 | 90,25 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2026 01/631319173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | • | 0,006 | 39 000,00 | 234,00 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC D 18 D 742EPS |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/631362021 | 6 745,50 6 745,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Slaboproud u točitého schodiště (nová budova 1.PP, místnost č. NS 03) EPS |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 742EPS008 | 1x2x0,8 bezhalogenový, komunikační kabel s omezenu tvorbou kouře a šířením ohně, s klasifikací B2cas1d1dle CPR. ČSN EN 50575: 2014 + A1: 2016 | m | 150,000 | 44,97 | 6 745,50 | SOD |
| d 19 Krabice plastová (nová budova 1.PP, místnost č. NS 03) 1 959,96 D 742EPS EPS 1 959,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | K | 742EPS007 | Krabice pro v/v moduly + víčko | ks | 4,000 | 489,99 | 1 959,961 SOD |  |
| d 20 Kovová lišta C (nová budova 1.PP) 23 253,45 D 742EPS EPS 23 253,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | K | 742110041 | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | m | 75,000 | 44,90 | 3 367,50 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/742110041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | M | 1187165 | PROFILOVÁ ÚSTA CMS3518P2000FS 71104454/ | m | 78,750 | 252,52 | 19 885,95 | MATERIÁLY ONLINE |
| d 21 Plastová lišta hranatá (nová budova 1.PP) 18 070,40 D 742EPS EPS 18 070,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10B | K | 742110041 | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | m | 160,000 | 44,90 | 7 184,00 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/742110041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | M | 34571012 | lišta elektroinstalační vkládací hranatá 40x15mm | m | 168,000 | 64,80 | 10 886,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| d 22 Průzkum a vyhodnocení rozvodů ELSIL a ELSLA v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP (stará budova) 10 168,00 d HZS Hodinové zúčtovací sazby 10168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | K | HZS2231.1 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 8,000 | 610,00 | 4 880,00¦CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podmmky.urs.cz/item/CS URS 2026 O1/HZS2231.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 8,000 | 661,00 | 5 288,OO¦CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC d 23 d HZS |  |  | https//podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/HZS2232 | 19 840,00 19 840,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | EZS Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |
| 112 | K | HZS2231.1 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 24,000 | 610,00 | 14 640,00¦cS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/HZS2231.1 |  |  |  |  |  |

Strana 5 z 7

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | M | EZS001 | drobný spotřební materál I kpl I 1,000 1 5 200,00 |  |  |  | 5 200,00 \ INDIV. |  |
| d 24 Zasekání silnoproudu ve 2.NP (stará budova) 11 783,76 D 742SPOL 742SPOL 9 405,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | 742SPOL002 | drážka ve stěně nebo stropě 30x40 ¦ m |  | 28,000 | 335,92 | 9 405,76 SOD |  |
| D 21-M Elektromontáže 2 378,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | K | 460941112 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm | m | 8,000 | 117,00 | 936,00 CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/460941112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | AJ | 460941212 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm | m | 20,000 | 72,10 | 1 442,00 ¦CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/ltem/CS URS 2026 01/460941212 d 25 Změna dveří D54 - nižší akustické požadavky 49 920,98 d 766 Konstrukce truhlářské 49 920,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | M | 61160D54.R' | D54 dveře jednokřídlé dřevěné bez PO, zvukoizolační Rw=42dB, povrch plný hladký lakovaný 900x1970, specifikace dle PD | kus | 1,000 | 49 275,00 | 49 275,00 | INDIV |
| 118 | K | 998766313 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 445,500 | 1,45 | 645,98 | SOD |
| d 26 Navýšení počtu požárních ucpávek pro ESLB 55 404,00 D 742SPOL 742SPOL 55 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | K | 742SPOL003 | Požární ucpávky | kpl | 19,000 | 2 916,00 | 55 404,001 SOD |  |
| d 28 Drážky pro ESLB 14 444,56 D 742SPOL 742SPOL 14 444,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 742SPOL002 | drážka ve stěně nebo stropě 30x40 | m | 43,000 | 335,92 | 14 444,56 | SOD |
| o 29 Zpožámění dveří D57 165 429,71 D 766 Konstrukce truhlářské 165 429,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | K | 766660728R | Montáž dveřního interiérového kování - zámkové záslepky | kus | 1,000 | 149,00 | 149,00 | R-položka |
| 122 | M | DZ | dveřní záslepka - pár | kus | 1,000 | 590,00 | 590,00 | INDIV. |
| 123 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 1,000 | 221,00 | 221,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC |  |  | https//podmínky. urs.cz/item/CS URS 2026 01/766660729 |  |  |  |  |  |
| 124 | M | 54914138R | kováni štítové klika/klika mosazné | kus | 1,000 | 2 832,00 | 2 832,00 | R-položka |
| 125 | K | 766660745 | Montáž padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla | kus | 1,000 | 507,00 | 507,00 | SOD |
| 126 | M | 19416.PL | lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl. do 1000mm | m | 0,900 | 851,40 | 766,26 | SOD |
| 127 | K | D57 | Zpožárnění dveří na recepci nové budovy č.p. 270, EI30 DP3 - ozn. dveří D57 (v tuto chvíli | kus | 1,000 | 158 000,00 | 158 000,00 | INDIV. |
| 128 | K | 998766313 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 1 630,653 | 1,45 | 2 364,45 | SOD |
| d 30 Revizní dvířka do SDK 7 364,29 d 763 Konstrukce suché výstavby 7 364,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | •< | 763172413 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 1,000 | 660,00 | 660,00 les ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC https//podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/763172413 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | M | 59030761 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60 400x400 mm | kus | 1,000 | 6 550,00 | 6 550,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 131 |  | 998763513 | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 72,100 | 2,14 | 154,29 | SOD |
| d 31 Doplnění samozavíračů 4 650,47 D 766 Konstrukce truhlářské 4 650,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | K | 766660717 | Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo | kus | 3,000 | 318,00 | 954,00 | SOD |
| 133 | M | 54917. D55 | samozavírač dveří hydraulický, specifikace dle PD | kus | 3,000 | 1 210,00 | 3 630,00 | SOD |
| 134 | K | 998766313 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 45,840 | 1,45 | 66,47 | SOD |

| d 32 Označení únikových cest 809,60 d 95 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 809,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 |  | 953993321 I Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením |  | kus | 8,000 | 79,60 636,80 CS ÚRS 2026 01 |  |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2026 01/953993321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | 73534552 [ tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 210x87mm |  | kus | 8,000 | 21,60 i 172,60 |  | CS ÚRS 2026 01 |
| d 33 Odpočet izolace z asfaltových pásů (nová budova 1 .PP, m.č. NS 03) -10 462,94 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -10 462,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním | m2 | -3,887 | 13,80 | -53,64 | SOD |
| 138 | M | 11163150 | lak penetračni asfaltový | t | -0,001 | 69 200,00 | -69,20 | SOD |
| 139 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním | m2 | -22,400 | 29,80 | -667,52 | SOD |
| 140 | M | 11163150 | lak penetračni asfaltový | t | -0,008 | 69 200,00 | -553,60 | SOD |
| 141 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | -3,887 | 18,90 | -73,461 | SOD |
| 142 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separačnl, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | -4,530 | 59,40 | -269,08 | SOD |
| 143 | K | 711132101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou | m2 | -22,400 | 33,80 | -757,12 | SOD |
| 144 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozmným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | -26,880 | 222,00 | ■5 967,36 | SOD |
| 145 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | -3,887 | 141,00 | -548,07 | SOD |
| 146 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo iemnozmným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | -4,664 | 222,00 | -1 035,41 | SOD |
| 147 | K | 998711121 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m | t | -0,183 | 2 560,00 | -468,48 | SOD |

| d 34 Odpočet násypu z keramzitu (nová budova 1 PP, m.č. NS 03) -10 335,96 d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni -8 514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 |  | 635211121 ¦ Násyp pod podlahy z keramzitu ¦ m3 ¦ -1,800 |  |  |  | 4 730,001 -8 514,001 SOD |  |  |
| d 998 Přesun hmot -1821,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | 998018003 ¦ Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m ¦ t ¦ -0,756 |  |  |  | 2 410,00 -1 821,961 SOD |  |  |
| d 35 Odpočet vyztužení z mikrovláken (nová budova 1 .PP, m.č. NS 03) -977,63 d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -977,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | K | 631319211 I Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0.9 kg/m3 |  | m3 | -3,084 | 317,00 -977,63 SOD |  |  |
| □ 36 Odpočet části kapotáží P02, P03 (stará budova) -13 808,50 d 763 Konstrukce suché výstavby -13 808,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | K | 763164.PO2 | Obklad konstrukcí Ridurit deskou vč. podkonstrukce tvaru U na stěně, tmelení, ochranných rohů a příslušenství dle TP výrobce, 2x Ridurit tl. 20 mm, El 60 min. | m2 | -1,200 | 4 159,20 | -4 991,04 | SOD |
| 152 | K | 763164.PO3 | Obklad konstrukcí SDK deskou vč. podkonstrukce tvaru U na stěně, tmelení, ochranných rohů a příslušenství dleTP výrobce, 2x A tl. 12,5 mm, El 45 min. | m2 | -2,831 | 2 254,80 | -6 383,34 | SOD |
| 153 | K | 998763513 | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | -1 137,438 | 2.14 | -2 434,12 | SOD |

d 37	Odpočet dveří D54 - nižší akustické požadavky

-52 660,13

D 766

Konstrukce truhlářské

-52 660,13

Strana 6 z 7

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | M | 61160D54.R | D54 dveře jednokřídlé dřevěné bez PO, zvukoizolačnl Rw=45dB, povrch plný hladký lakovaný 900x1970, specifikace dle PD | kus | -1.000 | 51 975,00 | -51 975,00 | SOD |
| 155 | K | 998766313 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | -472,500 | 1,45 | -685,13 | SOD |

Odpočet z EZS

-34 937,44

D 742EZS EZS

-34 937,44

| 156 | K | 742EZS002 | magnetický kontakt závrtný (stupeň 2) | ks | -6,000 | 377,14 | -2 262,84 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | K | 742EZS003 | 2x2x0,8 bezhalogenový, komunikační kabel s omezenu tvorbou kouře a šířením ohně, s klasifikací B2cas1d1 (sběrnice) | m | -70,000 | 76,86 | -5 380,20 | SOD |
| 158 | K | 742EZS004 | kovová nosná lišta | m | -70,000 | 335,92 | -23 514,40 | SOD |
| 159 | K | 742EZS005 | Programování, testování, zprovoznění systému | kpl | -1,000 | 3 780,00 | -3 780,00 | SOD |

d 40	Odpočet povrchové úpravy podlah

-77 014,80

| D 775 | Podlahy skládané |  |  |  | -77 014,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16o¦ K ¦775591300.R | ¦ Přebroušení, tmelení, jemné přebroušení, nová povrchová úprava lakováním ve třech vrstvách s mezibrusem | i m2 I | -31,0001 | 950,801 | -77 014,80 SOD |

o 41	Odpočet bourání betonových mazanin	-76 428,74

p 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-33 150,00

| 161 | K | 965043441 | Bouráni podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | -4,500 | 3 460,00 | -15 570,00 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | -4,500 | 1 880,00 | -8 460,00 | SOD |
| 163 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm | m | -15,000 | 608,00 | -9 120,00 | SOD |

D 997	Doprava suti a vybouraných hmot			-43 278,74

| 164 | K | 997013215 | Vnitroslaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně | t | -10,031 | 3 290,00 | -33 001,99 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | -10,031 | 304,00 | -3 049,42 | SOD |
| 166 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | -140,434 | 13,30 | -1 867,77 | SOD |
| 167 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | -10,031 | 534,30 | -5 359,56 | SOD |

o VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 271,66

| 168 | K | 030001000 | Zařízeni staveniště | % | 3 735,153 | 1,05 | 3 921,91 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | K | 040001000 | Inženýrská činnost a kompletace | % | 3 735,153 | 1,00 | 3 735,15 | SOD |
| 170 | K | 060001000 | Územní vlivy (intravilán - omezení dopravy a parkování) | % | 3 735,153 | 0,35 | 1 307,30 | SOD |
| 171 | K | 060007000 | Provozní vlivy (omzení provozu v domě, hlučné práce, průběžný úklid,..) | % | 3 735,153 | 0,35 | 1 307,30 | SOD |

Strana 7 z 7