DODATEK č.  2

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Nosálov vč. části k.ú. Doubravice       
č.:  1087-2023-537207, KPÚ 16/2023-537100 ze dne 4.10.2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Pobočka: Mladá Boleslav na adrese Bělská 151,29301 Mladá Boleslav

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupený: Bc. Jana Machulková, DiS.

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 777864422

E-mail: 	jana.machulkova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimír Luks

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: 					XXXXXXXXX

E-mail: 					XXXXXXXXX

ID datové schránky: 			eep75pz

Bankovní spojení: 			Moneta Money Bank a. s.

Číslo účtu: 				237001749/0600

DIČ: 					CZ61682764

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění termíny u níže uvedených dílčích částí:

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 31.5.2026 | 31.07.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.5.2027 | 31.7.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Z důvodů státního rozpočtového provizoria pro rok 2026, nemohl Státní pozemkový úřad zadat provedení geotechnického průzkumu pro návrh protierozního opatření v rámci PSZ. O který zhotovitel řádně požádal dne 31.1.2026 zapsané pod čj. SPU 033189/2026/Hav.

Tento geotechnický průzkum mohl být zadán až po ukončení rozpočtového provizoria. Smlouva byla podepsána s odbornou specializovanou firmou pod čj. SPU 099339/2026/Pol v dubnu 2026 s odevzdáním díla do 31.5.2026.

Výše uvedené je v souladu s uzavřenou smlouvou č. 1087-2023-537207, KPÚ 16/2023-537100 ze dne 4.10.2023 odstavec 17.7 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje rovněž změnu termínu plnění díla, a to v následujících situacích nezávislých na vůli Smluvních stran odstavec (b) pokud v souladu s čl. 6.3.1 odst. d) Smlouvy bude Objednatel zadávat zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu, mohou být posunuty/prodlouženy termíny o dobu potřebnou pro zhotovení tohoto inženýrsko-geologického průzkumu.

Z těchto důvodů je nutné posunout odevzdání etapy 6.3.1. a 6.3.2 vypracování plánu společných zařízení do 31.7.2026 a vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 31.7.2027.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1 a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem celková cena za provedení díla zůstává totožná jako v původní uzavřené smlouvě (tj beze změny).

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Místo: Praha		Místo: Příbram

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		19.05.2026	18.05.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno Ing. Jiří Veselý	Jméno Ing. Vladimír Luks

ředitel KPÚ	jednatel společnosti

Za správnost: Bc. Jana Machulková, DiS.

Pobočka Mladá Boleslav

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nosálov vč. části k. ú. Doubravice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 | 30.6.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 254 | 800,00 | 203 200,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 229 | 2 500,00 | 572 500,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 254 | 500,00 | 127 000,00 | 31.5.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 254 | 500,00 | 127 000,00 | 31.5.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 078 700,00 | 31.5.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 254 | 1 000,00 | 254 000,00 | 31.7.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 26 | 500,00 | 13 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 70 | 1 000,00 | 70 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 800,00 | 6 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 254 | 1 000,00 | 254 000,00 | 31.7.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 6 | 2 500,00 | 15 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 800,00 | 6 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 690 000,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 254 | 600,00 | 152 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 152 400,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 078 700,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 690 000,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 152 400,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 921 100,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 403 431,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 324 531,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Příbram |  |  |
| Datum: dle elktronického podpisu 19.05.2026 |  |  |  | Datum: dle elketronického podpisu 18.05.2026 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  | „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Vladimír Luks |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |