stavba (název dle SOD): číslo SOD:

číslo zakázky:

Objednatel:

Změnový list

Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice

0185-25

MMN, a.s.

číslo: ZL11

sídlo: IČ:

Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

05421888

Zhotovitel:

název změnového listu:

Záchytný systém

popis změny:

Sdružení Pavilon X, MBQ – SYNER

sídlo: 
IČ:

Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8

24247677

Předmětem tohoto změnového listu je doplnění záchytného systému, jenž nebyl součástí projektové dokumentace.

důvod změny:

neobsaženo v projektu

ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

cenový rozdíl: navýšení o 199 298,21 Kč

vliv na cenu díla:	ANO

vliv na lhůtu realizace:	NE

vliv na záruky:	NE

vliv na platební podmínky:	NE vliv na stavební povolení:	NE

příloha:

Zpracoval:	jméno	podpis	datum

Zpracoval

Vedoucí projektu

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum

TDS:

oprávněný zástupce:

autorský dozor:

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum

vedoucí projektu:

výrobní ředitel:

hlavní stavbyvedoucí :

Změnový list č. 11

Původní rozsah	Nový rozsah	Vícepráce	Méněpráce	Celkem	Zatřídění návrh

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM	199 298 Kč	odst. 5

199 298,21 Kč

Změny dle zákona č. 134/2016 Sb. § 222 
popis	limit	výpočet

odst. 3

obecné vymezení podstatné změny závazku, která je z povahy věci nepřípustná a která by (a) umožnila 
účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by 
zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (b) měnila ekonomickou rovnováhu 
závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, a/nebo by (c) vedla k významnému rozšíření rozsahu

plnění veřejné zakázky – podle mě se nejedná o samostatnou kategorii změn, ale setkala jsem se s tím, že 
někteří zadavatelé mají tendenci podřadit pod odst. 3 změny, které se týkají čistě změny právního uspořádání 
závazku (posunutí termínů, dohoda na změně způsobu provádění díla bez dopadů do ceny atd.)

bez dopadu do ceny

tzv. změny de minimis – sběrná kategorie týkající se změn, které nemění celkovou povahu VZ a jejichž 
hodnota je (a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a (b) nižší než (1) 10 % původní hodnoty 
závazku, nebo (b) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. 
Pokud bylo provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn

odst. 4	Změny dle odst. 4 mají svou vlastní kategorii a

vlastní limit (u stavebních prací je to 15 % 
původní hodnoty závazku) a platí, že bude-li provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn

|hodnota VÍCEPRÁCE| + |hodnota MÉNĚPRÁCE|

odst. 5

změny závazku zahrnující dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní VZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na VZ, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele (a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejm. v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem

v původním zadávacím řízení a (b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

sčítání skrze jejich matematickou hodnotu

odst. 6

odst. 7

odst. 5 + odst.6

nesmí přesáhnout limit 30 % původní

hodnoty závazku – jakmile by k tomu došlo, 
staly by se změny realizované nad tímto

finančním limitem tzv. podstatou změnou 
závazku, která je zakázaná

„cenový nárůst“, jak uvádí ZZVZ, tzn. hodnota VÍCEPRÁCE – hodnota MÉNĚPRÁCE =

výsledný rozdíl činící hodnotu změny o kterou změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl	zvedáme/snižujeme výši ceny díla

předvídat, a které nemění celkovou povahu VZ (často se týká např. nevyhovujících podzemních podmínek, 
prodlev v plnění v důsledku vyšší moci (např. při nesoučinnosti orgánů veřejné moci při získání ZSPD), úprav 
dopadů archeologického průzkumu atd.)

změny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, 
že (a) nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 
(b) cena materiálu nebo prací podle nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo 
nižší, (c) materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně

U změn dle odst. 7 by neměl být žádný 
cenový dopad

stejné nebo vyšší a (d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle 
písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písm. c)

Změnový list č. 11

Rekapitulace

Původní rozsah	Nový rozsah	Vícepráce	Méněpráce

Celkem 
ZÁCHYTNÝ SYSTÉM	199 298,21

0,00

Celkem	199 298,21

Vícepráce	Celkem

Původní rozsah	Nový rozsah	Méněpráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 
D	767	Konstrukce zámečnické

767	767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu

mechanickými kotvami	kus

V ceně započteno vrtání otvoru/ů

" TSL-600-BE3 "   8

" TSL-600-BSR10 "   8

" TSL-700-BSR10 "   14

" TSL-800-BSR10 "   3 
Součet

hmoždinky dl 600mm (TSL-600-BE3)	kus	0,000	0,00

709	70921325	bod kotvicí pro betonové konstrukce pomocí integrované

709	70921330	bod kotvicí pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy

nebo chemické kotvy dl 600mm (TSL-600-BSR10)	kus

709	70921331	bod kotvicí pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy

nebo chemické kotvy dl 700mm (TSL-700-BSR10)	kus

709	70921332	bod kotvicí pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy

nebo chemické kotvy dl 800mm (TSL-800-BSR10)	kus

767	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného

kotvícího vedení	kus

314	31452205	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na

nerezové lano lano tl 8mm (TSL-KP8)	kus

314	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem

na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm (TSL-NAP8)	kus

314	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na

permanentní kotvicí vedení tl 8mm (TSL-L8)	m

283	28349003R	identifikační štítek k označování jednotlivých úseků

permanentního kotvícího vedení dle ČSN EN 795	kus

https://eshop.topsafe.cz/tsl- 
stitek/?_gl=1*e58ecu*_gcl_au*MTEwMjMyNTcwOC4xNzcwMDQ3MDQwLjE2ODY1MjcxMC 
4xNzcwMDUwMzk4LjE3NzAwNTExNjQ.*_ga*NTY1MTQxOTgwLjE3NzAwNDcwMzc.*_ga_G 2QWXKPLNV*czE3NzAwNTk1MjUkbzMkZzAkdDE3NzAwNTk1MjUkajYwJGwwJGgw

objektech v přes 12 do 24 m	%	0,000	0,00

767	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v

HZS	Hodinové zúčtovací sazby

HZS	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod

|  |  |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |  |  | PŘIDÁNO PŘIDÁNO PŘIDÁNO PŘIDÁNO PŘIDÁNO PŘIDÁNO PŘIDÁNO PŘIDÁNO PŘIDÁNO PŘIDÁNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PŘIDÁNO |
|  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  | PŘIDÁNO |

Revize a předání do užívání